## 📊 АЛГОРИТМ НОРМИРОВКИ ОПЕРАЦИЙ (Корректировка №18)

### 1. ТРИГГЕР НОРМИРОВКИ

Условие активации:

ЕСЛИ Операция.Факт_норматив = пусто (NULL)

ТО Статус_операции = "Нормировка"

ТП.Автоматическое_назначение(пометка="Нормировка")

### 2. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЯМ

Минимальная квалификация:

- ✅ Специалист по виду работ (статус ≥ "Специалист по виду работ")

- ❌ Стажёры и Специалисты по операции — НЕ допускаются

Обоснование: Нормировка требует высокой квалификации для исключения влияния низкой производительности на установление норматива.

### 3. АЛГОРИТМ РАСЧЁТА НОРМАТИВА

Формула:

Факт_норматив = Σ(Факт_время_i) / N

где:

i = 2..N (начиная со 2-го повторения)

N = количество однотипных операций в смене

Минимум N = 2 (иначе нормировка не завершена)

Пример:

- Операция "Монтаж каркаса" выполнена 5 раз за смену

- Времена: [25 мин, 23 мин, 24 мин, 22 мин, 26 мин]

- Расчёт: (23 + 24 + 22 + 26) / 4 = 23,75 мин (первое повторение исключается как "вход в ритм")

### 4. ВЛИЯНИЕ НА МЕТРИКИ

| Показатель | Влияние нормировки |
| --- | --- |
| История производительности исполнителя | ❌ НЕ влияет |
| Оплата труда (сдельная) | ❌ НЕ влияет (оплата по План.нормативу) |
| Общая производительность проекта | ✅ Учитывается в М1 (мониторинг) |
| Расчёт СОМ исполнителя | ❌ НЕ влияет |

### 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОРМАТИВОВ В ПЛАНИРОВАНИИ

ДО нормировки:

ГПР.Расчёт_времени = Объём × План_норматив

СП.Планирование = План_норматив

ПОСЛЕ нормировки:

ГПР.Расчёт_времени = Объём × Факт_норматив

СП.Планирование = Факт_норматив

План_норматив = архивное_значение (только для истории)

### 6. СТАТУСЫ ОПЕРАЦИИ

| Статус | План.норматив | Факт.норматив | Использование |
| --- | --- | --- | --- |
| Не нормирована | ✅ Заполнен | ❌ Пусто | Планирование по План.нормативу |
| Нормировка (в процессе) | ✅ Заполнен | ⏳ В расчёте (<2 повт.) | Планирование по План.нормативу |
| Нормирована | ✅ Заполнен | ✅ Заполнен | Планирование по Факт.нормативу |

### 7. ИНТЕГРАЦИЯ С МОДУЛЯМИ

Тактический Планировщик (ТП):

- Автоматическая пометка "Нормировка" при отсутствии Факт.норматива

- Фильтрация исполнителей (≥ Специалист по виду работ)

- Сбор статистики времён выполнения

Стратегический Планировщик (СП):

- Использование План.норматива до завершения нормировки

- Автоматический переход на Факт.норматив после расчёта

- Учёт в общей производительности проекта (М1)

Конструктор Экономики (КЭ):

- Фиксация План.норматива в Справочнике операций

- Разблокировка для обновления после 4 проектов ИЛИ 90 дней

Конструктор Кадров (КК):

- Валидация квалификации исполнителей для нормировки

- Исключение нормировки из расчёта СОМ и истории производительности

## 🔧 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДОБАВЛЕНИЮ В ДОКУМЕНТАЦИЮ

Этот алгоритм должен быть отражён в:

- Справочник операций (Операции_2026.xlsx):

  - Добавить описание колонок "План. норматив" и "Факт. норматив"

  - Указать правило: "Факт. норматив рассчитывается автоматически ТП после ≥2 выполнений"

- Документация ТП (Тактического Планировщика):

  - Раздел "Автоматическое назначение операций"

  - Алгоритм пометки "Нормировка"

  - Требования к квалификации исполнителей

- Документация СП (Стратегического Планировщика):

  - Раздел "Использование нормативов в ГПР"

  - Правило переключения План → Факт

- Документация КЭ:

  - Раздел "Фиксация модели (4 проекта/90 дней)"

  - Уточнение: "План.нормативы фиксируются, Факт.нормативы обновляются динамически"

Это критически важный механизм, который обеспечивает:

- ✅ Постепенную калибровку системы на реальных данных

- ✅ Защиту исполнителей от штрафов при установлении нормативов

- ✅ Повышение точности планирования от проекта к проекту

- ✅ Соответствие принципу "Цифровые двойники" (обучение на фактических данных)