На основе загруженной документации (СП v5.4, КЭ v3.0, КК v1.0, Архитектура Ядра) система планирования в «Орбите» работает в четырёх ключевых направлениях и планирует пять основных объектов.

Это Единое Ядро Планирования (Вариант Б), которое разделяет доступ в зависимости от роли (РН vs Бригадир) и горизонта (Стратегия vs Тактика).

## 1. В КАКИХ НАПРАВЛЕНИЯХ РАБОТАЕТ ПЛАНИРОВЩИК

### 1.1. Стратегическое vs Тактическое планирование

| Направление | Модуль | Цель | Пользователь |
| --- | --- | --- | --- |
| Стратегическое | СП (Стратегический Планировщик) | Фиксация экономики, ресурсов и маржи проекта. Контроль исполнения (М0–М3). | РН, РП |
| Тактическое | ТП + Mobile | Ежедневное назначение задач, сбор факта, управление сменой. | Бригадир, Исполнитель |
| Интеграция | Единая БД | План и Факт в одной таблице. Мгновенная синхронизация отклонений. | Система |

### 1.2. Два Контура Расчёта (Внешний vs Внутренний)

Планировщик ведёт параллельные расчёты для разных целей:

| Параметр | Контур 1 (Внешний) | Контур 2 (Внутренний) |
| --- | --- | --- |
| Назначение | ГПР для Договора (Заказчик) | План для Исполнения (РН/Бригадир) |
| Коэф. обучения | 1,0 (не отображается) | 1,15 (есть видео) / 1,3 (нет видео) |
| Буфер времени | Направления (0–100% из КЭ.Э1) | Обучения (из Справочника операций) |
| Видимость | Видит Заказчик (Приложение №3) | Внутренняя кухня (СП) |
| Триггер | Формирование ГПР-шаблона (КД) | Кнопка «Запуск проекта» (СП) |

### 1.3. Временные Горизонты

Планировщик работает с тремя разными шкалами времени одновременно:

- Горизонт ГПР: Вся продолжительность проекта (календарное планирование сроков).

- Горизонт Мотивации (КК): 30 дней (учёт личных финансовых обязательств исполнителей).

- Горизонт Смены: Ежедневный цикл (генерация задач по событию «Закрытие смены» + правило 60 минут до старта).

### 1.4. Фазы Развития Направления

Алгоритмы планирования адаптируются под зрелость направления (КЭ.Э7):

- Фаза 1: Наставник = РН (ключевые операции ≤25%).

- Фаза 2: Наставник = Бригадир (ключевые операции ≤40%).

- Фаза 3+: Наставник = Бригадиры (ключевые операции ≤60%, пассивный доход РН).

- Константа: Лимит Наставник:Стажёр = 1:3 (не меняется по фазам).

## 2. ЧТО ОН ПЛАНИРУЕТ (ОБЪЕКТЫ ПЛАНИРОВАНИЯ)

### 2.1. Сроки и График (ГПР)

- Что: Этапы работ, даты старта/финиша, последовательность операций.

- Как: Конвертация интервалов (Дни 1–N) в календарные даты от даты договора.

- Ограничение: Буфер времени 0–100% (КЭ.Э1) применяется к срокам для Заказчика, но скрывается в детализации.

### 2.2. Ресурсы и Люди (H_min)

- Что: Минимальная численность бригады и состав ролей.

- Формула: H_min = MAX(H_расчет, H_тех, H_систем)

  - Расчёт: Объём / (Срок × 8 часов).

  - Технологический: Физ. ограничения (Вес >40кг, Площадь >2,5м², Высота >2м).

  - Системный: Ключевые операции (требуют СВР) + Лимит 1:3.

- Инструмент: Трёхчисловая система (План / Наличие / Поиск) в горизонте КК (14 дней).

### 2.3. Финансы и Маржа

- Что: ФОТ (Фонд оплаты труда), себестоимость, целевая маржа.

- Цель: Маржа +47,5% (Базовая 16,4% + Эффекты правил 35% + ПД 4,2%).

- Контроль: Мониторинг М2 (еженедельный прогноз маржи с учётом факта).

- Защита: Кассовый буфер ≥ ФОТ × 3 дня (обязательное условие запуска).

### 2.4. Задачи и Исполнение (Ежедневный цикл)

- Что: Конкретные операции на смену для каждого исполнителя.

- Триггер: Событие «Закрытие смены» (100% отчётов сданы) ИЛИ 00:00 МСК (принудительно).

- Правило 60 минут: Задача доступна для изучения (🔵) вечером, для работы (🟢) — за 60 мин до старта.

- Нормировка: Если нет Факт. норматива → операция помечается «Нормировка» (назначается Специалист/Тяговый).

### 2.5. Риски и Отклонения (Мониторинг М0–М3)

Планировщик непрерывно контролирует 4 метрики:

| Индикатор | Что планирует/контролирует | Порог вмешательства |
| --- | --- | --- |
| М0 (Объёмы) | Буфер времени относительно плана | ≤ 50% (🟡), ≤ 20% (🔴) |
| М1 (Производительность) | Отклонение от норматива времени | ≥ 10% (Правило 1: коррекция ставки) |
| М2 (Маржа) | Прогноз прибыли и Пассивный Доход | < Целевой (+47,5%) |
| М3 (Качество) | Накопленная ошибка и СОМ | Ошибка > 3% (🔴 блокировка ключевых) |

## 3. КЛЮЧЕВЫЕ АЛГОРИТМЫ ЯДРА

- Событийная генерация: План на День N+1 формируется не по таймеру, а по факту завершения Дня N (Корректировка №17).

- Динамические буферы: Коэффициент 1,15 или 1,3 применяется автоматически в зависимости от наличия видеоинструкции в Справочнике операций.

- Фиксация модели: После запуска проекта план становится неизменяемым (Контур 2). Корректировки возможны только на тактическом уровне или через Допсоглашение (Контур 1).

- Алгоритм = Координатор: Назначения, ставки и алерты формируются автоматически. Ручное вмешательство РН запрещено (кроме аварий качества).

Итог: Планировщик «Орбиты» — это не просто календарь, а экономический двигатель, который связывает сроки (ГПР), людей (КК) и деньги (КЭ) в единую саморегулируемую систему с целевой маржой +47,5%.