## Стратегический планировщик (СП) — финальное описание интерфейса

### 📌 Общая структура интерфейса

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ 1. ВЕРХНИЙ ФРИЗ (Таблица проектов) — Высота: изменяется                        │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 2. СРЕДНИЙ ФРИЗ 1 (Панель управления) — Ширина: фикс. (свернуть/развернуть)    │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 3. СРЕДНИЙ ФРИЗ 2 (ГПР проекта) — Высота: динамическая                         │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 4. НИЖНИЙ ФРИЗ (Итоги и индикаторы) — Высота: фикс. (заморожен)                │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

## 1. ВЕРХНИЙ ФРИЗ (Таблица проектов)

### Элементы интерфейса

| Элемент | Описание | Логика |
| --- | --- | --- |
| Поиск и Фильтр | Поиск по названию/адресу. Фильтр по статусу. | Стандартный интерфейс. |
| Таблица проектов | Колонки: Проект, Адрес, Сумма, Срок, Статус (Светофор). | Скролл. Высота изменяется (нижняя граница перемещается). |
| Статус (Светофор) | 🔴 Красный: КЭ не фиксирован или КД не готов. 🟡 Жёлтый: ГПР заполнен в КД, на согласовании у Заказчика. 🟢 Зелёный: ГПР согласован, дата договора внесена → готов к запуску. | Статус передаётся из КД (Этап Б6, ГПР Ш2). |
| Граница поля | Горизонтальная линия внизу Фриза. | Позволяет изменять высоту списка проектов. |

## 2. СРЕДНИЙ ФРИЗ 1 (Панель управления)

### Элементы интерфейса

| Элемент | Описание | Логика / Валидация |
| --- | --- | --- |
| Кнопка запуска | «Подготовить к запуску» ← появляется только при статусе 🟢 | Активна только при статусе 🟢 «ГПР согласован» + дата договора заполнена |
| Режимы отображения | ☑ Декомпозиция ☐ Поставка материалов ☐ Выполнение ☐ Авансы ☐ Оплата выполнения | Переключатели вида данных для ГПР. Расположены под кнопкой запуска. |
| Настройки | Фильтры, параметры просмотра, масштаб времени. | Индивидуальные настройки отображения для РН/РП. |
| Сворачивание | Кнопка свернуть/развернуть панель. | Ширина фиксированная. При сворачивании увеличивается высота ГПР (Средний Фриз 2). |

## 3. СРЕДНИЙ ФРИЗ 2 (ГПР проекта)

### Описание

Единая таблица ГПР — отображает данные из КД до запуска и данные внутреннего планирования после запуска. Явное выделение «Контур 1» в интерфейсе отсутствует.

### Колонки таблицы ГПР

| Колонка | Описание | Источник данных |
| --- | --- | --- |
| № | Номер этапа/операции | КД (Этап Б6.3) |
| Наименование работ | Название вида работ / операции | КП (конструкции, изделия) |
| Ед.изм. | Единица измерения | КП |
| Кол-во | Объём работ | КП |
| Цена | Цена за единицу (согласованная с Заказчиком) | КД (Этап Б1) |
| Сумма | Итоговая стоимость этапа | Автоматический расчёт |
| Кол-во время | Время выполнения в часах | Справочник операций |
| Дни (1–11) | Распределение по дням (цветовая индикация) | СП (Режим 2) |
| ТБ | Точка безубыточности (день/сумма) | КД + СП |
| Буфер (%) | Индивидуальный буфер времени на этап | КЭ (Э1) + КД (Б6.3) |
| Статус | 🟢 Согласован / 🟡 На согласовании / 🔴 Отклонён | КД (Этап Б6.3) |

### Режимы отображения

| Режим | Отображаемые данные | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Декомпозиция | Полная иерархия операций для выбранного вида работ | Отображается при выборе режима |
| Поставка материалов | Строки «Поставка материалов» над операциями | С указанием захваток |
| Выполнение | Строки «Выполнение» под видом работ | В рублях / ед.изм. / % |
| Авансы | Строки «Аванс» под видом работ | В рублях / % |
| Оплата выполнения | Строки «Оплата работ» под видом работ | В рублях / % |

## 4. НИЖНИЙ ФРИЗ (Итоги и индикаторы)

### Элементы интерфейса

| Элемент | Описание | Индикация |
| --- | --- | --- |
| Итоги по колонкам | Сумма объёмов, ФОТ, затрат по видимым этапам. | Числовые значения (всегда видны при скролле). |
| Индикаторы М0–М3 | Статус мониторинга в реальном времени. | 🟢 Норма / 🟡 Предупреждение / 🔴 Авария |
| Прогресс проекта | % выполнения (Факт / План). | Прогресс-бар + числовое значение. |
| Легенда | Расшифровка индикаторов и статусов. | Всплывающая подсказка при наведении. |
| Трёхчисловая система | План/Наличие/Поиск (в горизонте КК). | 1-е число (СП, чёрный/серый), 2-е (КК, зелёный), 3-е (КК, красный/отрицательное). |

## 🔄 Пользовательский путь в СП

### РЕЖИМ 1: ГПР в интервалах (до подписания договора)

Где: Конструктор договоров (КД), Этап Б6.3

Кнопка: «Сформировать ГПР» ← размещается после Шага 1.5 (Оплата выполнения), до Шага 2 (Согласование этапов)

| Этап | Наименование | Результат |
| --- | --- | --- |
| П0.1 | Валидация готовности к формированию ГПР-шаблона | ✅ 100% конструкций «спланировано», график поставок согласован, кассовый буфер ≥ ФОТ×3 дня |
| П1.1 | Формирование ГПР-шаблона в интервалах ← ДОЛЖЕН БЫТЬ ПЕРВЫМ | ГПР-шаблон с этапами в часах/днях/неделях + индивидуальный буфер 0–100% на каждый этап |
| П2.1 | Расчёт состава бригады ← ЗАВИСИТ ОТ П1.1 + ФАЗЫ РАЗВИТИЯ | Состав бригады с учётом фазы направления (Фаза 1/2/3) |
| П3.1 | Назначение исполнителей на операции | Все операции назначены с учётом Правил 1–4 |
| П4.1 | Расчёт ФОТ и финализация шаблона | ГПР-шаблон с буфером фиксируется во внутреннем приложении |

### РЕЖИМ 2: ГПР во времени (после подписания договора)

Где: Стратегический планировщик (СП)

Кнопка: «Подготовить к запуску» ← появляется в Среднем Фризе 1 при статусе 🟢

| Этап | Наименование | Результат |
| --- | --- | --- |
| П0.2 | Валидация готовности к запуску проекта | ✅ Все условия П0.1 выполнены + дата договора установлена |
| П1.2 | Привязка ГПР-шаблона к календарю ← ДОЛЖЕН БЫТЬ ПЕРВЫМ | Операционный ГПР с конкретными датами старта/финиша этапов |
| П2.2 | Расчёт состава бригады ← ЗАВИСИТ ОТ П1.2 + ФАЗЫ РАЗВИТИЯ | Состав бригады фиксируется и НЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ в ходе проекта |
| П3.2 | Назначение исполнителей на операции | Все назначения фиксируются с привязкой к датам ГПР |
| П4.2 | Расчёт ФОТ и финализация плана | ФОТ = 1 940 250 ₽, маржа +47,5%, план фиксируется |
| ФИКСАЦИЯ | Стратегический план становится НЕИЗМЕНЯЕМЫМ | Все корректировки — только на тактическом уровне |

## 📊 Мониторинг выполнения СП (автоматический, ежедневный)

| Этап | Название | Периодичность | Индикатор | Действие при отклонении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| М0 | Контроль объёмов (Буфер) | Ежедневно | 🟢 / 🟡 / 🔴 | Уведомление РН при сокращении буфера до 50% / 20% |
| М1 | Контроль производительности | Ежедневно | 🟢 / 🔴 | Правило 1 (коррекция ставки при отклонении ≥10%) |
| М2 | Контроль маржи и ПД | Еженедельно | 🟢 / 🟡 | Прогноз маржи, расчёт ПД (2%) |
| М3 | Контроль качества | Ежедневно | 🟢 / 🔴 | Блокировка ключевых операций при ошибке >3% |

## ⚠️ Критические ограничения архитектуры

| Ограничение | Обоснование |
| --- | --- |
| П1 (ГПР) → П2 (состав бригады) | Нельзя менять местами — формула H_min = ⌈Объём / (Срок × 8)⌉ зависит от срока из ГПР |
| 100% конструкций «спланировано» | Обязательное условие П0 (не 95%) |
| Интеграция с КК на этапе П0 | Обязательная проверка готовности кадрового пула (СОМ≥3.0 + ошибка≤3%) |
| Назначение операций — за 60 минут до старта | Не «сразу по готовности» — триггер для мессенджера МАКС |
| После П4 план фиксируется | Все корректировки только на тактическом уровне (перепланировка без изменения состава и ставок) |
| Ставка стажёра 510 ₽/час | Фиксирована в обоих сценариях наставничества (+30% / +15%) |
| Горизонт ГПР = вся продолжительность проекта | Не 30 дней! 30 дней — горизонт мотивационного планирования в КК |
| Буфер времени НЕ отображается заказчику в детализации | Заказчик видит итоговую длительность проекта С УЧЁТОМ буфера, но не видит его распределение по этапам |

## 🔑 Ключевые архитектурные принципы

| Принцип | Описание |
| --- | --- |
| Буфер времени 0–100% | • Задаётся диапазоном в КЭ (Э1) • Индивидуально настраивается по видам работ в КД (Б6.3) • Увеличивает продолжительность операций в расчёте ГПР |
| Два режима СП | • РЕЖИМ 1: формирование шаблона в интервалах (до договора) • РЕЖИМ 2: привязка шаблона к календарю (после договора) |
| Критическая зависимость | П1 (ГПР) → П2 (состав бригады) — нельзя менять местами |
| Фиксация плана | После П4 план становится НЕИЗМЕНЯЕМЫМ — все корректировки только на тактическом уровне |
| Мониторинг выполнения | Два независимых канала: контроль объёмов (М0) + контроль производительности (М1) |

## 💡 Вывод

Стратегический планировщик формирует неизменяемый экономический каркас проекта в два этапа:

- РЕЖИМ 1 (в КД, Этап Б6.3) — формирование ГПР-шаблона с буфером 0–100% ДО согласования с Заказчиком

- РЕЖИМ 2 (в СП после подписания договора) — привязка шаблона к календарю + фиксация ресурсов

Проверка выполнения СП через мониторинг буфера — одна из основных целей планировщика. Система не просто формирует план, а контролирует его исполнение и своевременно предупреждает РН о рисках срыва сроков, обеспечивая предсказуемость маржи и защиту от деградации экономики проекта.