# Документация системы «Конструктор Договора» (КД)

Версия: 2.0 (с учётом 16 корректировок архитектуры)

Основание: Файл «Описание пути КД.xlsx», Протокол корректировок №1–16

## 1. Общие сведения

Конструктор Договора (КД) — это модуль системы «Орбита», предназначенный для автоматизированного формирования договора подряда на основе данных из Конструктора Проектов (КП) и Конструктора Экономики (КЭ). КД обеспечивает юридическую защиту, экономическую обоснованность и прозрачность условий сотрудничества.

Основная цель: Генерация договора с приложениями (Смета, ГПР, ТЗ, Акты), полностью готового к подписанию, с минимальным ручным вмешательством и строгой валидацией данных.

Важно для разработчиков: КД не является независимой системой. Он агрегирует данные из КП (объёмы, операции, физ. ограничения) и КЭ (ставки, якоря, нормативы). Любое расхождение в источниках данных блокирует работу модуля.

## 2. Архитектурные принципы Орбиты (Влияние на КД)

Работа КД строится на трех фундаментальных принципах (Корректировка №15). Ниже указано их прямое влияние на функционал КД:

| Принцип | Влияние на функционал КД |
| --- | --- |
| 1. Алгоритм = координатор | КД запрещает ручное редактирование расчётных полей (смета, ГПР, НДС, стоимость часа). Все значения рассчитываются алгоритмом на основе КП + КЭ. Пользователь может редактировать только текстовые окончания и выбирать значения из справочников. |
| 2. Цифровые двойники | КД сохраняет все данные операций в структурированном виде (не просто текст договора, а данные для аналитики). Смета и ГПР экспортируются в договор, но их полная декомпозиция сохраняется в БД для обучения моделей. |
| 3. Бенефициар норматива | КД фиксирует оговорку о возможности изменения цены при улучшении норматива (связь с Пассивным Доходом). Если норматив улучшен ≥7%, исполнитель получает ПД 2% (КЭ.Э10.1). |

## 3. Preconditions (Подготовка к работе)

Перед началом работы в КД должны быть выполнены условия фиксации модели в КЭ.

### 3.1. Фиксация модели (КЭ.Э12)

- Правило: Справочник операций блокируется на обновление на 4 проекта ИЛИ 90 дней.

- Изменение в период фиксации: Изменение Справочника операций до завершения лимита требует подписания Дополнительного соглашения со всеми активными проектами направления.

- Разблокировка: Автоматическая разблокировка происходит после достижения лимита (4 проекта ИЛИ 90 дней), после чего система предлагает РН обновить модель КЭ (Э1–Э12).

- Статус «Готов к договору»: Доступен ТОЛЬКО при зафиксированной версии КЭ (Э1–Э12).

### 3.2. Буфер времени (КЭ.Э1)

- Диапазон: 0–100%.

- Фиксация: Фиксируется в КЭ.Э1 ДО запуска первого проекта направления.

- Применение:

  - Контур 1 (ГПР для Заказчика): Сроки в договоре включают буфер направления.

  - Контур 2 (Внутренний план СП): Используется буфер обучения (1,15 / 1,3).

- Изменение: После запуска проекта требует допсоглашения.

### 3.3. Валидация готовности проекта (Алгоритм А0)

Проект получает статус «Готов к договору» только при выполнении всех условий:

- ✅ КЭ зафиксирован (Э1–Э12).

- ✅ Буфер времени 0–100% зафиксирован в КЭ.Э1.

- ✅ Все обязательные поля конструкций/изделий заполнены (100% «спланировано» в КП).

- ✅ Согласован график поставок материалов по каждому изделию.

- ✅ Набор операций согласован с заказчиком.

- ✅ Двухуровневая Точка Безубыточности (ТБ) пройдена:

  - Уровень 1 (КЭ.Э1): Аванс ≥ 28% от цены договора.

  - Уровень 2 (СП Контур 1): Аванс ≥ Проектная ТБ.

## 4. Этап А: Формирование текста договора

На данном этапе заполняются юридические и организационные разделы договора.

### 4.1. Выбор проекта (Этап А0)

- Действие: Выбор проекта из выпадающего списка.

- Результат: Активация панелей при статусе «Готов к договору». Блокировка при статусе «Требуются доработки» с списком недостающих элементов.

### 4.2. Шапка и Преамбула (Этапы А1, А2)

- Шапка (А1): Номер договора генерируется автоматически (ДД.ММ.ГГГГ/№). Дата заключения — триггер запуска расчёта стоимости.

- Преамбула (А2):

  - Стороны: Заполнение реквизитов (Юрлицо/Физлицо/Самозанятый). Валидация контрольных сумм ИНН/ОГРН.

  - Тип клиента: Автоматическое определение («Госзаказ», «Корпоративный», «Частный»). Для Госзаказа фиксируются сроки (5 раб. дней) и формулировки 44-ФЗ.

  - П. 13 (Реквизиты): Заполняется автоматически на основе данных преамбулы.

### 4.3. Предмет договора (Этап А3)

- 1.1 Виды работ и Объект: Данные из КП (серый фон), разрешено редактирование окончаний. Полный адрес обязателен для расчёта логистики.

- 1.2 Смета: Ссылка на Приложение №1. Активируется после заполнения Сметы (Этап Б1).

- 1.3 Документация: Обязательный набор (ТЗ, АР, КМ, ППР, ГПР). Блокирует расчёт стоимости при отсутствии.

- 1.4 Материалы: Выбор источника (Заказчиком/Подрядчиком). Влияет на текст п. 3.1.4 и гарантию (п. 6.5).

### 4.4. Гарантийные обязательства (Этап А6)

- Срок гарантии (6.4): По умолчанию 24 месяца. Начинается с даты полной оплаты.

- Устранение дефектов (6.6): По умолчанию 10 раб. дней.

- Материалы Заказчика (6.5): Гарантия не предоставляется (фиксированный текст).

### 4.5. Ответственность сторон (Этап А5)

- Пени (7.4, 7.5): По умолчанию 0,1% за день просрочки, лимит 10%. Для Госзаказа валидация по 44-ФЗ.

- Переход риска (7.6): После подписания Акта.

- НДС (7.11): Условия возмещения при отказе вычета (активно для ОСНО).

### 4.6. Изменения и Расторжение (Этап А7)

- Уведомление об отказе (8.4): По умолчанию 5 календарных дней (минимум для Госзаказа).

- Возврат сумм (8.4.2): По умолчанию 5 рабочих дней.

- Последствия (8.5): Расторжение не снимает ответственности за нарушения до даты расторжения.

### 4.7. Споры и Форс-мажор (Этапы А7, А8)

- Суд (9.2): По месту нахождения Истца. Требует заполненных юрадресов в преамбуле.

- Экспертиза (9.3): Расходы несёт Подрядчик, возмещаются при отсутствии вины.

- Форс-мажор (10.3): Срок уведомления 5 раб. дней. Неуведомление = утрата права на освобождение.

### 4.8. Заключительные положения (Этап А9)

- Вступление в силу (11.1): С момента подписания.

- Изменение реквизитов (11.2): Уведомление за 3 раб. дня.

- Экземпляры (11.4): Два экземпляра.

Соответствие файлу «Описание пути КД.xlsx» (Этап А)

| Раздел Docs | Этап Excel | Шаг Excel | Колонка Excel | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. Выбор проекта | А0 | 0 | Левая/Правая панель | Валидация готовности |
| 4.2. Шапка | А1 | - | Правая панель | Генерация номера |
| 4.2. Преамбула | А2 | 1–9 | Правая панель | Реквизиты сторон |
| 4.3. Предмет | А3 | 1–6 | Правая панель | П. 1.1–1.4 |
| 4.4. Гарантия | А6 | 1–6 | Правая панель | П. 6.1–6.9 |
| 4.5. Ответственность | А5 | 1–5 | Правая панель | П. 7.1–7.11.3 |
| 4.6. Расторжение | А7 | 1–5 | Правая панель | П. 8.1–8.5 |
| 4.7. Споры/Форс-мажор | А7/А8 | 1–5 | Правая панель | П. 9.1–10.4 |
| 4.8. Заключение | А9 | 1–5 | Правая панель | П. 11.1–11.4 |

## 5. Этап Б: Расчеты и Приложения

На данном этапе формируются финансовые и технические приложения к договору.

### 5.1. Приложение №1: Смета (Этап Б1)

Процесс расчёта сметы состоит из 6 шагов.

- Исходные данные: Ввод ставок исполнителей и коэффициентов.

  - Важно: Коэффициенты вынесены в справочники, не хардкод.

- Декомпиляция: Разбивка видов работ на операции из Справочника операций.

  - Интеграция КП → КД (Корректировка №3, №6):

    - Конструктор Проектов (КП): Маркирует операции флагами физических ограничений (Вес >40кг, Площадь >2,5м², Высота >2м) на основе Справочника операций.

    - Конструктор Договора (КД): Получает эти маркеры и рассчитывает коэффициент численности (например, 80кг / 40кг = 2 человека). КД не определяет ограничения самостоятельно, а использует данные КП.

  - Валидация: Сумма операций = Сумме вида работ.

- ФОТ и Премиальный фонд: Расчёт базовых ставок и премиального фонда (30% от ФОТ операции).

- Расчёт «Специалисты» (Гипотетический):

  - Все операции по рыночной ставке (1 500 ₽/час).

  - Коэффициент ключевых операций = 1,0.

  - Назначение: Аргументация цены для Заказчика.

- Расчёт «Оптимальный состав» (Реальный):

  - Смешанная команда (Специалист + Стажёры).

  - Коэффициент ключевых операций = 1,8 (внутренний мотивационный механизм).

  - Буфер обучения: 1,3 (нет видео) / 1,15 (есть видео).

  - Назначение: Внутреннее планирование и оплата (СП).

  - ⚠️ Внимание: Коэффициент 1,8 применяется ТОЛЬКО в сценарии «Оптимальный состав» (Контур 2). В договоре отображается только итоговая цена.

  - Источник маржи: Экономия на ФОТ достигается за счёт смешанной команды, а НЕ за счёт снижения оплаты исполнителям. Исполнители получают ставку выше рыночной (например, Стажёр 510 ₽/час против 340 ₽/час у конкурентов).

- Итоговая смета: Экспорт в договор только видов работ (без декомпиляции).

### 5.2. Приложение №3: График производства работ (ГПР) (Этап Б6)

- Режимы отображения: Декомпозиция, Поставка материалов, Выполнение, Авансы, Оплата.

- Разделение контуров в ГПР (Корректировка №4, №5, №11):

| Параметр | Контур 1 (КД) | Контур 2 (СП) |
| --- | --- | --- |
| Назначение | ГПР для Договора (для Заказчика) | Внутренний план (для исполнителей) |
| Коэф. обучения | 1,0 (не отображается Заказчику) | 1,15 / 1,3 (в зависимости от видео) |
| Буфер времени | Буфер направления (0–100% из КЭ.Э1) | Буфер обучения (из Справочника операций) |
| Отображение | Видна итоговая длительность с буфером | Видна детализация по операциям и ресурсам |
| Активация | Формируется при создании договора | Активируется кнопкой «Запуск проекта» |

- Алгоритм назначения операций (Корректировка №8):

  - Роль КД: КД фиксирует ограничение «Назначение за 60 минут до старта» в параметрах ГПР при формировании этапов.

  - Роль СП: Стратегический Планировщик исполняет проверку: если Текущее время < (Время_старта − 60 минут), операция заблокирована для назначения.

- Согласование: Отправка Заказчику → Таймер (3 раб. дня) → Фиксация дат.

- Экспорт: После согласования даты фиксируются в п. 5.1 договора.

### 5.3. Приложение №2: Техническое задание (Этап Б7)

- Источник: Данные из КП + Справочник операций (описания, допуски).

- Редактирование: Можно добавлять/удалять операции. Нельзя менять описания и критерии качества (серый фон).

- Версионность: Черновик → На согласовании → Зафиксировано.

- Защита: История изменений сохраняется во внутреннем приложении.

### 5.4. Приложение №4: Акт приёмки-передачи захватки (Этап Б4)

- Форма: Шаблон акта фиксируется при подписании договора.

- Содержание: Параметры готовности (из ТЗ), материалы, замечания, решение комиссии.

- Интеграция: Шаблон передаётся в Планировщик для генерации конкретных актов.

### 5.5. Цена и порядок расчётов (Этап Б2)

- 2.1 Общая стоимость: Из Сметы + НДС (автоматически по СНО).

- 2.2 Аванс:

  - Валидация по Точке Безубыточности (ТБ) (Корректировка №2):

    - Уровень 1 (Норматив КЭ): Аванс ≥ 28%.

    - Уровень 2 (Проектная ТБ): Аванс ≥ Проектная ТБ (расчёт СП Контур 1).

    - Логика блокировки:

      - Если Аванс < 15% → 🔴 Блокировка запуска.

      - Если 15% ≤ Аванс < 28% → 🟡 Риск убытка (требуется обоснование РН).

      - Если Аванс ≥ 28% И Аванс ≥ Проектная ТБ → 🟢 Go.

  - Кассовый буфер: ≥ ФОТ × 3 дня.

- 2.9 Стоимость человеко-часа: Для расчёта простоев.

  - Формула: Сумма договора / Общее время работ.

### 5.6. Обязанности сторон и Организация работ (Этапы Б3, Б4)

- Генерация операций: Текстовые обязанности трансформируются в операции в КП/ГПР (например, «Передача захватки» → операция Заказчика).

- Адаптация: Пункты скрываются/меняются в зависимости от источника материалов (п. 1.4).

- Представители: Фиксация контактов (п. 4.1) для системы уведомлений (МАКС).

Соответствие файлу «Описание пути КД.xlsx» (Этап Б)

| Раздел Docs | Этап Excel | Шаг Excel | Колонка Excel | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. Смета | Б1 | 1–6 | Исходные данные / Расчёт | Ш1–Ш6 |
| 5.5. Цена | Б2 | 1–5 | П. 2.1–2.9 | Цена и порядок |
| 5.6. Обязанности | Б3 | 1–2 | П. 3.1–3.2 | Обязанности сторон |
| 5.6. Организация | Б4 | 1–2 | П. 4.1–4.9 | Сроки и порядок |
| 5.2. ГПР | Б6 | 1.1–3 | ГПР Ш1–Ш3 | Приложение №3 |
| 5.3. ТЗ | Б7 | 1–4 | ТЗ приложение 2 | Приложение №2 |
| 5.4. Акт | Б4 | 1–3 | Акт стройготовности | Приложение №4 |

## 6. Алгоритмы и Валидация

### 6.1. Расчёт НДС (п. 2.1)

text

ЕСЛИ СНО_Подрядчика = "ОСНО" И Применяет_НДС = да

ТО НДС = Сумма_сметы × 0,20

ИНАЧЕ Текст_НДС = "без НДС"

### 6.2. Валидация Аванса (п. 2.2)

text

Уровень 1 (Норматив): Аванс ≥ 28%

Уровень 2 (Проект): Аванс ≥ Проектная ТБ

Кассовый буфер: Аванс ≥ ФОТ × 3 дня

ЕСЛИ Аванс < 15% → 🔴 Блокировка

ЕСЛИ Аванс < 28% ИЛИ Аванс < ТБ → 🟡 Риск (требуется обоснование)

ЕСЛИ Аванс ≥ 28% И Аванс ≥ ТБ → 🟢 Go

### 6.3. Расчёт стоимости человеко-часа (п. 2.9)

text

Стоимость_часа = Сумма_договора / Общее_время_выполнения_работ

(Используется для компенсации простоев по вине Заказчика)

### 6.4. Пассивный доход исполнителя (Принцип 3)

- Нормативная база: КЭ.Э10.1.

- Условие: Улучшение норматива ≥7% фиксируется в Справочнике операций.

- Выплата: 10-е число месяца, следующего за расчётным.

- Ограничение: Статус исполнителя ≠ "Уволен".

text

ЕСЛИ Улучшение_норматива ≥ 7%

ТО Исполнитель получает 2% от стоимости операции во всех будущих проектах

### 6.5. Ограничение назначения операций (СП)

text

Время_назначения = Время_старта − 60 минут

ЕСЛИ Текущее_время < Время_назначения

ТО Статус = "Заблокировано (слишком рано)"

(Защита от хаотичного планирования)

## 7. Роли и Ответственность

| Роль | Ответственность в КД |
| --- | --- |
| Руководитель проекта (РП) | Финальное подтверждение расчётов (Смета, ГПР), фиксация версий, подписание договора. Валидация удаления ключевых операций. |
| Инженер ПТО | Заполнение этапов А (Текст договора), формирование ТЗ (Приложение №2), проверка документации. |
| Система (Алгоритм) | Расчёт сметы, ГПР, НДС, пеней, валидация данных, генерация текстов пунктов, контроль фиксации модели. |

## 8. Глоссарий

- КЭ: Конструктор Экономики (ставки, нормативы, якоря Э1–Э12).

- КП: Конструктор Проектов (объёмы, конструкции, изделия, последовательность, маркеры физ. ограничений).

- КД: Конструктор Договора (формирование договора и приложений).

- СП: Стратегический Планировщик (внутреннее планирование, Контур 2).

- ГПР: График производства работ (Приложение №3).

- ТЗ: Техническое задание (Приложение №2).

- ФОТ: Фонд оплаты труда.

- ТБ: Точка безубыточности.

- ПД: Пассивный доход (бонус за улучшение норматива).

- Контур 1: Внешний план (КД), сроки для Заказчика, Коэф. обучения 1,0.

- Контур 2: Внутренний план (СП), ресурсы и ФОТ, Коэф. обучения 1,15/1,3.

- Буфер направления: Резерв времени на направление (0–100%, КЭ.Э1), виден в сроках договора.

- Буфер обучения: Резерв времени на стажёров (1,15/1,3), внутренняя кухня, не виден Заказчику.

## 9. Приложение: Соответствие файлу «Описание пути КД.xlsx»

Данная таблица предназначена для разработчиков для быстрой навигации между документацией и исходным файлом спецификации.

| Раздел Документации | Этап в Excel | Шаг в Excel | Панель в Excel | Ключевые данные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Preconditions | А0 | 0 | Верхний фриз | Статус «Готов к договору» |
| 4.2. Шапка | А1 | - | Правая панель | Номер, Дата, Категория |
| 4.2. Преамбула | А2 | 1–9 | Правая панель | Реквизиты, Подписанты |
| 4.3. Предмет | А3 | 1–6 | Правая панель | Виды работ, Материалы |
| 4.4. Гарантия | А6 | 1–6 | Правая панель | Сроки гарантии |
| 4.5. Ответственность | А5 | 1–5 | Правая панель | Пени, Лимиты |
| 4.6. Расторжение | А7 | 1–5 | Правая панель | Уведомление, Возврат |
| 4.7. Споры | А7 | 1–4 | Правая панель | Суд, Экспертиза |
| 4.7. Форс-мажор | А8 | 1–5 | Правая панель | Срок уведомления |
| 4.8. Заключение | А9 | 1–5 | Правая панель | Вступление в силу |
| 5.1. Смета (Шаг 1) | Б1 | 1 | Исходные данные | Ставки, Коэффициенты |
| 5.1. Смета (Шаг 2) | Б1 | 2 | Декомпиляция | Операции, Нормативы |
| 5.1. Смета (Шаг 3) | Б1 | 3 | ФОТ и Премиальный фонд | Распределение фонда |
| 5.1. Смета (Шаг 4) | Б1 | 4 | Расчёт «Специалисты» | Сценарий Контур 1 |
| 5.1. Смета (Шаг 5) | Б1 | 5 | Расчёт «Опт. состав» | Сценарий Контур 2 |
| 5.1. Смета (Шаг 6) | Б1 | 6 | Итоговая смета | Экспорт в договор |
| 5.5. Цена (П. 2) | Б2 | 1–5 | П. 2.1–2.9 | Аванс, НДС, Час |
| 5.6. Обязанности (П. 3) | Б3 | 1–2 | П. 3.1–3.2 | Генерация операций |
| 5.6. Организация (П. 4) | Б4 | 1–2 | П. 4.1–4.9 | Представители, Акты |
| 5.2. ГПР (Шаг 1) | Б6 | 1.1–1.5 | ГПР Ш1 | Декомпозиция, Буфер |
| 5.2. ГПР (Шаг 2) | Б6 | 2.1–2.3 | ГПР Ш2 | Согласование |
| 5.2. ГПР (Шаг 3) | Б6 | 3 | ГПР Ш3 | Экспорт |
| 5.3. ТЗ | Б7 | 1–4 | ТЗ приложение 2 | Фиксация версии |
| 5.4. Акт | Б4 | 1–3 | Акт стройготовности | Шаблон акта |
| П. 12 Приложения | п.12 | 1 | Приложения | Список приложений |