## Лист1
Шаг | Левая панель (Этапы алгоритма) | Правая панель (Действия пользователя) | Нижняя панель (Результат) | Действие пользователя | Результат | Справочник и данные | Описание алгоритма планирования | Ответственная роль | Примечания
1 | Э1. Исходные экономические якоря Фиксация глобальных параметров направления: базовая ставка, коэффициенты, пороги | Форма «Экономические якоря» с полями ввода: • Базовая ставка стажёра = [510] ₽/час • [Колонка: Параметр] Коэффициент времени стажёра (Якорь) = [1,3] (фиксировано, только просмотр) • [Колонка: Примечание] Якорь 1,3 — максимальный буфер. В Стратегическом Планировщике (СП) применяется динамически: — 1,3 — если нет видеоинструкции в Справочнике операций — 1,15 — если есть видеоинструкция в Справочнике операций • [Колонка: Источник] Справочник операций • Экономический якорь буфера (Планирование): — Без видео: [1,4] (+40% — резерв направления) — С видео: [1,2] (+20% — резерв направления) • Операционный буфер СП (Исполнение): — Без видео: 1,3 (+30% — фактическое обучение) — С видео: 1,15 (+15% — фактическое обучение) Примечание: Разница между якорем КЭ (1,4/1,2) и буфером СП (1,3/1,15) = дополнительная маржа направления • Коэффициент ключевых операций = [1,5–2,0] (выпадающий диапазон) • Повышенная базовая ставка для нового направления = [612] ₽/час (авторасчёт: 510 × 1,2) • Порог ошибок = [≤3%] от суммарного объёма за всё время (поле ввода) • Буфер времени 0-100% Кнопки: [Загрузить значения по умолчанию], [Сохранить версию в БД] • Буфер обучения 1,3/1,15 (динамически)] • КП проверяет наличие видеоинструкции в Справочнике операций → КЭ применяет коэффициент 1,15/1,3 • Мотивация создания видеоинструкций: снижение буфера с 1,3 до 1,15 = экономия 15% ФОТ стажёров • Источник данных:Справочник операций (колонка «Инструкция (ссылка)») — Пустая ссылка → 1,3 / Есть ссылка → 1,15 | Таблица якорей с индикаторами: • Базовая ставка: 510 ₽/час ✅ • Коэффициент 1,3: фиксирован ✅ • Коэффициент ключевых: 1,8 ✅ • Повышенная ставка: 612 ₽/час ✅ • Порог ошибок: 3% ✅ • Буфер времени» с диапазоном 0–100%✅ Уведомление: «Якоря определяют экономическую архитектуру направления. Изменение после запуска 1-го объекта требует допсоглашения» | 1. Проверить автоподставленные значения по умолчанию 2. При необходимости скорректировать коэффициент ключевых операций (1,5–2,0) 3. При необходимости скорректировать порог ошибок (2–4%) 4. Нажать [Сохранить версию в БД] | 1. Система сохраняет все значения в БД с привязкой к направлению: — Версия якорей = «Э1_v1_06.02.2026» — Фиксирует дату/время изменения и автора — Буфер времени: [значение]% ✅ 2. Активирует прогресс-бар: ☑ Э1 ✅ → ☐ Э2 ⏳ 3. Отображает уведомление: «Применены якоря: базовая ставка 510 ₽/час, коэф. ключевых 1,8×, порог ошибок 3%» | Справочник • «Ставка разнорабочего по регионам» (Нижегородская область = 400 ₽/час) • «Коэффициенты базовой ставки» (значение по умолчанию = 1,5) • «Коэффициенты ключевых операций» (диапазон 1,1–2,0, по умолчанию 1,8) • «Пороги качества» по умолчанию 3%(редактируемое) • "Буфер_времени_направление" (редактируемо, диапазон 0–100%) • «Физ. ограничения» (из Справочника операций): Вес >40кг, Площадь >2,5м², Высота >2м Системные данные • Поле «Ставка_разнорабочего_регион» • Поле «Коэф_базовой_ставки» = 1,5 (фиксировано) • Поле «Коэф_ключевых» = 1,8 (редактируемо) • Поле «Порог_ошибок» = 0,03 (редактируемо) • Флаг «Якоря_зафиксированы» • Поле «ТБ_Уровень_1» = 0,28 (28%, фиксировано) • Поле «ТБ_Проектная» = расчётное значение (из СП Контур 1) • Флаг «ТБ_пройдена» = да/нет (ЕСЛИ Аванс ≥ ТБ_Уровень_1 И Аванс ≥ ТБ_Проектная) • Поле «Физ_ограничения_зафиксированы» = да (из Справочника операций) • КП маркирует физ. ограничения → КД рассчитывает численность с коэффициентом | Алгоритм расчёта базовой ставки: Базовая_ставка = Ставка_разнорабочего × Коэф_базовой_ставки (1,5) Пример: 400 ₽ × 1,5 = 600 ₽/час → округление до 510 ₽/час (экономический якорь Орбиты) Алгоритм расчёта повышенной ставки: Повышенная_ставка = Базовая_ставка × 1,2 = 510 × 1,2 = 612 ₽/час Алгоритм валидации: ЕСЛИ (Базовая_ставка ≠ пусто) И (Коэф_ключевых ∈ [1,5; 2,0]) И (Порог_ошибок ∈ [0,02; 0,04]) ТО Флаг_валидации = да, Разблокировать_Э2 = да Буфер_времени_направление = Значение_из_КЭ_Э1 (диапазон 0–100%) Буфер_времени_этап_ГПР = Значение_в_пределах_диапазона_направления Валидация: ЕСЛИ (Буфер_времени ∈ [0; 100]) ТО Флаг_валидации = да | Руководитель направления | • Критически важно: якоря фиксируются ДО запуска первого объекта направления — изменение после запуска требует допсоглашения • КП НЕ получает данные из КЭ — два параллельных, независимых источника данных. КД объединяет данные на этапе сметы и ГПР. • Экономический якорь КЭ (1,4/1,2) — фиксированный максимум для планирования маржи. Не регулируется в ходе проекта. • Операционный буфер СП (1,3/1,15) — регулируется динамически в СП на основе Справочника операций, колонка «Инструкция (ссылка)»): — Наличие ссылки → 1,15 — Отсутствие ссылки → 1,3 • Дополнительная маржа направления = (Якорь_КЭ − Буфер_СП) × ФОТ_стажёров • Изменение норматива в Справочнике операций не требует допсоглашения КЭ (это операционная настройка) • Базовая ставка стажёра = Ставка_разнорабочего_регион × 1,5 (расчётное значение) • Пример для Нижегородской области: 400 ₽ × 1,5 = 600 ₽/час → экономический якорь Орбиты 510 ₽/час • Для других регионов ставка рассчитывается индивидуально (регион × 1,5) • 510 ₽/час — экономический минимум для привлечения кадров при сохранении маржи (для Нижегородской области) • Все сохранённые версии якорей доступны в истории с возможностью отката • Буфер времени (0–100%) фиксируется ДО запуска первого объекта — изменение после запуска требует допсоглашения • Применение буферов: — Буфер направления (КЭ.Э1, 0–100%): Применяется в ГПР (Контур 1) → сроки для Заказчика в договоре — Буфер обучения (1,15/1,3): Применяется в СП (Контур 2) → внутренний расчёт ФОТ и численности • Источник буфера обучения: Операции_2026 (2).xlsx (колонка «Инструкция (ссылка)») — Пустая ссылка → 1,3 (+30%) — Есть ссылка → 1,15 (+15%) • Важно: Буфер направления НЕ отображается Заказчику в детализации ГПР — только итоговая длительность проекта с учётом буфера • Важно: Буфер обучения НЕ отображается Заказчику в ГПР — это внутренняя кухня Орбиты • Двухуровневая ТБ (Go/No-Go решение): — Уровень 1 (КЭ.Э1): 28% от цены договора — фиксированный порог направления — Уровень 2 (СП Контур 1): Проектная ТБ — расчётная себестоимость проекта с целевой маржой — Аванс < ТБ_Уровень_1 ИЛИ Аванс < ТБ_Проектная → 🔴 Блокировка запуска (защита от кассовых разрывов) — КП передаёт объёмы → КД рассчитывает ТБ с учётом ставок КЭ → СП валидирует перед запуском • Фиксация модели (4 проекта ИЛИ 90 дней) • Справочник операций блокируется на обновление на 4 проекта ИЛИ 90 дней — защита от частых изменений якорей • Стабильность экономики: фиксация модели обеспечивает предсказуемость маржи, ФОТ и нормативов на период 4 проектов или 90 дней • Автоматическая разблокировка: после 4 проектов ИЛИ 90 дней система предлагает РН обновить модель КЭ (Э1–Э12) с учётом накопленных данных
2 | Э2. Правило формирования кадрового пула (Фаза 1) Анализ состава исполнителей для первого объекта направления: — Набор 10–15 стажёров через двухэтапный вход — Отбор по финансовой цели + ошибка ≤3% (Правило 2) — РН как единственный Наставник по ключевым операциям — Ограничение: ключевые операции ≤25% объёма (только РН может их выполнять) | Форма «Кадровый пул Фазы 1» с полями: • Целевой размер пула: [10–15] чел (диапазон, рекомендуется 12) • Минимальный размер пула для запуска: [10] чел (фиксировано) • [Колонка: Лимит Наставник:Стажёр]: 1:3 (ФИКСИРОВАН для всех фаз) • [Колонка: Роль наставника на Фазе 1]: РН (единственный наставник по ключевым операциям) • Порог отбора по качеству: [≤3%] ошибок от суммарного объёма за всё время (поле ввода, справочник «Пороги качества») • Требование к финансовой цели: ☑ Обязательно (чекбокс, активен по умолчанию) Кнопки: [Загрузить значения по умолчанию], [Рассчитать минимальную численность], [Сохранить версию в БД] [Колонка: Примечание] • Лимит 1:3 НЕ изменяется на Фазах 2 и 3+ • Меняется ТОЛЬКО роль наставника: РН → Бригадир → Бригадиры» | Таблица параметров пула: • Целевой размер пула: 12 чел ✅ • Минимальный размер: 10 чел ✅ • Соотношение стажёров:РН: 3:1 ✅ • Порог ошибок: ≤3% ✅ • Финансовая цель: обязательна ✅ Уведомление: «На Фазе 1 РН выступает единственным Наставником по ключевым операциям. Ключевые операции ≤25% объёма проекта» | 1. Проверить автоподставленные значения по умолчанию 2. При необходимости скорректировать целевой размер пула (10–15 чел) 3. При необходимости скорректировать порог ошибок (2–4%) 4. Нажать [Рассчитать минимальную численность] для валидации: H<sub>min</sub> = ⌈Объём<sub>работ</sub> / (Срок<sub>выполнения</sub> × 8 часов)⌉ 5. Нажать [Сохранить версию в БД] | 1. Система сохраняет все значения в БД с привязкой к направлению: — Версия пула = «Э2_v1_06.02.2026» — Фиксирует дату/время изменения и автора 2. Активирует прогресс-бар: ☑ Э1 ✅ → ☑ Э2 ✅ → ☐ Э3 ⏳ 3. Отображает уведомление: «Пул Фазы 1: 12 стажёров, отбор по цели + ошибка ≤3%, РН — единственный Наставник по ключевым операциям» 4. Система проверяет валидность: ЕСЛИ Целевой_размер < 10 ИЛИ Целевой_размер > 15 → предупреждение «Рекомендуется 10–15 чел для Фазы 1» | Справочники: • «Пороги качества» (по умолчанию 3%) • «Лимит наставник:стажёр» = не более 1:3 (максимальное ограничение, архитектурная константа) • Наставник может иметь 1, 2 или 3 стажёра, но не более 3) • «Доля ключевых операций» (Фаза 1: ≤25%, Фаза 2: ≤40%, Фаза 3+: ≤60%) Системные данные: • Поле «Целевой_размер_пула» = 12 (по умолчанию) • Поле «Минимальный_размер_пула» = 10 (фиксировано) • Поле «Порог_ошибок_пула» = 0,03 (редактируемо) • Флаг «Финансовая_цель_обязательна» = да • Флаг «Пул_зафиксирован» • Лимит 1:3 —не более 1:3 (максимальное ограничение, архитектурная константа) • Лимит НЕ изменяется на Фазах 2 и 3+ — меняется ТОЛЬКО роль наставника: РН → Бригадир → Бригадиры • КЭ задаёт лимит → КК валидирует при назначениях | Алгоритм расчёта минимальной численности: H<sub>min</sub> = ⌈Объём<sub>работ</sub> (часы) / (Срок<sub>выполнения</sub> × 8 часов)⌉ Пример: 2 766,76 м² → 1 325 час / (30 дн × 8 ч) = 5,52 → ⌈5,52⌉ = 6 чел (минимум) Алгоритм формирования состава бригады (Фаза 1): • РН: 100% времени (выполнение ключевых операций + наставничество) • Стажёры: H<sub>min</sub> − 1 чел (только не ключевые операции) • Ограничение: ключевые операции ≤25% объёма проекта (только РН) Алгоритм валидации: ЕСЛИ (Целевой_размер ∈ [10; 15]) И (Порог_ошибок ∈ [0,02; 0,04]) И (Финансовая_цель_обязательна = да) ТО Флаг_валидации = да, Разблокировать_Э3 = да | Руководитель направления | • Критически важно: на Фазе 1 РН является единственным Наставником по ключевым операциям — это ограничение связано с тем, что ключевые операции составляют ≤25% объёма и требуют подтверждённой компетенции • Стажёры на Фазе 1 назначаются только на не ключевые операции с ограничениями: вес ≤30 кг, длина ≤2 м, подсобный характер работ • Алгоритм наставничества: соотношение 1:3 (макс. 3 стажёра у одного наставника); коэффициенты времени +30% → +15% → норматив; критическое ограничение — нельзя начинать обучение нового стажёра во время проверки предыдущего на Фазе 1 (+30%) • Экономика обучения: ставка стажёра 510 ₽/час × 1,3 = 663 ₽/час против рыночной 1 500 ₽/час → маржа 837 ₽/час на операцию стажёра • Лимит Наставник:Стажёр = 1:3 (максимльно не более 3, архитектурная константа) • Лимит 1:3 (не более 3) ФИКСИРОВАН для ВСЕХ фаз развития направления (Фаза 1, 2, 3+) • Меняется ТОЛЬКО роль наставника: Фаза 1 = РН, Фаза 2 = Бригадир, Фаза 3+ = Бригадиры • Контроль качества обучения. Защита от брака. КЭ задаёт лимит → КК валидирует при назначениях • КП НЕ получает данные из КЭ — два параллельных, независимых источника данных. КД объединяет данные на этапе сметы и ГПР • Справочник операций блокируется на 4 проекта ИЛИ 90 дней
3 | Э2. Правило формирования кадрового пула (Фаза 1) Двухэтапный вход соискателей в систему | Модальная форма «Двухэтапный вход»: Этап 1 — Мануальный тест: • ☑ Владение инструментом (ручной/электро) • Ставка после прохождения: 510 ₽/час (1,5 × ставка разнорабочего) Этап 2 — Анкета СОМ + тесты по операциям: • Анкета СОМ (Система Ориентиров Мотивации) • Тесты по всем операциям вида работ (практические/теоретические) • Результат теста: — 100% → статус «Специалист по не ключевым операциям», ставка до 700 ₽/час, но недопустим к ключевым операциям до фактического выполнения в проектах — <100% → статус «Стажёр по операции», ставка 510 ₽/час | Схема двухэтапного входа: Соискатель → [Этап 1: Мануальный тест] → ☑ Прошёл → Ставка 510 ₽/час → [Этап 2: Анкета СОМ + тесты] → ├─ ☑ Прошёл тесты 100% → «Специалист по не ключевым операциям» (ставка до 700 ₽/час) │ ⚠️ Недопустим к ключевым операциям до фактического выполнения под Наставником └─ ☐ Не прошёл тесты 100% → «Стажёр по операции» (ставка 510 ₽/час) Уведомление: «Непройденный тест = автоматическое назначение ставки стажёра по операции. Концепция „обмана“ отсутствует» | 1. Просмотреть схему двухэтапного входа 2. Убедиться, что статус «Специалист по не ключевым операциям» блокирует доступ к ключевым операциям до фактического выполнения в проектах 3. Нажать [Подтвердить схему входа] | 1. Система фиксирует схему двухэтапного входа во внутреннем приложении к направлению 2. Активирует триггер для Конструктора Кадров: При_регистрации_соискателя → Запустить_Этап1(Мануальный_тест) 3. Отображает уведомление: «Ключевые операции требуют доказательства компетенции на практике в реальных проектах, даже при 100% результате теста» | Справочники: • «Ставка разнорабочего по региону» (Нижегородская область = 400 ₽/час) • «Коэффициенты базовой ставки» (1,5) • «Статусы исполнителей»: — Стажёр по операции (510 ₽/час) — Специалист по не ключевым операциям (до 700 ₽/час) — Специалист по операции (после фактического выполнения) — Специалист по виду работ (после освоения всех операций вида работ) Системные данные: • Поле «Статус_соискателя» • Флаг «Доступ_к_ключевым_операциям» = нет (до фактического выполнения) • Поле «Ставка_после_Этап1» = 510 ₽/час | Алгоритм присвоения статуса: ЕСЛИ Этап1.Пройден = да: Ставка = 510 ₽/час (базовая) ЕСЛИ Этап2.Тесты.Результат = 100%: Статус = «Специалист по не ключевым операциям» Ставка = 510 + 10 × Кол-во_операций (макс. до 700 ₽/час) Доступ_к_ключевым = нет (до фактического выполнения в проекте) ИНАЧЕ: Статус = «Стажёр по операции» Ставка = 510 ₽/час | Руководитель направления | • Статус «Специалист по не ключевым операциям» — временная мера: даже при 100% результате теста соискатель недопустим к ключевым операциям до фактического выполнения каждой из них под Наставником с последующим подтверждением статуса в реальном проекте • Это исключает «теоретических специалистов» и гарантирует качество на критичных узлах работ • Концепция «обмана» отсутствует: непройденный тест = автоматическое назначение ставки стажёра, а не скрытое понижение статуса после найма
4 | Э3. Динамическая коррекция ставки Настройка защиты от деградации нормативов: — Порог отклонения: ≥10% от норматива на n операций — Действие: понижение ставки до предыдущего значения (не статуса) — Цель: сохранение предсказуемой себестоимости проекта | Форма «Параметры коррекции ставки» с полями: • Порог отклонения в худшую сторону: [≥10%] от норматива (поле ввода, диапазон 8–15%) • Минимальное количество операций для валидации: [n] (автоподстановка из Справочника операций) • Тип коррекции: ☑ Понижение ставки до предыдущего значения (по умолчанию) ☐ Понижение статуса (заблокировано — нарушает архитектуру Орбиты) Кнопки: [Загрузить значения по умолчанию], [Сохранить версию в БД] | Таблица параметров коррекции: • Порог отклонения: ≥10% ✅ • Количество операций n: 5–15 (зависит от операции, берётся из Справочника) • Тип коррекции: ставка (не статус) ✅ Уведомление: «Коррекция применяется только к ставке. Статус исполнителя сохраняется — исполнитель продолжает выполнять операцию, но по сниженной ставке» | 1. Проверить автоподставленный порог 10% 2. При необходимости скорректировать в диапазоне 8–15% (рекомендуется не ниже 10%) 3. Убедиться, что тип коррекции = «ставка» (поле заблокировано от изменения) 4. Нажать [Сохранить версию в БД] | 1. Система сохраняет параметры в БД с привязкой к направлению: — Версия коррекции = «Э3_v1_06.02.2026» — Фиксирует порог отклонения и источник n (Справочник операций) 2. Активирует прогресс-бар: ☑ Э1 ✅ → ☑ Э2 ✅ → ☑ Э3 ✅ → ☐ Э4 ⏳ 3. Отображает уведомление: «Правило 1 активировано: при отклонении ≥10% на n операций ставка понижается до предыдущего значения. Статус сохраняется» | Справочники: • «Пороги коррекции ставки» (по умолчанию 10%, диапазон 8–15%) • «Справочник операций» — поле «Количество операций для валидации n» (для каждой операции своё значение: простые операции n=5, сложные n=15) Системные данные: • Поле «Порог_отклонения» = 0,10 (10%) • Поле «Количество_операций_n» — ссылка на Справочник операций (не редактируемо в КЭ) • Флаг «Коррекция_ставки_не_статуса» = да (фиксировано) • История ставок исполнителя (хранится в профиле) | Алгоритм коррекции ставки: ЕСЛИ (Текущая_ставка ≠ Базовая_ставка) И (Отклонение_от_норматива ≥ Порог_отклонения) НА n ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ: Новая_ставка = Предыдущая_ставка_из_истории (не текущая) Статус_исполнителя = сохраняется (не понижается) ИНАЧЕ: Коррекция_не_применяется Пример: • Стажёр → Специалист по операции: ставка 510 → 620 ₽/час (+110 за операцию) • При отклонении ≥10% на n операций: ставка 620 → 510 ₽/час (базовая) • Статус остаётся «Специалист по операции» — исполнитель продолжает выполнять операцию самостоятельно, но по базовой ставке | Руководитель направления | • Критически важно: коррекция применяется ТОЛЬКО к ставке, НЕ к статусу. Это принципиальное отличие архитектуры Орбиты: — Исполнитель не «проваливается» обратно в стажёры — он сохраняет право выполнять операцию самостоятельно — Снижается только оплата (ставка), что защищает маржу, но не ломает мотивацию и кадровый пул • Порог 10% — баланс между жёсткостью контроля и учётом естественной вариативности (температура, влажность, особенности объекта) • Количество операций n берётся из Справочника операций — для простых операций n меньше (5–7), для сложных — больше (12–15), чтобы исключить ложные срабатывания на единичных отклонениях • Правило 1 работает в паре с Правилом 2: стажёры с финансовой целью + ошибка ≤3% редко попадают под коррекцию — система фокусируется на «прожигающих» нормативы исполнителях • Экономический эффект: предотвращает деградацию себестоимости проекта на 5–12% к 3–4 проекту (см. таблицу динамики прибыли в файле «Параметры влияющие на прибыль»)
5 | Э4. Правила приоритетов для обучения Настройка отбора стажёров для наставничества: — Триггер 1: наличие личной финансовой цели в системе — Триггер 2: совокупная ошибка ≤3% от суммарного объёма за всё время работы — Эффект: ускоренное формирование кадрового пула из предсказуемых исполнителей | Форма «Параметры приоритетного обучения» с полями: • Порог ошибок: [≤3%] от суммарного выполненного объёма за всё время (поле ввода, диапазон 2–4%) • Требование к финансовой цели: ☑ Обязательно (чекбокс, активен по умолчанию) ☐ Опционально (блокировано — нарушает архитектуру) • Источник расчёта ошибки: ☑ За всё время работы в системе (фиксировано) ☐ Только текущий проект (блокировано — нарушает архитектуру) Кнопки: [Загрузить значения по умолчанию], [Сохранить версию в БД] | Таблица параметров приоритета: • Порог ошибок: ≤3% ✅ • Финансовая цель: обязательна ✅ • Расчёт ошибки: за всё время ✅ Уведомление: «Приоритетное обучение ускоряет формирование кадрового пула на 40–60% к 3-му проекту за счёт фокуса на мотивированных и точных стажёрах» | 1. Проверить автоподставленный порог 3% 2. При необходимости скорректировать в диапазоне 2–4% (рекомендуется не ниже 3%) 3. Убедиться, что чекбоксы «Обязательно» и «За всё время» активны и не редактируемы 4. Нажать [Сохранить версию в БД] | 1. Система сохраняет параметры в БД с привязкой к направлению: — Версия приоритета = «Э4_v1_06.02.2026» — Фиксирует порог ошибок и статус требования к цели 2. Активирует прогресс-бар: ☑ Э1 ✅ → ☑ Э2 ✅ → ☑ Э3 ✅ → ☑ Э4 ✅ → ☐ Э5 ⏳ 3. Отображает уведомление: «Правило 2 активировано: приоритетное обучение для стажёров с целью + ошибка ≤3% за всё время» | Справочники: • «Пороги качества» (по умолчанию 3%, диапазон 2–4%) • «Статусы исполнителей»: — Стажёр без цели / ошибка >3% → стандартное обучение — Стажёр с целью + ошибка ≤3% → приоритетное обучение Системные данные: • Поле «Порог_ошибок_приоритет» = 0,03 (3%) • Флаг «Требование_цели_обязательно» = да (фиксировано) • Флаг «Расчёт_ошибки_за_всё_время» = да (фиксировано) • Поле «Накопленная_ошибка_исполнителя» — сумма ошибок за всю историю работы | Алгоритм расчёта накопленной ошибки: Накопленная_ошибка = (Σ Ошибки_качества + Σ Ошибки_производительности) / Σ Объём_выполненных_операций_за_всё_время Алгоритм назначения приоритета: ЕСЛИ (Исполнитель.Финансовая_цель ≠ пусто) И (Накопленная_ошибка ≤ Порог_ошибок_приоритет) ТО Статус_обучения = «Приоритетное» Наставник.Время_на_стажёра = сокращено на 15–20% (за счёт меньшего количества коррекций) ИНАЧЕ Статус_обучения = «Стандартное» Эффект на кадровый пул: Приоритетные стажёры достигают статуса «Специалист по операции» на 30–40% быстрее стандартных | Руководитель направления | • Критически важно: ошибка рассчитывается за всё время работы исполнителя в системе, а не только в текущем проекте — это исключает «сброс» накопленных ошибок при переходе между объектами и формирует долгосрочную предсказуемость кадрового пула • Финансовая цель обязательна — опциональность разрушает архитектуру: исполнители без цели демонстрируют на 22% больше простоев и на 35% чаще покидают систему до завершения обучения (данные из файла «Параметры влияющие на прибыль») • Приоритетное обучение интегрировано в алгоритм назначения КК Этап 2.3: исполнители с финансовой целью + ошибка≤3% получают приоритет при распределении не ключевых операций. • Ручное вмешательство РН в приоритеты запрещено — это нарушает замкнутую цепочку «цель → обучение → доход» из концепции «души Орбиты».» • Стажёр с целью + ошибка ≤3% всё равно подпадает под коррекцию ставки при отклонении ≥10% на n операций — система защищает маржу даже у «приоритетных» • Экономический эффект: к 3-му проекту пул из приоритетных стажёров даёт +190 000 ₽ маржи за счёт: — Снижения брака с 8% до 3% на 1-м проекте — Ускоренного перехода стажёров в статус специалиста (+40% к 3-му проекту) — Снижения простоев наставников на 25%
6 | Э5. Правила дифференцированного продвижения Настройка доступа к ключевым операциям и маршрутов продвижения: — Условие доступа: финансовая цель + ошибка ≤ порога (3%) — Действие при выполнении: переход на обучение ключевым операциям под Наставником с подтверждённой компетенцией — Действие при невыполнении: • Вариант А: «потолок» — остановка на текущей ставке без доступа к ключевым операциям • Вариант Б (приоритетный): переход на новое направление с базовой ставкой +20% | Форма «Параметры дифференцированного продвижения» с полями: • Порог ошибок для доступа к ключевым операциям: [≤3%] от суммарного объёма за всё время (поле ввода, диапазон 2–4%) • Требование к финансовой цели: ☑ Обязательно (чекбокс, активен по умолчанию) • Повышенная базовая ставка для нового направления: ☑ +20% к базовой ставке (510 ₽/час × 1,2 = 612 ₽/час) ☐ +15% / ☐ +25% (альтернативные варианты, заблокированы) • Стратегия при невыполнении условий: ☑ Приоритетный маршрут: переход на смежное направление с повышенной ставкой 612 ₽/час (рекомендуется) ☐ Альтернативный маршрут: «потолок» — остановка на текущей ставке без доступа к ключевым операциям (блокировано — нарушает архитектуру) | Таблица параметров продвижения: • Порог ошибок: ≤3% ✅ • Финансовая цель: обязательна ✅ • Повышенная ставка: 612 ₽/час (+20%) ✅ • Стратегия «непрошедших»: переход на смежное направление ✅ Уведомление: «Правило 3 минимизирует брак на ключевых операциях (цель ≤1% к 4-му проекту) и сохраняет кадровый пул через кросс-направленческое перераспределение» | 1. Проверить автоподставленный порог 3% 2. При необходимости скорректировать в диапазоне 2–4% 3. Убедиться, что чекбокс «Обязательно» для финансовой цели активен и не редактируем 4. Убедиться, что стратегия «потолок» заблокирована с подсказкой «Нарушает архитектуру Орбиты» 5. Нажать [Сохранить версию в БД] | 1. Система сохраняет параметры в БД с привязкой к направлению: — Версия продвижения = «Э5_v1_06.02.2026» — Фиксирует порог ошибок, ставку 612 ₽/час, стратегию перехода на смежные направления 2. Активирует прогресс-бар: ☑ Э1 ✅ → ☑ Э2 ✅ → ☑ Э3 ✅ → ☑ Э4 ✅ → ☑ Э5 ✅ → ☐ Э6 ⏳ 3. Отображает уведомление: «Правило 3 активировано: доступ к ключевым операциям при цели + ошибка ≤3%; „непрошедшие“ переходят на смежное направление с базовой ставкой 612 ₽/час» | Справочники: • «Пороги качества» (по умолчанию 3%, диапазон 2–4%) • «Ставки исполнителей»: — Базовая ставка = 510 ₽/час (1,5 × ставка разнорабочего) — Повышенная базовая ставка = 612 ₽/час (510 × 1,2) • «Статусы исполнителей»: — Стажёр по операции → Специалист по операции → Специалист по не ключевым операциям → Специалист по виду работ (требует выполнения всех ключевых операций) Системные данные: • Поле «Порог_ошибок_ключевых» = 0,03 (3%) • Флаг «Требование_цели_обязательно» = да (фиксировано) • Поле «Повышенная_базовая_ставка» = 612 ₽/час (фиксировано) • Поле «Накопленная_ошибка_исполнителя» — сумма ошибок за всю историю работы • Флаг «Доступ_к_ключевым_операциям» = да/нет | Алгоритм доступа к ключевым операциям: ЕСЛИ (Исполнитель.Финансовая_цель ≠ пусто) И (Накопленная_ошибка ≤ Порог_ошибок_ключевых) ТО Доступ_к_ключевым = да Статус_обучения = «Приоритетное обучение ключевым операциям» Наставник = Специалист с подтверждённой компетенцией по операции ИНАЧЕ Доступ_к_ключевым = нет Статус_обучения = «Переход на смежное направление» Базовая_ставка_нового_направления = 612 ₽/час (+20%) Алгоритм подтверждения статуса после обучения: ЕСЛИ Исполнитель.Выполнил_ключевую_операцию_в_проекте = да И Ошибки = 0 на текущей операции И Количество_повторений ≥ n (из Справочника операций) ТО Статус = «Специалист по операции» Доступ_к_ключевым = да (постоянно) ИНАЧЕ Статус_сохраняется = «Стажёр по операции» Валидация сохранения: ЕСЛИ Порог_ошибок ∈ [0,02; 0,04] И Повышенная_ставка = 612 ₽/час И Стратегия ≠ «потолок» ТО Флаг_валидации = да, Разблокировать_Э6 = да | Руководитель направления | • Критически важно: стратегия «потолок» (остановка на текущей ставке без доступа к ключевым операциям) заблокирована — это нарушает архитектуру Орбиты: — Исполнитель «застревает» на низкой ставке → демотивация → уход из системы → деградация кадрового пула — Потеря вложенных средств в обучение (время Наставника, буфер 1,3) — Нарушение принципа «постоянной занятости» — ключевого драйвера маржи на ранних фазах • Приоритетный маршрут (переход на смежное направление с +20% к ставке) решает проблему экономической невыгодности роли Специалиста по виду работ на Фазах 1–2: — «Непрошедшие» стажёры не уходят из системы, а перераспределяются на смежные направления с повышенной базовой ставкой 612 ₽/час вместо 510 ₽/час (+20%) — Сохраняются вложенные средства в обучение (время Наставника не пропадает) — Растёт маржа на смежных направлениях за счёт дешёвых исполнителей с частичной компетенцией (+12% маржи по данным файла «Параметры влияющие на прибыль») • Ключевые операции требуют доказательства компетенции на практике, даже при 100% результате теста при входе: — Соискатель с отличным тестом получает статус «Специалист по не ключевым операциям» и ставку до 700 ₽/час, но недопустим к ключевым операциям до фактического выполнения каждой из них под Наставником с последующим подтверждением статуса в реальном проекте — Это исключает «теоретических специалистов» и гарантирует качество на критичных узлах работ (брак на ключевых операциях ≤1% к 4-му проекту) • Экономический эффект: — Минимизация брака на ключевых операциях: с 8% на 1-м проекте до ≤1% к 4-му проекту → экономия на переделках +190 000 ₽ к 3-му проекту — Сохранение кадрового пула: 100% занятость «непрошедших» через кросс-направленческое перераспределение → +12% маржи на смежных направлениях — Ускорение формирования пула Специалистов по виду работ: к 3-му проекту +40% специалистов с доступом к ключевым операциям
7 | Э6. Правила приоритетного назначения Специалиста по виду работ Настройка экономической привлекательности роли на ранних фазах: — Условие применения: Фазы 1–2 развития направления — Приоритет: назначение на все операции вида работ (ключевые + не ключевые) — Дифференцированная оплата: • Не ключевые операции: рыночная ставка специалиста • Ключевые операции: повышенная ставка 1,5–2,0× рыночной ставки | Форма «Параметры приоритетного назначения» с полями: • Фазы применения правила: ☑ Фаза 1 ☑ Фаза 2 ☐ Фаза 3+ (блокировано — приоритет смягчается) • Коэффициент ключевых операций: — Минимум: [1,5] (поле ввода, диапазон 1,5–2,0) — Максимум: [2,0] (поле ввода, диапазон 1,5–2,0) — Рекомендуемое значение: [1,8] (автоподстановка) • Рыночная ставка специалиста: — [1 500] ₽/час (серый фон — данные из справочника региона) • Расчёт ставки за ключевые операции: — Минимум: 1 500 × 1,5 = 2 250 ₽/час — Максимум: 1 500 × 2,0 = 3 000 ₽/час | Таблица параметров приоритета: • Фазы применения: Фаза 1, Фаза 2 ✅ • Коэффициент ключевых: 1,5–2,0 ✅ • Рекомендуемое значение: 1,8 ✅ • Ставка за ключевые операции: 2 250–3 000 ₽/час ✅ Уведомление: «Правило 4 обеспечивает 100% загрузку Специалиста по виду работ на Фазах 1–2 и мотивирует освоение ключевых операций. На Фазе 3+ приоритет смягчается — роль становится автономной» | 1. Проверить автоподставленные фазы применения (Фаза 1, Фаза 2) 2. При необходимости скорректировать коэффициент ключевых операций в диапазоне 1,5–2,0 3. Убедиться, что рыночная ставка 1 500 ₽/час соответствует справочнику региона 4. Нажать [Сохранить версию в БД] | 1. Система сохраняет параметры в БД с привязкой к направлению: — Версия приоритета = «Э6_v1_06.02.2026» — Фиксирует диапазон коэффициентов 1,5–2,0 и рекомендуемое значение 1,8 2. Активирует прогресс-бар: ☑ Э1 ✅ → ☑ Э2 ✅ → ☑ Э3 ✅ → ☑ Э4 ✅ → ☑ Э5 ✅ → ☑ Э6 ✅ → ☐ Расчёт себестоимости (Фаза 1) ⏳ 3. Отображает уведомление: «Правило 4 активировано: приоритетное назначение Специалиста по виду работ на все операции вида работ на Фазах 1–2; ставка за ключевые операции 2 250–3 000 ₽/час» | Справочники: • «Коэффициенты ключевых операций» (диапазон 1,5–2,0, по умолчанию 1,8) • «Рыночные ставки специалистов по регионам» (Нижегородская область = 1 500 ₽/час) • «Фазы развития направления»: — Фаза 1: первый объект, РН как Наставник — Фаза 2: 3+ объектов, появление Бригадира — Фаза 3+: автономия, пассивный доход РН >50% Системные данные: • Поле «Коэф_ключевых_мин» = 1,5 (редактируемо) • Поле «Коэф_ключевых_макс» = 2,0 (редактируемо) • Поле «Коэф_ключевых_рекомендуемый» = 1,8 (по умолчанию) • Поле «Рыночная_ставка_специалиста» = 1 500 ₽/час • Флаг «Правило4_активно_на_фазах» = {1, 2} • Флаг «Приоритет_смягчён_на_фазе3» = да | Алгоритм расчёта ставки за ключевые операции: Ставка_ключевых_мин = Рыночная_ставка × Коэф_ключевых_мин = 1 500 × 1,5 = 2 250 ₽/час Ставка_ключевых_макс = Рыночная_ставка × Коэф_ключевых_макс = 1 500 × 2,0 = 3 000 ₽/час Алгоритм приоритетного назначения: ЕСЛИ (Исполнитель.Статус = "Специалист по виду работ") И (Текущая_фаза ∈ {1, 2}) ТО Приоритет_назначения = "Максимальный" Доступ_к_операциям = "Все операции вида работ (ключевые + не ключевые)" Ставка_не_ключевые = Рыночная_ставка_специалиста (1 500 ₽/час) Ставка_ключевые = Рыночная_ставка_специалиста × Коэф_ключевых (2 250–3 000 ₽/час) ИНАЧЕ ЕСЛИ Текущая_фаза ≥ 3: Приоритет_назначения = "Стандартный" Доступ_к_операциям = "Автономное выполнение всех операций" Алгоритм валидации: ЕСЛИ (Коэф_ключевых_мин ≥ 1,5) И (Коэф_ключевых_макс ≤ 2,0) И (Фазы_применения ⊆ {1, 2}) ТО Флаг_валидации = да, Разблокировать_следующий_этап = да | Руководитель направления | • Критически важно: Правило 4 решает проблему экономической невыгодности роли Специалиста по виду работ на ранних фазах: — На Фазах 1–2 ключевые операции составляют лишь 15–25% объёма проекта (остальное — не ключевые) — Без приоритета Специалист по виду работ простаивал бы 75–85% времени → роль теряла бы смысл и мотивацию достигать статуса падала бы до нуля — Приоритетное назначение на ВСЕ операции вида работ гарантирует 100% загрузку → роль становится экономически привлекательной с первого проекта направления • Дифференцированная оплата: — Не ключевые операции оплачиваются по рыночной ставке (1 500 ₽/час) — без премии, но без потери загрузки — Ключевые операции оплачиваются с премией 1,5–2,0× — мотивация осваивать ответственные операции без разрушения маржи системы • Фазовая логика: — На Фазе 3+ приоритет смягчается: Специалист по виду работ становится автономной единицей (Бригадир/РП), роль уже не требует искусственной поддержки загрузки — Система автоматически определяет текущую фазу по критериям из дорожной карты (количество объектов, кассовый резерв) • Экономический эффект: — К 3-му проекту +40% специалистов достигают статуса Специалиста по виду работ (против 15% без Правила 4) — Снижение простоев наставников на 25% за счёт ускоренного формирования пула профессионалов — Рост маржи на 8–12% к 3-му проекту за счёт сокращения доли РН в операционной деятельности
8 | Э7.1 Расчёт себестоимости (Фаза 1) Формирование себестоимости первого объекта направления: — Расчёт минимальной численности исполнителей — Формирование ФОТ с учётом роли РН как единственного Наставника по ключевым операциям — Расчёт накладных расходов по статьям из справочника — Добавление резерва риска и инфраструктурных расходов — Проверка кассового буфера ≥ ФОТ бригадира × 30 дней — Влияние на расчёт H_min в СП | Форма «Себестоимость Фазы 1» с разделами: Раздел 1: Минимальная численность • Объём работ (часы): [автоподстановка из КП] • Срок выполнения (дни): [автоподстановка из ГПР] • Расчёт: H_min = Округлить_вверх(Объём_работ / (Срок_выполнения × 8)) • Результат: [6] чел (пример) Раздел 2: Состав бригады • Руководитель направления: 1 чел (100% времени) • Стажёры: H_min − 1 чел [5 чел] • Ограничение: ключевые операции ≤25% объёма (только РН) Раздел 3: ФОТ • Ставка РН: [2 800] ₽/час (фиксировано) • Ставка стажёра: [510] ₽/час (базовая) • Коэффициент обучения: [1,3] (буфер 30% времени) • Премиальный фонд: [30%] от базового ФОТ (70% наставнику, 30% стажёру) Раздел 4: Накладные расходы • СИЗ: 450 ₽/день/чел × H_min × Срок_выполнения • Проезд (межгород >100 км): 300 ₽/день/чел × H_min × Срок_выполнения • Аренда лесов/вышек: [автоподстановка из справочника] • Инструмент/оборудование: [автоподстановка из справочника] Раздел 5: Резервы • Резерв риска: [5%] от (ФОТ + Накладные) • Инфраструктурные расходы: [5%] от (ФОТ + Накладные) • Кассовый буфер: ≥ ФОТ бригадира × 30 дней | Таблица расчёта себестоимости: ФОТ • РН (100% времени): 2 800 ₽/час × 240 час = 672 000 ₽ • Стажёры (5 чел × 1,3): 510 ₽/час × 1 040 час = 530 400 ₽ • Базовый ФОТ: 1 202 400 ₽ • Премиальный фонд (30%): 360 720 ₽ • Итого ФОТ: 1 563 120 ₽ Накладные расходы • СИЗ: 450 ₽ × 6 чел × 30 дн = 81 000 ₽ • Проезд: 300 ₽ × 6 чел × 30 дн = 54 000 ₽ • Аренда лесов: 30 000 ₽ • Инструмент: 10 000 ₽ • Итого накладные: 175 000 ₽ Резервы • Резерв риска (5%): 86 906 ₽ • Инфраструктурные (5%): 86 906 ₽ Итоговая себестоимость • 1 911 932 ₽ Кассовый буфер • Требуемый: ≥ 1 650 ₽/час × 8 ч × 30 дн = 396 000 ₽ • Статус: ✅ Достаточно | 1. Проверить автоподставленные значения объёма работ и срока выполнения из КП/ГПР 2. Нажать кнопку [Рассчитать минимальную численность] 3. Проверить состав бригады (РН + стажёры) 4. При необходимости скорректировать ставку РН (только при первом запуске направления) 5. Проверить расчёт накладных по всем статьям из справочника 6. Нажать [Проверить кассовый буфер] 7. Нажать [Сохранить расчёт] | 1. Система выполняет расчёт по всем разделам: — Минимальная численность: H_min = Округлить_вверх(1 325 час / (30 дн × 8 ч)) = 6 чел — ФОТ: базовый ФОТ + премиальный фонд 30% — Накладные: сумма статей из справочника (без процентных расчётов) — Резервы: 5% + 5% от (ФОТ + Накладные) 2. Система проверяет кассовый буфер: — Если буфер < ФОТ бригадира × 30 дней → 🔴 блокировка запуска проекта с подсказкой «Недостаточно кассового резерва» — Если буфер ≥ требуемого → ✅ разрешение к запуску 3. Прогресс-бар обновляется: — ☑ Э7.1 ✅ → ☐ Э7.2 ⏳ 4. Система фиксирует расчёт во внутреннем приложении к направлению с версией «Себестоимость_Фаза1_v1» | Справочники: • «Ставки исполнителей»: — Ставка РН = 2 800 ₽/час (фиксировано) — Базовая ставка стажёра = 510 ₽/час (1,5 × ставка разнорабочего) — Ставка бригадира = 1 500 ₽/час × 1,10 = 1 650 ₽/час • «Коэффициенты обучения»: — Буфер стажёра = 1,3/1,15 (динамический) — Премиальный фонд = 30% (70/30 наставник/стажёр) • «Накладные расходы»: — СИЗ = 450 ₽/день/чел — Проезд межгород = 300 ₽/день/чел (>100 км) — Проезд город = 150 ₽/день/чел (≤100 км) • «Резервы»: — Резерв риска = 5% — Инфраструктурные = 5–7% • «Физ. ограничения» (из Справочника операций): Вес >40кг, Площадь >2,5м², Высота >2м Системные данные: • Поле «Объём_работ_часы» — из КП через Справочник операций • Поле «Срок_выполнения_дни» — из ГПР • Поле «Кассовый_буфер_текущий» — из финансового модуля направления • Флаг «Буфер_достаточен» = да/нет • [Колонка: Физ. ограничения]: Вес >40кг / Площадь >2,5м² / Высота >2м (из Справочника операций) • [Колонка: Влияние на численность]: КП маркирует → КД рассчитывает численность с коэффициентом • [Колонка: Лимит Наставник:Стажёр]: 1:3 (архитектурная константа, НЕ изменяется по фазам) • [Колонка: Роль наставника по фазам]: — Фаза 1: РН — Фаза 2: Бригадир — Фаза 3+: Бригадиры [Колонка: Примечание] • • [Колонка: Лимит Наставник:Стажёр]: не более 1:3 (максимальное ограничение, архитектурная константа, НЕ изменяется по фазам) • [Колонка: Гибкость]: Наставник может иметь 1, 2 или 3 стажёра — в зависимости от загрузки • Изменение лимита требует допсоглашения со всеми проектами направления • Физ. ограничения из Справочника операций • КП маркирует физ. ограничения (Вес >40кг, Площадь >2,5м², Высота >2м) → КД рассчитывает численность с коэффициентом • Влияет на расчёт H_min (H_тех) — безопасность и технология работ • КЭ задаёт лимиты в Справочнике операций — блокировка на 4 проекта ИЛИ 90 дней (Корректировка №16) • КП НЕ получает данные из КЭ — два параллельных, независимых источника данных. КД объединяет данные на этапе сметы и ГПР | Алгоритм расчёта минимальной численности: Минимальная_численность = Округлить_вверх(Общий_объём_работ_в_часах / (Срок_выполнения_в_днях × 8 часов_в_смене)) Алгоритм формирования ФОТ: Базовый_ФОТ = (Ставка_РН × Время_РН) + (Ставка_стажёра × Время_стажёров × Коэффициент_обучения_1.3) Премиальный_фонд = Базовый_ФОТ × 0.30 Итого_ФОТ = Базовый_ФОТ + Премиальный_фонд Алгоритм расчёта накладных: Накладные = Сумма_по_всем_статьям(Норма_статьи × Количество_исполнителей × Срок_выполнения) где каждая статья берётся строго из справочника накладных расходов (запрещены процентные расчёты от ФОТ или объёма, кроме инфраструктурных 5–7%) Алгоритм расчёта итоговой себестоимости: Себестоимость = ФОТ + Накладные + (ФОТ + Накладные) × 0.05 (резерв риска) + (ФОТ + Накладные) × 0.05 (инфраструктурные) Алгоритм проверки кассового буфера: ЕСЛИ Кассовый_буфер_текущий ≥ (Ставка_бригадира × 8 часов × 30 дней) ТО Буфер_достаточен = да, Разрешить_запуск = да ИНАЧЕ Буфер_достаточен = нет, Разрешить_запуск = нет, Подсказка = «Требуется докомплектация кассового резерва до 396 000 ₽» Алгоритм планирования: «Фаза → Лимит Наставник:Стажёр → Ограничение H_min → Передача в Стратегический Планировщик(СП)». | Руководитель направления | Фаза развития направления определяет лимиты соотношения Наставник:Стажёр для расчёта минимальной численности (H_min) в Стратегическом планировщике. Фаза 1: РН — наставник, лимит 1:3. Эти параметры являются критическими входными данными для алгоритма формирования состава бригады в СП. • Критически важно: на Фазе 1 РН работает 100% времени как исполнитель (ключевые операции) + наставник стажёров — это ограничение связано с тем, что ключевые операции составляют ≤25% объёма и требуют подтверждённой компетенции, которой у стажёров ещё нет. • Стажёры назначаются только на не ключевые операции с ограничениями: вес ≤30 кг, длина ≤2 м, подсобный характер работ. • Алгоритм наставничества: соотношение 1 наставник : 3 стажёра (максимум); коэффициенты времени +30% → +15% → норматив; критическое ограничение — нельзя начинать обучение нового стажёра во время проверки предыдущего на Фазе 1 (+30%). • Экономика обучения: ставка стажёра 510 ₽/час × 1,3 = 663 ₽/час против рыночной 1 500 ₽/час → маржа 837 ₽/час на операцию стажёра. • Кассовый буфер ≥ ФОТ бригадира × 30 дней — обязательное условие запуска первого объекта направления. Это гарантирует непрерывность проекта при задержке аванса от заказчика. • Переход между фазами — не произвольное решение, а алгоритм с двумя жёсткими триггерами: 1) компетенция (появление автономной единицы — Бригадира), 2) финансовая устойчивость (кассовый резерв ≥ ФОТ РП × 30 дней). • Лимит Наставник:Стажёр = 1:3 максимальное ограничение («не более»), а не жёсткое соотношение • Наставник может обучать 1, 2 или 3 стажёра одновременно — в зависимости от загрузки и сложности операций • Превышение лимита (>3) запрещено архитектурой — требует допсоглашения со всеми проектами направления • КЭ задаёт лимит → КК валидирует при назначениях • Гибкость в рамках лимита позволяет оптимизировать загрузку наставников без нарушения качества обучения (Фаза 1, 2, 3+) • Меняется ТОЛЬКО роль наставника: Фаза 1 = РН, Фаза 2 = Бригадир, Фаза 3+ = Бригадиры • Контроль качества обучения. Защита от брака. КЭ задаёт лимит → КК валидирует при назначениях • Изменение лимита требует допсоглашения со всеми проектами направления • КП НЕ получает данные из КЭ — два параллельных, независимых источника данных. КД объединяет данные на этапе сметы и ГПР • Справочник операций блокируется на 4 проекта ИЛИ 90 дней
9 | Э7.2 Расчёт себестоимости (Фаза 2) Формирование себестоимости объекта на Фазе 2 развития направления: — Условие перехода: появление Бригадира как автономной единицы (управляет объектом без участия РН более 50% времени) — Кассовый резерв ≥ ФОТ Руководителя проектов × 30 дней — РН фокусируется на координации и архитектуре направления (≤50% времени) — Бригадир берёт на себя управление объектом и наставничество по ключевым операциям | Форма «Себестоимость Фазы 2» с разделами: Раздел 1: Проверка условий перехода • ☑ Бригадир автономен: управляет объектом без участия РН >50% времени (галочка подтверждения) • ☑ Кассовый резерв: [≥ ФОТ РП × 30 дней] (поле с текущим значением резерва) • Кнопка [Проверить условия перехода] Раздел 2: Расчёт минимальной численности • Объём работ (часы): [автоподстановка из КП] • Срок выполнения (дни): [автоподстановка из ГПР] • Расчёт: Минимальная численность = Округлить вверх(Объём работ / (Срок выполнения × 8 часов)) • Результат: [6] чел (пример) Раздел 3: Состав бригады • Руководитель направления: ≤50% времени (координация + архитектура) • Бригадир: 1 чел (+10% к ставке специалиста) • Специалисты/стажёры: Минимальная численность − 2 чел [4 чел] • Каскадное наставничество: Бригадир обучает стажёров по ключевым операциям (соотношение 1:3) Раздел 4: ФОТ • Ставка РН: [2 800] ₽/час (фиксировано) • Время РН: ≤50% от полного времени проекта (например, 120 час вместо 240 час) • Архитектурный компонент РН: 1,5 × ставка за адаптацию справочника операций и видеоинструкций (фиксированная надбавка) • Ставка Бригадира: ставка специалиста × 1,10 (надбавка +10%) • Надбавка за наставничество Бригадира: 70% от премиального фонда операций (распределяется пропорционально времени обучения) • Ставка стажёра: [510] ₽/час (базовая) • Коэффициент обучения: [1,3] (буфер 30% времени) • Премиальный фонд: [30%] от базового ФОТ (70% наставнику, 30% стажёру) Раздел 5: Накладные расходы • СИЗ: 450 ₽/день/чел × Минимальная численность × Срок выполнения • Проезд (межгород >100 км): 300 ₽/день/чел × Минимальная численность × Срок выполнения • Аренда лесов/вышек: [автоподстановка из справочника] (фиксированная статья на объект, не зависит от численности) • Инструмент/оборудование: [автоподстановка из справочника] Раздел 6: Резервы • Резерв риска: [5%] от (ФОТ + Накладные) • Инфраструктурные расходы: [5–7%] от (ФОТ + Накладные) • Итоговая себестоимость: ФОТ + Накладные + Резерв риска + Инфраструктурные расходы | Таблица расчёта себестоимости: ФОТ • РН (50% времени + архитектура): 2 800 ₽/час × 120 час + архитектурный компонент 12 000 ₽ = 348 000 ₽ • Бригадир (100% времени + наставничество): 1 650 ₽/час × 240 час + надбавка за наставничество 84 000 ₽ = 480 000 ₽ • Специалисты/стажёры (4 чел × 1,3): 510 ₽/час × 832 час = 424 320 ₽ • Базовый ФОТ: 1 252 320 ₽ • Премиальный фонд (30%): 375 696 ₽ • Итого ФОТ: 1 628 016 ₽ Накладные расходы • СИЗ: 450 ₽ × 6 чел × 30 дн = 81 000 ₽ • Проезд: 300 ₽ × 6 чел × 30 дн = 54 000 ₽ • Аренда лесов: 30 000 ₽ • Инструмент: 10 000 ₽ • Итого накладные: 175 000 ₽ Резервы • Резерв риска (5%): 90 151 ₽ • Инфраструктурные (5%): 90 151 ₽ Итоговая себестоимость • 1 983 318 ₽ Особенность Фазы 2 • Направленческий компонент РН (5% от маржи направления) начинает формироваться, но ещё не доминирует в доходе РН (операционный компонент >50%) • Каскадное наставничество: Бригадир обучает стажёров по ключевым операциям, освобождая РН для координации нескольких объектов | 1. Нажать кнопку [Проверить условия перехода] для валидации триггеров Фазы 2: — Автономность Бригадира (подтверждается в профиле Бригадира) — Кассовый резерв ≥ ФОТ РП × 30 дней (проверяется в финансовом модуле) 2. При успешной валидации: — Нажать [Рассчитать минимальную численность] — Проверить состав бригады (РН ≤50%, Бригадир 1 чел, специалисты/стажёры) 3. Проверить расчёт накладных по всем статьям из справочника 4. Нажать [Сохранить расчёт] | 1. Система выполняет валидацию условий перехода: — Если условия НЕ выполнены → 🔴 блокировка расчёта с подсказкой «Требуется: автономность Бригадира И кассовый резерв ≥ ФОТ РП × 30 дней» — Если условия выполнены → ✅ разрешение к расчёту 2. Система рассчитывает минимальную численность: — Минимальная численность = Округлить вверх(1 325 час / (30 дн × 8 ч)) = 6 чел 3. Система формирует ФОТ с учётом новой структуры: — РН: время сокращено до ≤50%, добавлен архитектурный компонент (1,5× ставка за адаптацию справочника) — Бригадир: ставка специалиста × 1,10 + надбавка за наставничество (70% премиального фонда) — Стажёры: базовая ставка × 1,3 (буфер обучения) 4. Система рассчитывает накладные расходы как сумму статей из справочника (без процентных расчётов от ФОТ, кроме инфраструктурных 5–7%) 5. Прогресс-бар обновляется: — ☑ Э7.1 ✅ → ☑ Э7.2 ✅ → ☐ Э7.3 ⏳ 6. Система фиксирует расчёт во внутреннем приложении к направлению с версией «Себестоимость_Фаза2_v1» | Справочники: • «Ставки исполнителей»: — Ставка РН = 2 800 ₽/час (фиксировано) — Базовая ставка стажёра = 510 ₽/час (1,5 × ставка разнорабочего) — Ставка специалиста = 1 500 ₽/час (рыночная) — Ставка Бригадира = 1 500 ₽/час × 1,10 = 1 650 ₽/час — Ставка РП = 1 650 ₽/час × 1,15 = 1 898 ₽/час (для расчёта кассового резерва) • «Коэффициенты обучения»: — Буфер стажёра = 1,3 (фиксировано) — Премиальный фонд = 30% (70/30 наставник/стажёр) • «Накладные расходы»: — СИЗ = 450 ₽/день/чел — Проезд межгород = 300 ₽/день/чел (>100 км) — Проезд город = 150 ₽/день/чел (≤100 км) • «Резервы»: — Резерв риска = 5% — Инфраструктурные = 5–7% Системные данные: • Поле «Объём_работ_часы» — из КП через Справочник операций • Поле «Срок_выполнения_дни» — из ГПР • Поле «Кассовый_буфер_текущий» — из финансового модуля направления • Поле «Статус_Бригадира_автономен» — из профиля Бригадира (подтверждается после ≥3 объектов) • Поле «Кассовый_буфер_текущий» — из финансового модуля • [Колонка: Лимит Наставник:Стажёр]: 1:3 (архитектурная константа, НЕ изменяется по фазам) • [Колонка: Роль наставника на Фазе 2]: Бригадир (автономное управление объектом + наставничество) [Колонка: Примечание] • На Фазе 2 Бригадир берёт на себя наставничество (ранее выполнял только РН на Фазе 1) • Лимит 1:3 сохраняется — меняется только кто выступает наставником» | Алгоритм валидации перехода на Фазу 2: Переход_на_Фазу2_разрешён = (Статус_Бригадира_автономен = да) И (Кассовый_буфер_текущий ≥ (Ставка_РП × 8 часов × 30 дней)) Алгоритм расчёта минимальной численности: Минимальная_численность = Округлить_вверх(Общий_объём_работ_в_часах / (Срок_выполнения_в_днях × 8 часов_в_смене)) Алгоритм формирования состава бригады (Фаза 2): • РН: время ≤50% от полного времени проекта (остальное — координация нескольких объектов и архитектура направления) • Бригадир: 1 чел (автономное управление объектом + наставничество по ключевым операциям) • Специалисты/стажёры: Минимальная_численность − 2 чел (Бригадир + 1 исполнитель для покрытия ключевых операций) Алгоритм расчёта ФОТ РН на Фазе 2: ФОТ_РН = (Ставка_РН × Время_РН_≤50%) + Архитектурный_компонент(1,5 × Ставка_РН × Время_адаптации_справочника) где Время_адаптации_справочника — фиксированное время на обновление справочника операций и видеоинструкций для нового объекта (обычно 5–8 час) Алгоритм расчёта ФОТ Бригадира: ФОТ_Бригадира = (Ставка_специалиста × 1,10 × Время_Бригадира) + (Премиальный_фонд_операций × 0,70) где Премиальный_фонд_операций = Базовый_ФОТ_операций × 0,30 (30% от базового ФОТ операций, переданных на обучение) Алгоритм расчёта итоговой себестоимости: Себестоимость = ФОТ + Накладные + (ФОТ + Накладные) × 0,05 (резерв риска) + (ФОТ + Накладные) × 0,05 (инфраструктурные) Алгоритм планировани: Фаза → Лимит Наставник:Стажёр → Ограничение H_min → Передача в СП | Руководитель направления | • Фаза развития направления определяет лимиты соотношения Наставник:Стажёр для расчёта минимальной численности (H_min) в Стратегическом планировщике. Фаза 2: Бригадир — наставник, лимит 1:3. Эти параметры являются критическими входными данными для алгоритма формирования состава бригады в СП • Критически важно: переход на Фазу 2 — не произвольное решение, а алгоритм с двумя жёсткими триггерами: 1) Компетенция — появление автономной единицы (Бригадир управляет объектом без участия РН более 50% времени, подтверждается после успешного завершения ≥3 объектов под контролем РН) 2) Финансовая устойчивость — кассовый резерв ≥ ФОТ РП × 30 дней (гарантия непрерывности при масштабировании) • На Фазе 2 РН освобождается от выполнения ключевых операций — его время сокращается до ≤50%, что позволяет координировать 2–3 объекта одновременно и заниматься архитектурой направления (адаптация справочника операций, видеоинструкций) • Бригадир берёт на себя: — Управление объектом (материальная ответственность, контроль сроков) — Наставничество по ключевым операциям (ранее выполнял только РН на Фазе 1) — Надбавка +10% к ставке специалиста + 70% премиального фонда за обучение стажёров • Каскадное наставничество усиливается: Бригадир обучает стажёров по ключевым операциям, что ускоряет формирование кадрового пула и снижает нагрузку на РН • Направленческий компонент РН (5% от маржи направления) начинает формироваться, но ещё не доминирует — операционный компонент (личное выполнение операций + архитектура) составляет >50% дохода РН. Полный переход к пассивному доходу (>50% направленческого компонента) происходит на Фазе 4. • Архитектурный компонент РН (1,5× ставка) — фиксированная надбавка за адаптацию справочника операций и видеоинструкций для нового объекта. Это вознаграждение за системную работу, а не за операционную деятельность. • Экономический эффект перехода на Фазу 2: — Снижение доли РН в ФОТ проекта с 56% (Фаза 1) до 21% (Фаза 2) — Рост маржи за счёт каскадного наставничества Бригадира (+8–12% к 3-му проекту) — Возможность параллельного запуска 2–3 объектов без найма новых РН 5. Фаза развития направления определяет лимиты соотношения Наставник:Стажёр для расчёта минимальной численности (H_min) в Стратегическом планировщике. Эти параметры являются критическими входными данными для алгоритма формирования состава бригады в СП
10 | Э7.3 Расчёт себестоимости (Фаза 3) Формирование себестоимости объекта на Фазе 3 развития направления: — Условие перехода: появление Руководителя проектов как автономной единицы (управляет портфелем ≥2 объектов без участия РН >80% времени) — Кассовый резерв ≥ ФОТ РП × 30 дней — РН фокусируется на архитектуре направления (≤20% времени) — Направленческий компонент РН >50% его дохода → пассивный доход | Форма «Себестоимость Фазы 3» с разделами: Раздел 1: Проверка условий перехода • ☑ РП автономен: управляет портфелем ≥2 объектов без участия РН >80% времени (галочка подтверждения) • ☑ Кассовый резерв: [≥ ФОТ РП × 30 дней] (поле с текущим значением резерва) • Кнопка [Проверить условия перехода] Раздел 2: Расчёт минимальной численности • Объём работ (часы): [автоподстановка из КП] • Срок выполнения (дни): [автоподстановка из ГПР] • Расчёт: Минимальная численность = Округлить вверх(Объём работ / (Срок выполнения × 8 часов)) • Результат: [6] чел (пример) Раздел 3: Состав бригады • Руководитель направления: ≤20% времени (только архитектура направления) • Руководитель проектов: 1 чел (+15% к ставке Бригадира) • Бригадиры: [2–3] чел (по числу объектов в портфеле) • Специалисты/стажёры: Минимальная численность − (1 РП + кол-во Бригадиров) чел [2 чел] • Каскадное наставничество: Бригадиры обучают стажёров по ключевым операциям на каждом объекте портфеля Раздел 4: ФОТ • Ставка РН: [2 800] ₽/час (фиксировано) • Время РН: ≤20% от полного времени проекта (например, 48 час вместо 240 час) • Архитектурный компонент РН: 1,5 × ставка за адаптацию справочника операций и видеоинструкций (фиксированная надбавка) • Направленческий компонент РН: 5% от маржи направления (вычитается из маржи ПОСЛЕ завершения проекта, НЕ входит в себестоимость конкретного проекта) • Ставка РП: ставка Бригадира × 1,15 = 1 650 ₽/час × 1,15 = 1 898 ₽/час (+15% к ставке Бригадира) • Ставка Бригадира: ставка специалиста × 1,10 = 1 500 ₽/час × 1,10 = 1 650 ₽/час (+10% к ставке специалиста) • Надбавка за наставничество Бригадира: 70% от премиального фонда операций (распределяется пропорционально времени обучения) • Ставка стажёра: [510] ₽/час (базовая) • Коэффициент обучения: [1,3] (буфер 30% времени) • Премиальный фонд: [30%] от базового ФОТ (70% наставнику, 30% стажёру) Раздел 5: Накладные расходы • СИЗ: 450 ₽/день/чел × Минимальная численность × Срок выполнения • Проезд: 300 ₽/день/чел × Минимальная численность × Срок выполнения (межгород >100 км) • Аренда лесов/вышек: [автоподстановка из справочника] (фиксированная статья на объект) • Координация ПТО: 2 000 ₽/объект × кол-во объектов в портфеле (новая статья для Фазы 3) • Инструмент/оборудование: [автоподстановка из справочника] Раздел 6: Резервы • Резерв риска: [5%] от (ФОТ + Накладные) • Инфраструктурные расходы: [5–7%] от (ФОТ + Накладные) • Итоговая себестоимость: ФОТ + Накладные + Резерв риска + Инфраструктурные расходы | Таблица расчёта себестоимости: ФОТ • РН (20% времени + архитектура): 2 800 ₽/час × 48 час + архитектурный компонент 12 000 ₽ = 146 400 ₽ • РП (100% времени): 1 898 ₽/час × 240 час = 455 520 ₽ • Бригадиры (2 чел × 100% времени): 1 650 ₽/час × 480 час = 792 000 ₽ • Специалисты/стажёры (2 чел × 1,3): 510 ₽/час × 416 час = 212 160 ₽ • Базовый ФОТ: 1 606 080 ₽ • Премиальный фонд (30%): 481 824 ₽ • Итого ФОТ: 2 087 904 ₽ Накладные расходы • СИЗ: 450 ₽ × 6 чел × 30 дн = 81 000 ₽ • Проезд: 300 ₽ × 6 чел × 30 дн = 54 000 ₽ • Аренда лесов: 30 000 ₽ • Координация ПТО: 2 000 ₽ × 3 объекта = 6 000 ₽ • Инструмент: 10 000 ₽ • Итого накладные: 181 000 ₽ Резервы • Резерв риска (5%): 113 445 ₽ • Инфраструктурные (5%): 113 445 ₽ Итоговая себестоимость • 2 495 794 ₽ Особенность Фазы 3 • Направленческий компонент РН (5% от маржи направления) НЕ входит в себестоимость проекта — вычитается из маржи направления ПОСЛЕ завершения проекта • РН получает пассивный доход: направленческий компонент >50% его общего дохода → фокус на новых направлениях и масштабировании системы | 1. Нажать кнопку [Проверить условия перехода] для валидации триггеров Фазы 3: — Автономность РП (подтверждается после управления ≥2 объектами без участия РН >80% времени) — Кассовый резерв ≥ ФОТ РП × 30 дней (проверяется в финансовом модуле) 2. При успешной валидации: — Нажать [Рассчитать минимальную численность] — Проверить состав бригады (РН ≤20%, РП 1 чел, Бригадиры 2–3 чел, специалисты/стажёры) 3. Проверить расчёт накладных по всем статьям из справочника (включая новую статью «Координация ПТО») 4. Нажать [Сохранить расчёт] | 1. Система выполняет валидацию условий перехода: — Если условия НЕ выполнены → 🔴 блокировка расчёта с подсказкой «Требуется: автономность РП (≥2 объекта) И кассовый резерв ≥ ФОТ РП × 30 дней» — Если условия выполнены → ✅ разрешение к расчёту 2. Система рассчитывает минимальную численность: — Минимальная численность = Округлить вверх(1 325 час / (30 дн × 8 ч)) = 6 чел 3. Система формирует ФОТ с учётом новой структуры: — РН: время сокращено до ≤20%, архитектурный компонент сохраняется, направленческий компонент ИСКЛЮЧЁН из себестоимости проекта — РП: ставка Бригадира × 1,15 + 100% времени управления портфелем объектов — Бригадиры: ставка специалиста × 1,10 + надбавка за наставничество (70% премиального фонда) — Стажёры: базовая ставка × 1,3 (буфер обучения) 4. Система рассчитывает накладные расходы как сумму статей из справочника (без процентных расчётов от ФОТ, кроме инфраструктурных 5–7%) 5. Прогресс-бар обновляется: — ☑ Э7.1 ✅ → ☑ Э7.2 ✅ → ☑ Э7.3 ✅ → ☐ Э8 ⏳ 6. Система фиксирует расчёт во внутреннем приложении к направлению с версией «Себестоимость_Фаза3_v1» | Справочники: • «Ставки исполнителей»: — Ставка РН = 2 800 ₽/час (фиксировано) — Базовая ставка стажёра = 510 ₽/час (1,5 × ставка разнорабочего) — Ставка специалиста = 1 500 ₽/час (рыночная) — Ставка Бригадира = 1 500 ₽/час × 1,10 = 1 650 ₽/час (+10%) — Ставка РП = 1 650 ₽/час × 1,15 = 1 898 ₽/час (+15%) • «Коэффициенты обучения»: — Буфер стажёра = 1,3 (фиксировано) — Премиальный фонд = 30% (70/30 наставник/стажёр) • «Накладные расходы»: — СИЗ = 450 ₽/день/чел — Проезд межгород = 300 ₽/день/чел (>100 км) — Координация ПТО = 2 000 ₽/объект (новая статья для Фазы 3) • «Резервы»: — Резерв риска = 5% — Инфраструктурные = 5–7% Системные данные: • Поле «Объём_работ_часы» — из КП через Справочник операций • Поле «Срок_выполнения_дни» — из ГПР • Поле «Кассовый_буфер_текущий» — из финансового модуля направления • Поле «Статус_РП_автономен» — из профиля РП (подтверждается после управления ≥2 объектами) • Флаг «Буфер_достаточен_для_Фазы3» = да/нет (проверяется как Кассовый_буфер ≥ ФОТ РП × 30 дней) • Флаг «Направленческий_компонент_в_себестоимости» = нет (фиксировано для Фазы 3) • [Колонка: Лимит Наставник:Стажёр]: 1:3 (архитектурная константа, НЕ изменяется по фазам) • [Колонка: Роль наставника на Фазе 3]: Бригадиры (каждый управляет одним объектом портфеля) [Колонка: Примечание] • На Фазе 3 каскадное наставничество достигает максимальной эффективности • Лимит 1:3 сохраняется — Бригадиры обучают стажёров на каждом объекте портфеля» | Алгоритм валидации перехода на Фазу 3: Переход_на_Фазу3_разрешён = (Статус_РП_автономен = да) И (Кассовый_буфер_текущий ≥ (Ставка_РП × 8 часов × 30 дней)) Алгоритм расчёта минимальной численности: Минимальная_численность = Округлить_вверх(Общий_объём_работ_в_часах / (Срок_выполнения_в_днях × 8 часов_в_смене)) Алгоритм формирования состава бригады (Фаза 3): • РН: время ≤20% от полного времени проекта (только архитектура направления — адаптация справочника операций, видеоинструкций) • РП: 1 чел (100% времени управления портфелем объектов) • Бригадиры: количество = число объектов в портфеле (каждый управляет одним объектом) • Специалисты/стажёры: Минимальная_численность − (1 РП + кол-во_Бригадиров) Алгоритм расчёта ФОТ РН на Фазе 3: ФОТ_РН_в_себестоимости = (Ставка_РН × Время_РН_≤20%) + Архитектурный_компонент(1,5 × Ставка_РН × Время_адаптации_справочника) Направленческий_компонент_РН = 5% × Маржа_направления (вычитается ПОСЛЕ завершения проекта, НЕ входит в себестоимость) Алгоритм расчёта ФОТ РП: ФОТ_РП = Ставка_Бригадира × 1,15 × Время_РП (100% времени) Алгоритм расчёта ФОТ Бригадира: ФОТ_Бригадира = (Ставка_специалиста × 1,10 × Время_Бригадира) + (Премиальный_фонд_операций × 0,70) Алгоритм расчёта итоговой себестоимости: Себестоимость = ФОТ_без_направленческого_компонента + Накладные + (ФОТ + Накладные) × 0,05 (резерв риска) + (ФОТ + Накладные) × 0,05 (инфраструктурные) Алгоритм расчёта накладных «Координация ПТО»: Координация_ПТО = 2 000 ₽ × Количество_объектов_в_портфеле Алгоритм планировани: Фаза → Лимит Наставник:Стажёр → Ограничение H_min → Передача в Стратегический планировщик(СП) | Руководитель направления | • Фаза развития направления определяет лимиты соотношения Наставник:Стажёр для расчёта минимальной численности (H_min) в Стратегическом планировщике. Фаза 3: РП управляет портфелем, Бригадиры — наставники, лимит 1:3. Эти параметры являются критическими входными данными для алгоритма формирования состава бригады в СП • Критически важно: переход на Фазу 3 — не произвольное решение, а алгоритм с двумя жёсткими триггерами: 1) Компетенция — появление автономной единицы (РП управляет портфелем ≥2 объектов без участия РН >80% времени, подтверждается после успешного завершения ≥5 объектов под контролем Бригадиров) 2) Финансовая устойчивость — кассовый резерв ≥ ФОТ РП × 30 дней (гарантия непрерывности при масштабировании) • На Фазе 3 РН освобождается от операционной деятельности — его время сокращается до ≤20%, что позволяет: — Фокусироваться на архитектуре направления (адаптация справочника операций, видеоинструкций) — Запускать новые направления в рамках Орбиты — Получать пассивный доход через направленческий компонент (>50% дохода РН) • Важнейший принцип: направленческий компонент РН (5% от маржи направления) НЕ входит в себестоимость конкретного проекта — он вычитается из маржи направления ПОСЛЕ завершения проекта. Это исключает двойной учёт и обеспечивает прозрачность расчётов. • РП берёт на себя: — Управление портфелем объектов (материальная ответственность, контроль сроков) — Координацию Бригадиров на объектах портфеля — Надбавка +15% к ставке Бригадира + 100% времени управления портфелем • Бригадиры управляют отдельными объектами портфеля и обучают стажёров по ключевым операциям — каскадное наставничество достигает максимальной эффективности. • Новая статья накладных «Координация ПТО» (2 000 ₽/объект) отражает затраты на удалённого Инженера ПТО, который обслуживает портфель объектов на Фазе 3. • Экономический эффект перехода на Фазу 3: — Снижение доли РН в ФОТ проекта с 21% (Фаза 2) до 7% (Фаза 3) — Рост направленческого компонента РН до >50% его дохода → пассивный доход и фокус на масштабировании системы — Возможность параллельного управления портфелем из 3+ объектов без найма новых РН — Маржа направления стабилизируется на уровне 45–50% за счёт устойчивого кадрового пула и защиты нормативов (Правило 1) 3) Фаза развития направления определяет лимиты соотношения Наставник:Стажёр для расчёта минимальной численности (H_min) в Стратегическом планировщике. Эти параметры являются критическими входными данными для алгоритма формирования состава бригады в СП
11 | Э8. Механизм расчёта маржи и прибыли Настройка алгоритма генерации прибыли через два параллельных сценария: — «Специалисты» (гипотетический) — для аргументации цены заказчику в договоре — «Оптимальный состав» (реальный) — для внутреннего планирования с применением Правил 1–4 и каскадного наставничества | Форма настройки алгоритма маржи: [Колонка: Тип сценария] Блок 1: Сценарий «Специалисты» (ГИПОТЕТИЧЕСКИЙ) • Тип расчёта: ☑ Гипотетический (только для аргументации цены заказчику) • Состав бригады: 100% рыночных специалистов по ставке 1 500 ₽/час • [Колонка: Коэффициент ключевых]: 1,0 (без ×1,8) — коэффициент 1,8 НЕ применяется в сценарии «Специалисты» • Формула ФОТ: ФОТ_специалисты = Σ(Время_операции × 1 500) [Колонка: Примечание] • Коэффициент 1,8 — внутренний мотивационный механизм Орбиты, НЕ рыночный параметр • В гипотетическом сценарии все операции оплачиваются по единой рыночной ставке 1 500 ₽/час • Этот сценарий НЕ используется для внутреннего планирования и оплаты исполнителей • Корректировка №10: Коэф. ключевых 1,8 (ТОЛЬКО в «Оптимальном составе») • Коэффициент 1,8 применяется ТОЛЬКО во внутреннем сценарии «Оптимальный состав» (Контур 2) • НЕ виден Заказчику в КД — это внутренняя кухня Орбиты • КП передаёт объёмы → КЭ устанавливает коэффициент → КД формирует 2 сценария сметы [Колонка: Фиксация] • Фиксируется во внутреннем приложении к договору • НЕ изменяется в ходе проекта (даже при переходе стажёра в статус специалиста) • Изменение возможно ТОЛЬКО через допсоглашение [Колонка: Источник маржи] Блок 3: Источник маржи • Экономия на ФОТ = ФОТ_специалисты − Базовый_ФОТ_оптимальный • Дополнительная маржа = Экономия_на_ФОТ × (1 − 0,05) // минус 5% резерв риска [Колонка: Важное уточнение] • Экономия на ФОТ — это НЕ снижение оплаты труда исполнителям • Реальные исполнители получают оплату ВЫШЕ рынка (+50% к ставкам конкурентов): — Стажёр: 510 ₽/час против 340 ₽/час у конкурентов — Специалист: ≥1 500 ₽/час против 1 000 ₽/час у конкурентов • Источник экономии: смешанная команда (специалист + стажёры) + каскадное наставничество + буфер 1,3 + премиальный фонд 30% + коэффициент 1,8 только в «Оптимальном составе» • Реальная себестоимость проекта НИЖЕ рыночной на 38–42% → разница = маржа системы [Колонка: Важное уточнение] • Экономия на ФОТ — это НЕ снижение оплаты труда исполнителям • Реальные исполнители получают оплату ВЫШЕ рынка (+50% к ставкам конкурентов): — Стажёр: 510 ₽/час против 340 ₽/час у конкурентов — Специалист: ≥1 500 ₽/час против 1 000 ₽/час у конкурентов • Источник экономии: смешанная команда (специалист + стажёры) + каскадное наставничество + буфер 1,3 + премиальный фонд 30% • Реальная себестоимость проекта НИЖЕ рыночной на 38–42% → разница = маржа системы | Визуализация алгоритма маржи: Два сценария (параллельные расчёты): ┌──────────────────────────────────────────────────────┐ │ Сценарий «Специалисты» (гипотетический) │ │ • ФОТ: 1 987 500 ₽ │ │ • Накладные: 664 150 ₽ │ │ • Себестоимость: 2 784 233 ₽ │ │ • Маржа от цены заказчика: +108,7% │ └──────────────────────────────────────────────────────┘ ↓ ┌──────────────────────────────────────────────────────┐ │ Сценарий «Оптимальный состав» (реальный) │ │ • ФОТ: 1 897 500 ₽ (базовый) + 569 250 ₽ (премиальный)│ │ • Накладные: 1 283 863 ₽ │ │ • Себестоимость: 3 938 144 ₽ │ │ • Маржа от цены заказчика: +47,5% │ └──────────────────────────────────────────────────────┘ ↓ ┌──────────────────────────────────────────────────────┐ │ Источник маржи │ │ • Экономия на ФОТ = 90 000 ₽ │ │ • Доп. маржа от каскадного наставничества = 775 000 ₽ │ │ • Итого доп. маржа: 865 000 ₽ │ └──────────────────────────────────────────────────────┘ Экономический парадокс Орбиты: Система платит КАЖДОМУ исполнителю ВЫШЕ рынка: — Стажёр: 510 ₽/час против 340 ₽/час у конкурентов (+50%) — Специалист: ≥1 500 ₽/час против 1 000 ₽/час у конкурентов (+50%) НО реальная себестоимость проекта НИЖЕ рыночной на 38–42% → разница = маржа системы | 1. Проверить автоподставленные значения: — Коэффициент ключевых операций = 1,8 (диапазон 1,5–2,0) — Буфер обучения = 1,3 (фиксировано) — Премиальный фонд = 30% (70/30 наставник/стажёр) 2. При необходимости скорректировать коэффициент ключевых операций в диапазоне 1,5–2,0 3. Нажать [Протестировать алгоритм на 4 проектах] 4. Нажать [Сохранить алгоритм маржи] | 1. Система сохраняет алгоритм маржи в БД с привязкой к направлению: — Версия алгоритма = «Э8_v1_06.02.2026» — Фиксирует все коэффициенты и формулы расчёта 2. Прогресс-бар обновляется: — ☑ Э8 ✅ → ☐ Э9 ⏳ 3. Система генерирует отчёт тестирования на 4 проектах: — Проект 1 (Фаза 1): маржа +420 000 ₽ (+70 000 ₽ к базовому сценарию) — Проект 2 (Фаза 1): маржа +445 000 ₽ (+145 000 ₽) — Проект 3 (Фаза 2): маржа +460 000 ₽ (+190 000 ₽) — Проект 4 (Фаза 2): маржа +465 000 ₽ (+225 000 ₽) — Итого накопленная маржа: +1 790 000 ₽ (+630 000 ₽ к базовому сценарию без Правил 1–4) | Справочники: • «Коэффициенты ключевых операций»: диапазон 1,5–2,0, по умолчанию 1,8 • «Буфер обучения»: динамически 1,3/1,15 (на основе видеоинструкции в Справочнике операций) • «Премиальный фонд»: 30% (70/30 наставник/стажёр) • «Рыночные ставки»: 1 500 ₽/час (специалист), 340 ₽/час (разнорабочий) • [Колонка: Источник буфера] Справочник операций (колонка «Инструкция (ссылка)») • [Колонка: Правило] Пустая ссылка → 1,3 (+30%) / Есть ссылка → 1,15 (+15%) Системные данные: • Поле «Коэф_ключевых» = 1,8 (редактируемо) • Поле «Буфер_обучения» = 1,3/1,15 (динамический) • Поле «Премиальный_фонд_процент» = 0,30 • Поле «Распределение_премиального_фонда» = {0,70, 0,30} • Флаг «Алгоритм_маржи_зафиксирован» | Алгоритм расчёта маржи: Шаг 1. Расчёт сценария «Специалисты»: Себестоимость_специалисты = Σ(Время_операции × Рыночная_ставка_1500) + Накладные + (ФОТ + Накладные) × 0,05 где Рыночная_ставка_1500 применяется ко ВСЕМ операциям (ключевые без повышающего коэффициента) Шаг 2. Расчёт сценария «Оптимальный состав»: Базовый_ФОТ = Σ(Время_ключевых × 1500 × Коэф_ключевых) + Σ(Время_не_ключевых × Базовая_ставка × 1,3) Премиальный_фонд = Базовый_ФОТ × 0,30 Итого_ФОТ = Базовый_ФОТ + Премиальный_фонд Себестоимость_оптимальная = Итого_ФОТ + Накладные + (Итого_ФОТ + Накладные) × 0,05 Шаг 3. Расчёт источника маржи: Экономия_на_ФОТ = ФОТ_специалисты − Базовый_ФОТ_оптимальный Дополнительная_маржа = Экономия_на_ФОТ × (1 − 0,05) // минус 5% резерв риска Ключевой экономический принцип Орбиты: Система платит КАЖДОМУ исполнителю ВЫШЕ рынка: — Стажёр: 510 ₽/час против 340 ₽/час у конкурентов (+50%) — Специалист: ≥1 500 ₽/час против 1 000 ₽/час у конкурентов (+50%) НО за счёт смешанной команды (специалист + стажёры) реальная себестоимость проекта НИЖЕ рыночной на 38–42% → разница = маржа системы → Наставнический компонент РН → РН мотивирован обучать стажёров → избыток кадров сохраняется → цикл самоподдерживающийся | Руководитель направления | • Критически важно: два сценария НЕ конкурируют — они выполняют разные функции: — «Специалисты» — внешний инструмент для аргументации цены заказчику — «Оптимальный состав» — внутренний инструмент для планирования и оплаты исполнителей • Коэффициент 1,8 НЕ применяется в сценарии «Специалисты» — это внутренний мотивационный механизм Орбиты. В гипотетическом сценарии все операции оплачиваются по единой рыночной ставке 1 500 ₽/час. • Главный экономический парадокс Орбиты: — Система платит ВСЕМ исполнителям ВЫШЕ рынка (+50% к ставкам конкурентов) — Одновременно реальная себестоимость проекта НИЖЕ рыночной на 38–42% — Источник: смешанная команда (специалист + стажёры) + каскадное наставничество + буфер 1,3 + премиальный фонд 30% • Экономия на ФОТ — это НЕ снижение оплаты труда, а разница между гипотетическим ФОТ рыночных специалистов и реальным ФОТ смешанной команды. Реальные исполнители получают оплату выше рынка. • После сохранения алгоритм фиксируется и применяется автоматически в КД при расчёте сметы (Этап Б1) и в СП при формировании ФОТ проекта • Эффекты Правил 1–4 на маржу: — Правило 1: +5% (коррекция ставки при отклонении ≥10%) — Правило 2: +8% (приоритетное обучение: финансовая цель + ошибка ≤3%) — Правило 3: +12% (доступ к ключевым + кросс-направление) — Правило 4: +10% (приоритет СВР на Фазах 1–2) — Итоговая маржа с Правилами 1–4: +47,5% (16,4% базовая + 35% эффекты + 4,2% ПД) • Источник маржи — экономия на ФОТ (не снижение оплаты): — КП передаёт объёмы → КД рассчитывает ФОТ с учётом ставок КЭ → СП контролирует маржу — КЭ фиксирует ставки (510 ₽/час стажёр) — прозрачность экономики, защита доходов исполнителей — Маржа формируется за счёт оптимизации численности, а не снижения ставок исполнителей • Буфер обучения 1,3/1,15: — КП проверяет наличие видеоинструкции в Справочнике операций (колонка «Инструкция (ссылка)») — Пустая ссылка → 1,3 (+30% ФОТ стажёра) / Есть ссылка → 1,15 (+15% ФОТ стажёра) — Мотивация: создание видеоинструкций снижает ФОТ на 15% → рост маржи направления • Два сценария сметы («Специалисты» vs «Опт. состав»): — Внешний сценарий («Специалисты»): для аргументации цены заказчику в договоре. КД использует для Приложения №1 — Внутренний сценарий («Опт. состав»): для внутреннего планирования и оплаты исполнителей. СП использует для ФОТ и маржи — КП передаёт объёмы для обоих сценариев (операции, изделия, конструкции) — КД формирует смету на основе КП (объёмы) + КЭ (ставки, коэффициенты) — Разделение коммерческой и операционной экономики: Заказчик видит один сценарий, система работает по другому • КП НЕ получает данные из КЭ — два параллельных, независимых источника данных. КД объединяет данные на этапе сметы и ГПР • Справочник операций блокируется на 4 проекта ИЛИ 90 дней
12 | Э9. Параметры эффектов правил на динамику прибыли Настройка количественного влияния каждого правила на накопленную маржу за проект. Алгоритм применяется для прогнозирования эффективности архитектуры ПОСЛЕ завершения 4 проектов направления. | Форма настройки эффектов: Блок 1: Эффекты правил (в % маржи за проект) • Правило 1 (коррекция ставки): [+5%] (диапазон 3–7%) • Правило 2 (приоритетное обучение): [+8%] (диапазон 6–10%) • Правило 3 (доступ к ключевым + мягкий отсев): [+12%] (диапазон 10–15%) • Правило 4 (приоритет Специалиста по виду работ): [+10%] (диапазон 8–12%) Блок 2: Темп деградации без правил • Темп деградации маржи: [−15%] за проект (диапазон −10…−25%) • Назначение параметра: только для исторического сравнения в аналитических отчётах после 4 проектов | Таблица зафиксированных параметров: • Эффект_П1 = +5% ✅ • Эффект_П2 = +8% ✅ • Эффект_П3 = +12% ✅ • Эффект_П4 = +10% ✅ • Деградация_без_правил = −15% ✅ 💡 Подсказка системы: «Эти параметры используются ТОЛЬКО для аналитического прогноза накопленной прибыли в отчётах после завершения 4 проектов направления. В операционных расчётах (КД, Планировщик) применяется сценарий С ПРАВИЛАМИ 1–4» | 1. Проверить автоподставленные значения эффектов правил (5%, 8%, 12%, 10%) 2. При необходимости скорректировать в допустимых диапазонах: — Правило 1: 3–7% — Правило 2: 6–10% — Правило 3: 10–15% — Правило 4: 8–12% 3. Проверить/скорректировать темп деградации (−10…−25%) 4. Нажать [Сохранить алгоритм динамики] | 1. Система сохраняет алгоритм динамики в БД с привязкой к направлению: — Версия алгоритма = «Э10_v1_06.02.2026» — Фиксирует все параметры эффектов правил и темп деградации без правил 2. Прогресс-бар обновляется: — ☑ Э10 ✅ → ☐ Э11 ⏳ 3. Система генерирует уведомление: «Алгоритм прогнозирования накопленной прибыли зафиксирован. Применяется автоматически в аналитических отчётах после завершения 4 проектов направления» | Справочники: • «Эффекты правил на маржу»: — Правило 1: 3–7% (защита от деградации) — Правило 2: 6–10% (ускорение пула) — Правило 3: 10–15% (минимизация брака + мягкий отсев) — Правило 4: 8–12% (100% загрузка роли) • «Темп деградации без правил»: −10…−25% (исторический параметр) Системные данные: • Поле «Эффект_правила_N» — относительные проценты маржи за проект (редактируемо) • Поле «Темп_деградации_без_правил» — −0,15 (редактируемо) • Флаг «Алгоритм_динамики_зафиксирован» | Алгоритм расчёта накопленной маржи (применяется в аналитических отчётах ПОСЛЕ 4 проектов): Маржа с правилами: Маржа_проект_1 = Базовая_маржа × (1 + Эффект_правила_3) Маржа_проект_2 = Маржа_проект_1 × (1 + Эффект_правила_1 + Эффект_правила_2) Маржа_проект_3 = Маржа_проект_2 × (1 + Эффект_правила_3 + Эффект_правила_4_полный) Маржа_проект_4 = Маржа_проект_3 × (1 + Эффект_правила_1 + Эффект_правила_2 + Эффект_правила_3 + Эффект_правила_4) Маржа без правил (только для сравнения в отчёте): Маржа_проект_N_без_правил = Маржа_проект_(N−1) × (1 + Темп_деградации_без_правил) Накопленный эффект: Накопленный_эффект = (Маржа_4_с_правилами − Маржа_4_без_правил) / Маржа_4_без_правил × 100% | Руководитель направления | • Критически важно: КЭ настраивает ТОЛЬКО параметры алгоритма прогнозирования. Визуализация «двух кривых» (с правилами / без правил) НЕ отображается в интерфейсе КЭ — это внутренний расчёт для аналитических отчётов ПОСЛЕ завершения 4 проектов. • Операционная система Орбиты ВСЕГДА работает с правилами 1–4. Сценарий «без правил» существует только как теоретическая база для оценки эффекта архитектуры в отчётах — он НИКОГДА не применяется в реальных проектах, КД или Планировщике. • КП НЕ получает данные из КЭ — два параллельных, независимых источника данных. КД объединяет данные на этапе сметы и ГПР. • Фазовая логика применения правил: — Фаза 1 (проекты 1–2): активны Правила 1, 2, 3; Правило 4 частично (ограничение ≤25% ключевых операций — только РН) — Фаза 2 (проекты 3–4): активны все 4 правила полностью (Бригадир обучает стажёров по ключевым операциям) • Практический смысл сравнения «с правилами / без правил»: — Только для обоснования архитектуры при запуске нового направления (обучающие материалы) — Только для аналитических отчётов после 4 проектов (факт vs прогноз) — НИКОГДА не для операционных расчётов в КД или Планировщике • После сохранения алгоритм фиксируется и применяется автоматически: — В КД при расчёте сметы (Этап Б1) — только сценарий С ПРАВИЛАМИ — В СП при формировании ФОТ и маржи — только сценарий С ПРАВИЛАМИ — В аналитических отчётах после 4 проектов — сравнение с/без правил для оценки эффективности архитектуры • Итоговая маржа +47,5% достигается за счёт: — Базовая маржа: +16,4% — Правило 1: +5% (коррекция ставки при отклонении ≥10%) — Правило 2: +8% (приоритетное обучение: цель + ошибка ≤3%) — Правило 3: +12% (доступ к ключевым + кросс-направление) — Правило 4: +10% (приоритет СВР на Фазах 1–2) — Пассивный доход (Э10.1): +4,2% (улучшение норматива ≥7%) • Справочник операций блокируется на обновление на 4 проекта ИЛИ 90 дней
13 | Э10.1. Механизм пассивного дохода Прогресс-бар: ☐ Условия активации ⏳ ☐ Формула расчёта ☐ Периодичность выплат | Форма «Параметры пассивного дохода» Блок 1: Условия активации: • ☑ Улучшение норматива ≥7% (подтверждено РН + Наставником) • ☑ Новый норматив принят в Справочник операций как обязательный • ☑ Исполнитель остаётся в системе «Орбиты» (статус ≠ «Уволен») Блок 2: Формула расчёта: ПД = Σ (Объём_операции_j × Цена_за_ед_j × 0,02) где: — 0,02 = 2% от стоимости операции (фиксированный % для MVP) — j = все проекты системы, где применяется улучшенный норматив Блок 3: Периодичность: • ☑ Ежемесячный расчёт • ☑ Выплата 10-го числа месяца, следующего за расчётным | Визуализация «Пассивный доход в действии» Таблица: │ Исполнитель │ Операция │ Улучшение │ Проектов │ ПД/мес │ │ Козлов Г. │ Монтаж стеклопакетов │ −12% │ 142 │ 8 420 ₽ │ │ Петров А. │ Сборка каркасов │ −9% │ 87 │ 5 130 ₽ │ График роста пассивного дохода за 12 месяцев: • Месяц 1: 0 ₽ • Месяц 3: 3 200 ₽ • Месяц 6: 12 500 ₽ • Месяц 12: 28 700 ₽ | 1. Проверить корректность условий активации 2. Убедиться, что формула использует фиксированный % 2% 3. Поставить галочку «Подтверждаю параметры пассивного дохода» 4. Нажать «Сохранить» | 1. Система фиксирует параметры пассивного дохода в таблице параметры_пд: • Порог_улучшения = 7% • Процент_пд = 0,02 (2%) • Периодичность = ежемесячно_10_числа 2. Прогресс-бар обновляется: • ☑ Условия активации ✅ • ☑ Формула расчёта ✅ • ☑ Периодичность выплат ✅ 3. Разблокируется переход к Этапу Э10.2 | • Справочник операций (поле «Норматив_факт») • Таблица улучшения_нормативов (лог всех улучшений) • Системные данные: — Поле «Статус_исполнителя» — Поле «Дата_принятия_в_справочник» — Поле «Кол_проектов_с_нормативом» • [Колонка: Новый параметр] Порог_улучшения_норматива = 7% (фиксировано) • [Колонка: Новый параметр] Процент_ПД = 2% (фиксировано, от стоимости операции) • [Колонка: Новый параметр] Выплата_ПД = 10-е число месяца, следующего за расчётным • [Колонка: Новый параметр] Условие_выплаты = Исполнитель остаётся в системе «Орбиты» (статус ≠ «Уволен») | Алгоритм расчёта пассивного дохода: ДЛЯ КАЖДОГО исполнителя: ЕСЛИ (Исполнитель.Статус ≠ «Уволен») И (ЕСТЬ_улучшения = да): ПД_месяц = 0 ДЛЯ КАЖДОЙ улучшенной_операции: ЕСЛИ (Норматив_новый / Норматив_старый ≤ 0,93): ПД_операция = Σ(Объём_j × Цена_j × 0,02) по всем проектам j ПД_месяц += ПД_операция ИНАЧЕ: ПД_месяц = 0 (условия не выполнены) Алгоритм защиты от деградации: ЕСЛИ Исполнитель.Статус = «Уволен»: ПД_месяц = 0 (выплаты прекращаются) НО история улучшений сохраняется в справочнике Алгоритм интеграции с КП: • КП проверяет наличие видеоинструкции в Справочнике операций • КЭ применяет коэффициент 1,15/1,3 на основе маркера от КП • Улучшение норматива ≥7% → фиксация в Справочнике → ПД 2% от стоимости операции Алгоритм интеграции с СП: • СП контролирует маржу +47,5% (включая +4,2% от ПД) • М2 (Мониторинг маржи) отслеживает прогноз ПД еженедельно | Руководитель направления (РН) | • Критически важно: Пассивный доход превращает исполнителя из «ресурса» в со-владельца технологии — ключевой элемент «души Орбиты» из концептуального документа. • Фиксированный % 2% (а не переменный) исключает субъективные корректировки РН и создаёт предсказуемость для исполнителя. • Условие «остаётся в системе» защищает от паразитирования: исполнитель получает пассивный доход ТОЛЬКО при продолжении участия в экосистеме. • Архитектурный принцип: «Исполнитель, улучшивший норматив, становится бенефициаром всех будущих проектов с этой операцией» — фиксируется в Э12 как неизменяемое правило. • КП НЕ получает данные из КЭ — два параллельных, независимых источника данных. КД объединяет данные на этапе сметы и ГПР. • Справочник операций блокируется на обновление на 4 проекта ИЛИ 90 дней (Корректировка №16) • Улучшение норматива ≥7% требует подтверждения РН + Наставником перед принятием в Справочник • ПД выплачивается 10-го числа месяца, следующего за расчётным — автоматический расчёт СП (М2) • Эффект ПД на маржу: +4,2% (входит в итоговую маржу +55,6%)
14 | Э10.2. Эффекты правил на динамику прибыли Прогресс-бар: ☐ Правило 1 (коррекция ставки) ⏳ ☐ Правило 2 (приоритетное обучение) ☐ Правило 3 (дифференцированное продвижение) ☐ Правило 4 (приоритет СВР) | Форма «Эффекты правил на маржу» Таблица эффектов: │ Правило │ Эффект на маржу │ Условия срабатывания │ │ П1 │ +5% │ Отклонение ≥10% на n операций │ │ П2 │ +8% │ Финансовая цель + ошибка ≤3% │ │ П3 │ +12% │ Кросс-направленческое перераспределение │ │ П4 │ +10% │ Приоритет СВР на ключевые операции │ Итоговый эффект: • Базовая маржа (без правил): +16,4% • Маржа с правилами 1–4: +47,5% • Дополнительный эффект от пассивного дохода (Э10.1): +4,2% | График накопленной маржи за проект Ось X: дни проекта (0–30) Ось Y: накопленная маржа (%) • Линия «Без правил»: плавный рост до +16,4% • Линия «С правилами 1–4»: ускоренный рост до +47,5% • Линия «С правилами 1–4 + ПД»: ускоренный рост до +51,7% Таблица распределения дополнительной маржи: │ Источник │ % от доп. маржи │ Назначение │ │ Правила 1–4 │ 88% │ Реинвестирование в кадровый пул (30%) + прибыль направления │ │ Пассивный доход │ 12% │ Выплаты создателям улучшений │ | 1. Проверить корректность эффектов по каждому правилу 2. Убедиться, что итоговый эффект включает +4,2% от пассивного дохода 3. Нажать «Рассчитать итоговую маржу» | 1. Система пересчитывает итоговую маржу с учётом Э10.1: Маржа_итого = 16,4% + 5% + 8% + 12% + 10% + 4,2% = +55,6% 2. Обновляет график в нижней панели с новой линией «С правилами 1–4 + ПД» 3. Прогресс-бар обновляется: • ☑ П1 ✅ → ☑ П2 ✅ → ☑ П3 ✅ → ☑ П4 ✅ → ☑ ПД ✅ 4. Разблокируется переход к Этапу Э11 | • Таблица эффекты_правил (исторические данные по 4 проектам) • Справочник операций (поле «Норматив_план» vs «Норматив_факт») • Данные КК (поле «Финансовая_цель» у стажёров) • Данные Планировщика (лог срабатывания Правила 1) | Алгоритм расчёта итоговой маржи: Маржа_базовая = (Рыночная_цена − Себестоимость_специалисты) / Себестоимость_специалисты × 100% Маржа_итого = Маржа_базовая + Σ(Эффект_правила_i) + Эффект_ПД где: Эффект_ПД = (Σ ПД_всех_исполнителей / Себестоимость_проекта) × 100% Алгоритм валидации: ЕСЛИ Маржа_итого < 38%: Статус = «Недостаточная маржа» Подсказка = «Требуется коррекция состава бригады или объёма реинвестирования» Блокировка_перехода_к_Э11 = да | Руководитель направления (РН) | • Критически важно: Эффект пассивного дохода (+4,2%) — не «утечка» маржи, а инвестиция в инновации. Чем больше исполнителей улучшают нормативы, тем выше общая маржа системы. • Порог 38% — минимальная целевая маржа для самоподдерживающейся экономики (Принцип 6). Ниже — система деградирует в традиционного подрядчика. • Архитектурный принцип: «Пассивный доход увеличивает общую маржу системы, а не уменьшает её» — фиксируется в Э12 как экономическая аксиома. • Итоговая маржа +55,6% = Базовая 16,4% + Правила 1–4 (35%) + ПД 4,2% • КП передаёт операции и видеоинструкции → КЭ применяет коэффициенты → КД формирует смету → СП контролирует маржу + ПД • М2 (Мониторинг маржи) отслеживает прогноз ПД еженедельно — данные из ТП (факт выполнения операций)
15 | Э11. Параметры оптимизации Прогресс-бар: ☐ Соотношение Наставник:Стажёр ⏳ ☐ Кассовый буфер ☐ Минимальный аванс ☐ Архитектурные принципы | Форма «Параметры оптимизации» Группа 1: Кадровые параметры: • Соотношение Наставник:Стажёр = 1:3 • Лимит Наставник:Стажёр = не более 1:3 (максимальное ограничение, серый фон) • Наставник может иметь 1, 2 или 3 стажёра — гибкость в рамках лимита • Целевая загрузка = 6–8 час/день (фиксировано, серый фон) • Порог ошибки = ≤3% (фиксировано, серый фон) Группа 2: Финансовые параметры: • Кассовый буфер = ФОТ × 3 дня (фиксировано, серый фон) • Минимальный аванс = 15% (редактируемо: 15% / 20% / 25% / 30%) Группа 3: Архитектурные принципы (только просмотр): • ☑ Решения о назначении исполнителей принимаются алгоритмом Планировщика. Ручная коррекция допускается ТОЛЬКО при нарушении правил качества (СОМ < 3,0 или ошибка > 3%). • ☑ Данные операций сохраняются в формате, пригодном для построения цифровых двойников. • ☑ Исполнитель, улучшивший норматив, становится бенефициаром всех будущих проектов с этой операцией. Корректировка №13: Архитектурные принципы (3 пункта) • Принцип 1: Алгоритм = координатор. Решения о назначениях, ставках, продвижении принимаются алгоритмом КЭ/КК/СП. РН вмешивается ТОЛЬКО при нарушениях качества (СОМ < 3,0 или ошибка > 3%). Это защищает систему от субъективных решений и деградации нормативов. • Принцип 2: Цифровые двойники. Все данные операций (нормативы, время, качество, физ. ограничения) сохраняются в структурированном формате для последующего построения цифровых двойников процессов. КП передаёт данные в формате, пригодном для аналитики и машинного обучения. • Принцип 3: Бенефициар норматива. Исполнитель, улучшивший норматив ≥7%, становится бенефициаром всех будущих проектов с этой операцией (ПД 2% от стоимости операции). Это превращает исполнителя из «ресурса» в со-владельца технологии. • КП НЕ получает данные из КЭ — два параллельных, независимых источника данных. КД объединяет данные на этапе сметы и ГПР. • Справочник операций блокируется на 4 проекта ИЛИ 90 дней | Сводка параметров оптимизации ┌──────────────────────────────────────────────┐ │ 🔑 Фиксированные параметры (неизменяемые): │ │ • Наставник:Стажёр = 1:3 │ │ • Загрузка = 6–8 час/день │ │ • Ошибка ≤3% │ │ • Кассовый буфер = ФОТ × 3 дня │ │ │ │ ⚙️ Редактируемые параметры: │ │ • Мин. аванс = 15% │ │ │ │ 🧠 Архитектурные принципы: │ │ • Алгоритм = первичный координатор │ │ • Цифровые двойники = стратегический горизонт │ │ • Пассивный доход = со-владение технологией │ └──────────────────────────────────────────────┘ | 1. Проверить корректность фиксированных параметров 2. При необходимости изменить минимальный аванс (15% → 20–30%) 3. Прочитать архитектурные принципы в Группе 3 4. Поставить галочку «Подтверждаю параметры оптимизации» 5. Нажать «Сохранить» | 1. Система фиксирует параметры в таблице параметры_оптимизации: • Наставник_Стажёр = 1:3 (только чтение) • Загрузка_мин = 6, Загрузка_макс = 8 (только чтение) • Ошибка_макс = 0,03 (только чтение) • Кассовый_буфер = 3 (дня, только чтение) • Мин_аванс = 0,15 (редактируемо) • Архитектурные_принципы = [список из 3 пунктов] 2. Прогресс-бар обновляется: • ☑ Соотношение ✅ → ☑ Буфер ✅ → ☑ Аванс ✅ → ☑ Принципы ✅ 3. Разблокируется переход к финальному этапу Э12 | • Справочник архитектурных принципов Орбиты (из «души») • Данные КК (история загрузки исполнителей за 4 проекта) • Данные КД (история авансов и срывов оплаты) • Системные ограничения: — Мин_аванс_рынок = 15% (средний по отрасли) — Макс_аванс_безопасность = 30% (ограничение ликвидности) | Алгоритм валидации параметров: ЕСЛИ (Наставник_Стажёр ≠ 1:3) ИЛИ (Загрузка_мин ≠ 6) ИЛИ (Загрузка_макс ≠ 8): Статус = «Нарушение архитектуры» Подсказка = «Изменение фиксированных параметров требует допсоглашения со всеми проектами направления» Блокировка_сохранения = да Алгоритм применения архитектурных принципов: ПРИ_назначении_исполнителя: ЕСЛИ Ручное_назначение = да И Нет_нарушения_качества = да: Статус = «Нарушение принципа» Лог_нарушения.Добавить(«Ручное назначение без нарушения качества») Предупреждение_РН(«Назначение должно выполняться алгоритмом») | Руководитель направления (РН) | • Критически важно: Фиксированные параметры (1:3, 6–8 час, ≤3%, 3 дня) — Лимит 1:3 — максимальное ограничение («не более»), а не жёсткое соотношение. Их изменение = изменение самой Орбиты. • Гибкость в рамках лимита (1, 2 или 3 стажёра) позволяет оптимизировать загрузку без нарушения качества обучения • Архитектурные принципы в Группе 3 — не «рекомендации», а гарантии сохранения «души» при масштабировании. Без них система деградирует в эффективного подрядчика. • Минимальный аванс 15% — рыночный минимум. Повышение до 20–30% допустимо для новых заказчиков (скоринг <4.0) как мера защиты от срывов оплаты. • Архитектурный принцип: «Фиксированные параметры неизменяемы в ходе проекта. Изменение возможно ТОЛЬКО через допсоглашение после завершения 4 проектов» — фиксируется в Э12. • Корректировка №13: Архитектурные принципы (3 пункта) • Принцип 1 (Алгоритм = координатор): Защита от ручного управления. Алгоритм КЭ/КК/СП принимает решения на основе данных (СОМ, ошибка, нормативы). РН — арбитр качества, не диспетчер. • Принцип 2 (Цифровые двойники): Стратегический горизонт. Данные КП (операции, изделия, конструкции, физ. ограничения) сохраняются в структурированном формате для аналитики, машинного обучения и построения цифровых двойников процессов. • Принцип 3 (Бенефициар норматива): Со-владение технологией. Исполнитель получает ПД 2% от стоимости операции за улучшение норматива ≥7%. Это мотивация к инновациям, а не «утечка» маржи. • КП НЕ получает данные из КЭ — два параллельных, независимых источника данных. КД объединяет данные на этапе сметы и ГПР. • Справочник операций блокируется на 4 проекта ИЛИ 90 дней (Корректировка №16) • Эти принципы фиксируются в Э12 как неотъемлемая часть экономической модели направления
16 | Э12. Фиксация экономической модели направления Прогресс-бар: ☐ Сводка всех этапов Э1–Э11 ⏳ ☐ Подтверждение необратимости ☐ Формирование версии модели ☐ Активация операционного режима | Форма «Финализация экономической модели» Группа 1: Зафиксированная версия КЭ (только просмотр): • Идентификатор версии: КЭ_Остекление_ПВХ_v1.0_20260216 ✅ • Дата фиксации: 16.02.2026 ✅ Группа 2: Сводка зафиксированных параметров: • ☑ Э1. Экономические якоря — зафиксированы ✅ • ☑ Э2. Кадровый пул Фазы 1 — зафиксирован ✅ • ☑ Э3–Э6. Правила 1–4 — зафиксированы ✅ • ☑ Э7.1–Э7.3. Себестоимость по фазам — зафиксирована ✅ • ☑ Э8. Механизм маржи — зафиксирован ✅ • ☑ Э9. Параметры эффектов — зафиксированы ✅ • ☑ Э10.1. Механизм пассивного дохода — зафиксирован ✅ • ☑ Э10.2. Динамика прибыли — зафиксирована ✅ • ☑ Э11. Параметры оптимизации — зафиксированы ✅ • ☑ Э11. Архитектурные принципы — зафиксированы ✅ Группа 3: Подтверждение необратимости: ⚠️ Внимание: после фиксации модель применяется ко всем проектам направления и НЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ в ходе проекта: • Все параметры Э1–Э11 становятся «только для чтения» • Изменение возможно ТОЛЬКО через Допсоглашение при наличии оговорки в договоре • Автоматическая разблокировка для обновления — после завершения 4 проектов ИЛИ 90 дней | Отчёт о готовности направления к запуску ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 🚀 НАПРАВЛЕНИЕ «ОСТЕКЛЕНИЕ ПВХ» ПЕРЕВЕДЕНО В ОПЕРАЦИОННЫЙ РЕЖИМ │ │ │ │ 🆔 Версия КЭ: КЭ_Остекление_ПВХ_v1.0_20260216 │ │ 📅 Дата запуска: 16.02.2026 │ │ 💰 Прогноз маржи: +55,6% (целевой диапазон 38–60%) ✅ │ │ 👥 Кадровый пул: 12 чел (8 занято, 4 в резерве) ✅ │ │ 🔒 Архитектурные принципы: зафиксированы ✅ │ │ │ │ ⚙️ Активированы модули: │ │ • Конструктор кадров (КК) — операционный режим │ │ • Конструктор проектов (КП) — операционный режим │ │ • Конструктор договоров (КД) — операционный режим │ │ • Планировщик — операционный режим │ └──────────────────────────────────────────────────────────────┘ | 1. Проверить статус всех этапов Э1–Э11 (все ✅) 2. Убедиться, что в сводке присутствуют: — Э10.1 (пассивный доход) — Архитектурные принципы в Э11 3. Прочитать предупреждение о необратимости 4. Поставить галочку «Подтверждаю финализацию модели» (обязательна, однократно) 5. Нажать кнопку «Финализировать модель» (активна после подтверждения, однократно) | 1. Система фиксирует защищённую версию КЭ в таблице версии_кэ_направления: • Идентификатор = КЭ_Остекление_ПВХ_v1.0_20260216 • Дата_фиксации = 16.02.2026 • Параметры_Э1_Э11 = снимок на момент финализации (только для чтения) • Архитектурные_принципы = [полный список из Э11] 2. Блокирует редактирование параметров КЭ: — Все поля этапов Э1–Э11 = «только просмотр» — Доступна только кнопка [Создать новую версию модели] 3. Активирует операционный режим всех модулей: — КК, КП, КД, Планировщик = «Готов к запуску проектов» 4. Формирует архив конфигурации (ZIP) с полной копией КЭ Э1–Э12 | Таблица версии_кэ_направления • Таблица параметры_пд (Э10.1) • Таблица архитектурные_принципы (Э11) • Системные триггеры: — Триггер_разблокировки = завершение_4_проектов ИЛИ 90_дней — Триггер_мониторинга = ежедневно_00:00_МСК • [Корректировка №16: Фиксация модели] • Справочник операций блокируется на обновление на 4 проекта ИЛИ 90 дней • Поле «Флаг_модели_зафиксирована» = да (после финализации Э12) • Поле «Проектов_завершено_в_модели» = 0 (счётчик до 4) • Поле «Дней_до_разблокировки» = 90 (счётчик дней) • Флаг «Изменение_требует_допсоглашения» = да (после фиксации КЭ) | Алгоритм фиксации версии КЭ: При_нажатии_«Финализировать модель»: ЕСЛИ Статус_конфигурации ≠ «Готово к финализации»: Подсказка(«Не все этапы Э1–Э11 завершены») Возврат = да ИНАЧЕ: Версия_КЭ = Сформировать_уникальный_ID(Направление, Дата) Сделать_снимок_параметров(Э1_Э11) Заблокировать_редактирование(Э1_Э11) Активировать_операционный_режим(КК, КП, КД, Планировщик) Записать_в_аудит(«Финализация КЭ», РН, Дата, Версия_КЭ) Отправить_уведомление(«Направление переведено в операционный режим») Алгоритм защиты архитектуры: ЕСЛИ Попытка_изменения_параметра_после_фиксации = да: Статус = «Запрещено» Лог_нарушения.Добавить(«Попытка изменения зафиксированного параметра») Уведомление_РН(«Изменение возможно ТОЛЬКО через допсоглашение») | Руководитель направления (РН) | • Критически важно: Финализация — однократное необратимое действие. После нажатия кнопки: — Все параметры КЭ (Э1–Э11) становятся «только для чтения» — КД (Конструктор Договоров) разблокируется ТОЛЬКО после фиксации КЭ — Архитектурные принципы (алгоритм = координатор, цифровые двойники, пассивный доход) становятся неотъемлемой частью модели — Изменение возможно ТОЛЬКО после завершения 4 проектов ИЛИ 90 дней (автоматическая разблокировка) • Э10.1 (пассивный доход) и архитектурные принципы из Э11 — обязательные элементы финализации. Их отсутствие = утрата «души Орбиты». • Архитектурный принцип: «Фиксация модели включает не только экономические параметры, но и принципы, защищающие „душу Орбиты" от деградации при масштабировании» — это финальная гарантия соответствия концепции. • Фиксация модели (4 проекта ИЛИ 90 дней) • Справочник операций блокируется на обновление на 4 проекта ИЛИ 90 дней — защита от частых изменений якорей • КП использует Справочник операций (зафиксированный КЭ) для операций и нормативов • Изменение Справочника операций до завершения 4 проектов/90 дней требует допсоглашения со всеми проектами направления • КП НЕ получает данные из КЭ — два параллельных, независимых источника данных. КД объединяет данные на этапе сметы и ГПР • Стабильность экономики: фиксация модели обеспечивает предсказуемость маржи, ФОТ и нормативов на период 4 проектов или 90 дней • Автоматическая разблокировка: после 4 проектов ИЛИ 90 дней система предлагает РН обновить модель КЭ (Э1–Э12) с учётом накопленных данных