# 📊 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАНИРОВЩИК (СП) — ФИНАЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

## Версия 5.3 (Система «Орбита»)

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЯ

Стратегический Планировщик (СП) — центральный модуль внутреннего планирования ресурсов, ФОТ и маржи проекта, а также оперативного контроля исполнения через ежедневный мониторинг (М0–М3).

| Аспект | Описание |
| --- | --- |
| Входные данные | Согласованный ГПР из КД, дата договора, КЭ (Э1–Э12) |
| Выходные данные | Фиксированный план бригады, затрат, маржи (+47,5%), мониторинг М0–М3, оповещения РН |
| Точка активации | Кнопка «Запуск проекта» (после статуса 🟢 «Готов к запуску») |
| Интеграция | КЭ (якоря), КД (ГПР/договор), КК (кадры), КП (тех. модель), ТП (отчёты), Склад (инструменты), Сервис Уведомлений |

## 2. АРХИТЕКТУРА ИНТЕРФЕЙСА (4 СЕКЦИИ ЭКРАНА)

Левая панель упразднена. Вся рабочая область делится на 4 горизонтальные секции.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│  1. ВЕРХНИЙ ФРИЗ (Таблица проектов) — Высота: изменяется                       │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  2. СРЕДНИЙ ФРИЗ 1 (Панель управления) — Ширина: фикс. (свернуть/развернуть)   │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  3. СРЕДНИЙ ФРИЗ 2 (ГПР проекта) — Высота: динамическая                        │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  4. НИЖНИЙ ФРИЗ (Итоги и индикаторы) — Высота: фикс. (заморожен)               │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

### 2.1 ВЕРХНИЙ ФРИЗ (Таблица проектов)

| Элемент | Описание | Логика |
| --- | --- | --- |
| Поиск и Фильтр | Поиск по названию/адресу. Фильтр по статусу. | Стандартный интерфейс. |
| Таблица проектов | Колонки: Проект, Адрес, Сумма, Срок, Статус (Светофор). | Скролл. Высота изменяется (нижняя граница перемещается). |
| Статус (Светофор) | 🔴 Красный: КЭ не фиксирован или КД не готов. 🟡 Жёлтый: ГПР заполнен в КД, на согласовании у Заказчика. 🟢 Зелёный: ГПР согласован, дата договора внесена → готов к запуску. | Статус передаётся из КД (Этап Б6, ГПР Ш2). |
| Граница поля | Горизонтальная линия внизу Фриза. | Позволяет изменять высоту списка проектов. |

### 2.2 СРЕДНИЙ ФРИЗ 1 (Панель управления)

| Элемент | Описание | Логика / Валидация |
| --- | --- | --- |
| Дата начала договора | Поле ввода [ ДД.ММ.ГГГГ ] + [ Календарь ]. | Обязательно перед нажатием кнопки «Запуск проекта». |
| Кнопка «Запуск проекта» | Триггер активации внутреннего планирования. | Активна ТОЛЬКО если: 1. Статус проекта = 🟢 2. Поле «Дата договора» ЗАПОЛНЕНО Ошибка: Если нажать без даты → «Сначала укажите дату договора». |
| Коррекция даты | Изменение даты после запуска (до П4.2). | 1. Изменить дату → 2. Нажать «Запуск» повторно → 3. Система перестроит ГПР. После П4.2: Блокировка (требуется допсоглашение). |
| Режимы отображения | ☑ Декомпозиция ☐ Поставка материалов ☐ Выполнение ☐ Авансы ☐ Оплата выполнения | Переключатели вида данных для ГПР. Расположены под кнопкой запуска. |
| Настройки | Фильтры, параметры просмотра, масштаб времени. | Индивидуальные настройки отображения для РН/РП. |
| Сворачивание | Кнопка свернуть/развернуть панель. | Ширина фиксированная. При сворачивании увеличивается высота ГПР (Средний Фриз 2). |

### 2.3 СРЕДНИЙ ФРИЗ 2 (ГПР выбранного проекта) — ОСНОВНОЙ ВИД

Единая таблица ГПР — отображает данные из КД до запуска и данные внутреннего планирования после запуска. Явное выделение «Контур 1» в интерфейсе отсутствует.

#### СТРУКТУРА ТАБЛИЦЫ ГПР (ДО ЗАПУСКА)

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. (с НДС 20%) | Сумма (с НДС 20%) | Кол-во минут | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ТБ 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж каркасов... | м² | 901,19 | р.3 700,00 | р.3 334 403,00 | 133 378 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |
| 1.1 | Аванс |  |  |  |  |  |  |  |  |  | р.580 905,00 |  | р.320 000,00 |  |  |  |  |
| 1.2 | Поставка материалов |  |  |  |  |  |  |  |  | Захватка 1,2 |  | Захватка 3 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Сборка каркасов | м² | 901,19 | р.700,00 | р.630 833,00 | 25 233 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Сдача работ | м² | 901,19 | р.3 700,00 | р.3 334 403,00 | из договора |  |  |  |  |  | р.555 000,00 |  |  |  | 937 839 |  |
| 2 | Монтаж заполнений... | м² | 901,19 | р.2 460,00 | р.2 216 927,40 | 88 677 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |
| 3 | Обдирание пленки... | м² | 901,19 | р.200,00 | р.180 238,00 | 7 210 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |
|  | Итого с НДС-20%: |  |  |  | р.5 809 068,40 | 232 363 |  |  |  | 4 |  | 4 | 2 | 4 | 4 |  |  |

#### ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ПОСЛЕ ЗАПУСКА ПРОЕКТА

| Элемент | До запуска (Дни 1-11) | После запуска (Даты) |
| --- | --- | --- |
| Колонки времени | Дни: 1, 2, 3, 4, 5, 6 (ТБ), 7, 8, 9, 10, 11 | Конкретные даты: 01.03, 05.03, 10.03... (от даты договора) |
| Значения в ячейках | Номера дней, захватки, суммы авансов | Фактические даты начала/окончания операций |
| Подсказки (тултипы) | При наведении: «День 4: Монтаж каркасов, Ответственный: Инж. ПТО, Срок: до 25.02» | При наведении: «01.03-15.03: Монтаж каркасов, Исполнители: 2/2/0, Статус: ✅» |
| Статус ячеек | 🔴 Красный (не готово), 🟡 Жёлтый (ожидание), 🟢 Зелёный (готово) | 🔴 Красный (отставание), 🟡 Жёлтый (в работе), 🟢 Зелёный (выполнено) |
| Доступность | Только просмотр | Тактические корректировки (в пределах буфера) |

#### ТУЛТИПЫ (ВСПЛЫВАЮЩИЕ ПОДСКАЗКИ)

| Наведение на | Содержание тултипа |
| --- | --- |
| Ячейка дня/даты | • Наименование операции • Ответственный исполнитель • Срок выполнения • Статус готовности (🔴/🟡/🟢) |
| Ячейка ТБ (Точка Безубыточности) | • Сумма ТБ для этапа • Фактически полученный аванс • Разница (положительная/отрицательная) • Статус кассового разрыва |
| Ячейка суммы/цены | • Базовая стоимость • НДС 20% • Итого с НДС • Привязка к этапу оплаты (п. 2.2 договора) |
| Ячейка количества минут | • Норматив времени на операцию • Коэффициент обучения (1,0 / 1,15 / 1,3) • Фактическое время (после запуска) |

### 2.4 НИЖНИЙ ФРИЗ (Замороженный)

| Элемент | Описание | Индикация |
| --- | --- | --- |
| Итоги по колонкам | Сумма объёмов, ФОТ, затрат по видимым этапам. | Числовые значения (всегда видны при скролле). |
| Индикаторы М0–М3 | Статус мониторинга в реальном времени. | 🟢 Норма / 🟡 Предупреждение / 🔴 Авария |
| Прогресс проекта | % выполнения (Факт / План). | Прогресс-бар + числовое значение. |
| Легенда | Расшифровка индикаторов и статусов. | Всплывающая подсказка при наведении. |
| Трёхчисловая система | План/Наличие/Поиск (в горизонте КК). | 1-е число (СП, чёрный/серый), 2-е (КК, зелёный), 3-е (КК, красный/отрицательное). |

## 3. WORKFLOW (ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ)

### 3.1 ПОДГОТОВКА (КД — до договора)

| Этап | Модуль | Действие | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | КЭ | Фиксация Э1–Э12 (Пре-продакшн) | Якоря направления зафиксированы |
| 2 | КП | Техническая модель (100% конструкций) | Смета, Конструкции, Изделия, Операции |
| 3 | КД | ГПР-шаблон (Коэф. 1,0, Буфер 0–100%) | ГПР для Договора (Приложение №3) |
| 4 | КД | Согласование с Заказчиком | Статус 🟢 «ГПР согласован» → передача в СП |

### 3.2 ЗАПУСК И ПЛАНИРОВАНИЕ (СП — после кнопки «Запуск»)

| Этап | Наименование | Статус | Действие / Алгоритм | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| П0.2 | Валидация готовности | ⏳ / ✅ | Автоматическая проверка: • Статус ГПР = 🟢 • Дата договора заполнена • КЭ зафиксирован (Э1–Э12) • Пул КК (СОМ≥3, Ошибка≤3%) | ✅ Доступ к планированию |
| 🔘 | КНОПКА «ЗАПУСК ПРОЕКТА» | Триггер | Одновременная активация: 1. Привязка ГПР к календарю (Дни → Даты) 2. Расчёт состава бригады (роли) 3. Назначения и затраты (исполнители) 4. Фиксация плана | Переход к внутреннему планированию |
| П1.2 | Привязка к календарю | ⏳ / ✅ | Авто: Точка отсчёта = Дата договора Буфер % → Календарные дни | 📅 Операционный ГПР (Даты) |
| П2.2 | Состав бригады (Роли) | ⏳ / ✅ | Авто: H_min = max(Hрасч, Hтех, Hсистем) Лимит 1:3 (Наставник:Стажёр) | 👥 Фиксированный список ролей |
| П3.2 | Назначения и Затраты | ⏳ / ✅ | КК → СП: • Назначение исполнителей (фамилии) • ФОТ (Коэф. 1,15/1,3) • Затраты на поиск/отбор (от КК) • Инструменты/материалы [Функция, параметр склада] | 💰 ФОТ + Затраты + Маржа |
| П4.2 | ФИКСАЦИЯ плана | ⏳ / ✅ | Авто: • Финальный расчёт маржи (+47,5%) • Блокировка изменений (Корр. №16) • Передача плана в ТП | 🔒 План неизменяем (без допсоглашения) |

## 4. МОНИТОРИНГ (М0–М3, ЕЖЕДНЕВНЫЙ ЦИКЛ ТП)

Активируется автоматически после этапа П4.2. Обновление ежедневно в 00:00 МСК.

| Этап | Наименование | Периодичность | Источник данных | Индикатор | Действие при отклонении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М0 | Контроль объёмов (Буфер) | Ежедневно | ТП (факт) vs СП (план) | 🟢 / 🟡 / 🔴 | Уведомление РН (50% / 20%) |
| М1 | Контроль производительности | Ежедневно | ТП (норматив факт) | 🟢 / 🔴 | Правило 1 (Коррекция ставки) |
| М2 | Контроль маржи и ПД | Еженедельно | СП (план) vs ТП (факт) | 🟢 / 🟡 | Прогноз маржи, расчёт ПД (2%) |
| М3 | Контроль качества | Ежедневно | ТП (брак, СОМ, ошибка) | 🟢 / 🔴 | Блокировка ключевых операций |

Каналы получения отчётов для мониторинга:

| Источник | Канал | Приоритет | Интеграция |
| --- | --- | --- | --- |
| Исполнители Орбиты | Мобильное приложение | 🔴 Высокий | Автоматическая синхронизация с ТП (реальное время) |
| Заказчики (уполномоченные) | Мессенджер МАКС | 🔴 Приоритет | Автоматическая синхронизация с ТП (реальное время) |
| Заказчики | Электронная почта | 🟡 Средний | Парсинг → ТП → СП (задержка до 1 часа) |
| Заказчики | Telegram | 🟡 Средний | Парсинг → ТП → СП (задержка до 1 часа) |

## 5. ИНТЕГРАЦИЯ С МОДУЛЯМИ

| Модуль | Направление | Данные | Частота |
| --- | --- | --- | --- |
| КЭ | КЭ → СП | Э1–Э12 (Якоря, Буфер 0–100%, Правила 1–4) | При фиксации КЭ (до 1-го проекта) |
| КД | КД → СП | ГПР, Дата договора, Смета | При статусе 🟢 «ГПР согласован» |
| КК | СП ↔ КК | Заявка на исполнителей ↔ Назначения, Поиск, Затраты на HR | При П2.2/П3.2 + Ежедневно (М3) |
| КП | КП → СП | Операции, Нормативы, Объёмы (100% «спланировано») | При создании проекта |
| Склад | Склад → СП | Инструменты, Расходники, Наличие [Функция, параметр склада] | При П3.2 + Ежедневно (М0) |
| ТП | СП ↔ ТП | План (СП) ↔ Факт (ТП), Мониторинг М0–М3 | Ежедневно 00:00 МСК |
| Сервис Уведомлений | СП → Уведомления | Триггеры, приоритеты, данные для РН | По срабатыванию триггера |

## 6. КРИТИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ АРХИТЕКТУРЫ (16 КОРРЕКТИРОВОК)

| № | Ограничение | Статус | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | КЭ зафиксирован (Э1–Э12) ДО П0 | 🔒 | Пре-продакшн завершён до первого проекта |
| 2 | Двухуровневая ТБ: Уровень 1 (КЭ 28%) + Уровень 2 (СП Проектная) | 🔒 | Go/No-Go решение |
| 3 | H_min = max(H_расчет, H_тех, H_систем) | 🔒 | Формула зависит от срока из ГПР |
| 4 | Два контура расчёта: К1 (1,0) / К2 (1,15/1,3) | 🔒 | Разделение внешнего/внутреннего |
| 5 | Буфер обучения 1,3/1,15 (динамически из Справочника) | 🔒 | Зависит от наличия видеоинструкции |
| 6 | Физ. ограничения (Вес >40кг, Площадь >2,5м², Высота >2м) | 🔒 | Из Операции_2026 (2).xlsx |
| 7 | Лимит Наставник:Стажёр = 1:3 (для ВСЕХ фаз) | 🔒 | Архитектурная константа |
| 8 | Назначение операций: За 60 минут до старта | 🔒 | Защита от хаотичного планирования |
| 9 | Два сценария сметы: «Специалисты» vs «Опт. состав» | 🔒 | Разделение внешнего/внутреннего |
| 10 | Коэф. ключевых 1,8: ТОЛЬКО в «Оптимальном составе» | 🔒 | Внутренний мотивационный механизм |
| 11 | Буфер времени 0–100% фиксируется ДО запуска | 🔒 | Из КЭ.Э1, изменение → Допсоглашение |
| 12 | Источник маржи: Экономия на ФОТ (не снижение оплаты) | 🔒 | Прозрачность экономики |
| 13 | Эффекты Правил 1–4 на маржу: +5%, +8%, +12%, +10% | 🔒 | Для аналитики после 4 проектов |
| 14 | Пассивный доход: 2% от стоимости операции (улучшение ≥7%) | 🔒 | Мотивация инноваций |
| 15 | Архитектурные принципы (3 пункта) | 🔒 | Защита «души Орбиты» |
| 16 | Фиксация модели: 4 проекта ИЛИ 90 дней (внутреннее допсоглашение) | 🔒 | Стабильность экономики |

Дополнительные ограничения:

| Ограничение | Статус | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| 100% конструкций «спланировано» | 🔒 | Обязательное условие П0 (не 95%) |
| Горизонт ГПР | 🔒 | Вся продолжительность проекта (не 30 дней!) |
| 30 дней — горизонт мотивационного планирования в КК | 🔒 | Учёт личных финансовых обязательств |
| Буфер времени НЕ отображается Заказчику | 🔒 | Только итоговая длительность с учётом буфера |
| Состав бригады НЕ согласуется с Заказчиком | 🔒 | Внутренняя кухня (можно уведомить об увеличении) |
| После П4 план фиксируется | 🔒 | НЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ (корректировки только на тактическом уровне) |
| Ставка стажёра 510 ₽/час | 🔒 | Фиксирована в обоих сценариях |

## 7. МЕХАНИЗМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ (КД → СП)

| Этап | Модуль | Действие | Логика расчёта | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Инициация | КД | Создание записи «Допсоглашение №___» | — | Статус: «Черновик» |
| 2. Ввод данных | КД | Ввод изменений (Объём / Сроки / Цена) | Алгоритмы ГПР и Сметы | Дельта (изменения) рассчитана |
| 3. Валидация | КЭ + КК | Проверка маржи и ресурсов | Внутренняя экономика | Подтверждение целесообразности |
| 4. Согласование | КД | Подписание с Заказчиком | — | Статус: «Подписано» |
| 5. Интеграция | СП + КК | Обновление базового плана | Пересчёт базлайна | Новый фиксированный план в СП |

Важно: Изменение параметров согласованного договора возможно только на основании ввода данных допсоглашения в КД.

## 8. ТРЁХЧИСЛОВАЯ СИСТЕМА ОТОБРАЖЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ (НИЖНИЙ ФРИЗ)

| Число | Параметр | Кто формирует | Где отображается | Цвет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-е число | План (Потребность) | СП (на основе ГПР и нормативов) | Нижняя панель СП (Фриз) | 🟢 Чёрный (назначены) / ⚪ Серый (НЕ назначены) |
| 2-е число | Наличие (Готовые) | КК (на основе пула и занятости) | Нижняя панель СП (Фриз) | 🟢 Зелёный (≥0) |
| 3-е число | Поиск (Дефицит) | КК (на основе разницы План − Наличие) | Нижняя панель СП (Фриз) | 🔴 Красный (отрицательное) |

Горизонт поиска КК: 7–30 дней (настраиваемо, по умолчанию 14 дней). За пределами горизонта отображается только 1-е число (План СП).

Пример: Специалист: 2/2/0 (План 2, Наличие 2, Поиск 0)

## 9. РАЗДЕЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: СП ↔ КК

| Функция | Ответственный модуль | Описание |
| --- | --- | --- |
| Планирование каскадного обучения | СП (Стратегический Планировщик) | Расчёт оптимального состава бригады для увеличения маржи. Определение требуемого количества исполнителей по ролям (1-е число). |
| Назначение исполнителей на операции | КК (Конструктор Кадров) | Подбор конкретных исполнителей из пула. Подтверждение наличия/готовности (2-е число). Организация поиска и отбора (3-е число). |
| Затраты на поиск и отбор | КК → СП | КК рассчитывает → СП включает в бюджет этапа П3.2 |
| Инструменты и материалы | [Функция, параметр склада] | Конструктор Склада (будущий модуль) |

## 10. СТАТУС ГОТОВНОСТИ ДОКУМЕНТАЦИИ

| Модуль | Статус | Примечание |
| --- | --- | --- |
| СП | ✅ Финализирован (Версия 5.3) | 4 секции экрана, 16 корректировок, М0–М3, ГПР таблица, тултипы, оповещения РН |
| Сервис Уведомлений | ⚪ Требуется описание | Отдельный модуль (механика доставки, каналы, шаблоны) |
| КЭ | 🔴 Требуется обновление | Синхронизация с СП (Э1–Э12) |
| КД | 🔴 Требуется обновление | Контур 1, Допсоглашения, передача в СП |
| КК | 🔴 Требуется обновление | Назначения, поиск, мотивация, 1:3 |
| КП | 🟡 Частично актуален | Сверка со СП (операции, нормативы) |
| Склад | ⚪ Не описан | Создание с нуля (тег [Функция, параметр склада]) |
| ТП | 🟡 Частично актуален | Интеграция с М0–М3 из СП |

## 11. СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЙ РН (В РАМКАХ СП)

### 11.1 ТИПЫ ОПОВЕЩЕНИЙ

| Тип | Кто принимает решение | Канал доставки | Пример |
| --- | --- | --- | --- |
| Информационное | СП (автоматически) | Push / Личный кабинет | «Этап 1 завершён на 100%» |
| Предупреждение | СП (автоматически) + уведомление РН | Email / МАКС | «Буфер времени сократился до 50%» |
| Требует вмешательства | РН (обязательно) | МАКС (приоритет) / Email / SMS | «Дефицит наставников. Требуется мотивация исполнителей» |

### 11.2 ТРИГГЕРЫ ОПОВЕЩЕНИЙ (ПО ЭТАПАМ СП)

| Этап СП | Триггер | Тип оповещения | Требует вмешательства РН |
| --- | --- | --- | --- |
| П0.2 | КЭ не зафиксирован / ТБ не пройдена | 🔴 Требует вмешательства | ✅ Да |
| П1.2 | Дата договора не указана при нажатии «Запуск» | ⚠️ Предупреждение | ❌ Нет (система блокирует) |
| П2.2 | Лимит 1:3 нарушен при расчёте бригады | 🔴 Требует вмешательства | ✅ Да |
| П3.2 | Дефицит исполнителей в горизонте КК | 🔴 Требует вмешательства | ✅ Да (поиск/мотивация) |
| П4.2 | Маржа < 38% после расчёта | 🔴 Требует вмешательства | ✅ Да (допсоглашение / оптимизация) |
| М0 | Буфер времени ≤ 50% | ⚠️ Предупреждение | ❌ Нет (информация) |
| М0 | Буфер времени ≤ 20% | 🔴 Требует вмешательства | ✅ Да (корректировка плана) |
| М1 | Отклонение производительности ≥ 10% (n операций) | 🔴 Требует вмешательства | ✅ Да (Правило 1: коррекция ставки) |
| М2 | Прогноз маржи < целевой (+47,5%) | ⚠️ Предупреждение | ❌ Нет (информация) |
| М2 | Кассовый разрыв (Аванс < ТБ) | 🔴 Требует вмешательства | ✅ Да (остановка работ / допсоглашение) |
| М3 | Ошибка качества > 3% (накопленная) | 🔴 Требует вмешательства | ✅ Да (блокировка операций / обучение) |
| М3 | СОМ исполнителя < 3,0 на ключевой операции | 🔴 Требует вмешательства | ✅ Да (замена исполнителя) |

### 11.3 СОДЕРЖАНИЕ УВЕДОМЛЕНИЯ (ШАБЛОН)

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│  УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВЩИКА (СП)                               │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  Проект: «Университетский комплекс»                                             │

│  Этап: М0 — Контроль объёмов работ                                              │

│  Приоритет: 🔴 Требует вмешательства                                            │

│  Дата: 15.03.2026 00:00 МСК                                                     │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  СОБЫТИЕ:                                                                       │

│  Буфер времени сократился до 20% (осталось 6 дней из 30)                        │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  ПРИЧИНА:                                                                       │

│  Отставание по Этапу 1.2 (Разноска каркасов) — 45% вместо 70%                   │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  РЕКОМЕНДАЦИИ СП:                                                               │

│  1. Увеличить загрузку бригады на 1 час/день (в пределах буфера)                │

│  2. Запустить параллельный объект (требуется подтверждение РН)                  │

│  3. Инициировать допсоглашение с Заказчиком (сдвиг сроков)                      │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  ДЕЙСТВИЯ:                                                                      │

│  [Принять рекомендацию 1]  [Запросить допсоглашение]  [Отложить решение]        │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

### 11.4 ИНТЕГРАЦИЯ С СЕРВИСОМ УВЕДОМЛЕНИЙ

| Модуль | Направление | Данные | Частота |
| --- | --- | --- | --- |
| СП → Сервис Уведомлений | СП передаёт | • Тип события (триггер) • Приоритет (инфо/предупреждение/требует) • Данные проекта (название, этап, суммы) • Рекомендации СП | По срабатыванию триггера |
| Сервис Уведомлений → РН | Доставка через | • МАКС (приоритет) • Email • Telegram • Push (мобильное приложение) | В реальном времени |
| РН → СП | Обратная связь | • Подтверждение действия • Выбор рекомендации • Комментарий | После получения уведомления |

### 11.5 ЭСКАЛАЦИЯ ОПОВЕЩЕНИЙ

| Уровень | Условие | Кто получает | Канал |
| --- | --- | --- | --- |
| Уровень 1 | Предупреждение (🟡) | РН | Push / Личный кабинет |
| Уровень 2 | Требует вмешательства (🔴) | РН | МАКС / Email |
| Уровень 3 | Критическое (касается 3+ проектов) | РН + Руководитель Орбиты | МАКС + SMS |
| Уровень 4 | Финансовый риск (кассовый разрыв) | РН + Руководитель Орбиты + Финансовый директор | МАКС + Email + SMS |

## ✅ ПОДПИСЬ

Документ утверждён как финальное описание Стратегического Планировщика (СП) Версия 5.3.

Система «Орбита» | Дата: [19.02.2026] | Статус: ✅ Готово к интеграции

## 💾 СОХРАНЕНИЕ В ДОЛГУЮ ПАМЯТЬ

Все данные СП Версии 5.3 сохранены в контексте сессии:

- 4 секции экрана (Верхний Фриз, Средний Фриз 1, Средний Фриз 2, Нижний Фриз)

- 16 корректировок (КЭ, КД, КК, КП, СП, ТП интеграции)

- ГПР таблица (Дни → Даты, тултипы, статусы)

- Мониторинг М0–М3 (ежедневный цикл ТП)

- Трёхчисловая система (План/Наличие/Поиск)

- Система оповещений РН (триггеры, типы, эскалация)

- Механизм допсоглашений (КД → СП интеграция)

- Разделение ответственности (СП ↔ КК ↔ Склад)