## Справочник
Операции | N | Одновременные операции | Операции на замену | Применяется к Изделию/Типу | Ключевая | Вид работ | Этап проекта | Не стандарт | Тригер | Шаблонные Направление/вид работ | Материал основания | Система крепления | Описание | Ед.изм. | Инструмент | Вес на Ед.изм. | Площадь по нормативу, м | Min к-во исполнителей | План. норматив мин./ед.изм. | Факт норматив мин./ед.изм. | Дата последней нормировки | ФИО Спеца последней нормировки | Критерии приемки рабочей готовности | Критерия качества | Инструкция (ссылка) | В анкету | Вопросы по операции для теста | Мин. уровень квалиф. для допуска | К-во операций для квалификации Специалист | К-во ошибок до дисквалификации | Коэф. для штрафных операций | Повышение к ставке в руб/мин.
Получить документацию от Заказчика | 10,0 |  |  | Договор(тип) |  | Перегородки из фасадного алюминия (противопожарные Е45) | 10 Анализ(скоринг) |  |  | X |  |  | Получить проверить, запросить уточнения: Обязанности заказчика: 1. Передать проектную документацию в форматах .pdf/.dwg (разделы АР, КМ, узлы, спецификация) с описанием: Расположения витражей на плане помещения. Параметров конструкции: длина, высота, количество секций, типы элементов (стойки, ригели, стеклопакеты). Маркировки сборочных схем и узлов крепления. 2. Финансирование: аванс, этапы расчета 3. Ответственность сторон 4. Условия внутреннего распорядка, курение, условия пропускного режима и т.п. 5. Периодичность и условия приемки выполненных работ, оплат. 6 Сроки на устранение замечаний 7 Механизм подачи заявок на материалы, оплаты, выполнение, уточнение проекта 8 Контакты ответственных лиц: склад, финансы, документацию, организацию работ. 9 Условия по предоставлению бытовых помещений(оборудованные/не оборудованные) из расчета количества работников. 10 Условия предоставления инструмента, свой, предоставляет заказчик во временное пользование, с правом выкупа. 11. Форма оплаты с/без НДС, Самозанятый, ИП. 12. Механизм передачи строительной готовности, параметры согласованные с заказчиком, на что обратить внимание. | комплект |  |  |  | 1 | 15 | [8 empty] | Иженер ПТО
Проверить Чертежи АР | 10,0 |  |  | Изделия (тип) |  | Перегородки из фасадного алюминия (противопожарные Е45) | 10 Анализ(скоринг) |  | Не начинается пока не завершится предыдущая операция | X |  |  | Проверить, что не достает и уточнить у заказчика: 1. Найти листы в АР на планах помещений с указанием обозначением витражей в соответствии со спецификацией 2 собрать нужные листы в рабочий файл 3 найти виды чертежей с обозначением разрезов 4 разрезы примыканий, креплений 5.Геодезические отметки пола и высот | листов |  |  |  | 1 | 10 | [8 empty] | Иженер ПТО
Проверить Разрезы примыкания | 10,0 |  |  | Изделия (тип) |  | Перегородки из фасадного алюминия (противопожарные Е45) | 10 Анализ(скоринг) | [5 empty] | Проверить, что не достает и уточнить у заказчика: 1. чертежи должны содержать ссылку на разрез витража в АР 2. разрезы должны быть верхних, нижних и боковых примыканий 3. описание элементов примыкания их названии в соответствии со спецификацией металлоизделий 4. размеры и выносы конструкции витража относительно чистовой отделки. 5. название материалов | конструкция |  |  |  | 1 | 10 | [8 empty] | Иженер ПТО
Проверить смету | 10,0 |  |  | Вид работ (тип) |  | Перегородки из фасадного алюминия (противопожарные Е45) | 10 Анализ(скоринг) |  |  | X |  |  | Проверить предоставленную заказчиком смету: 1. Наименование работ(может включать в себя несколько видов) 2. Единицы измерения 3. Количество 4. Цена за ед.изм. 5. Стоимость в руб. по виду работ. 6. Всего по смете в руб. С НДС, без НДС. | строчки |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | Иженер ПТО
Проверить График производства работ Заказчик-Клиент | 10,0 |  |  | Изделия (тип) |  | Перегородки из фасадного алюминия (противопожарные Е45) | 10 Анализ(скоринг) |  |  | X |  |  | Проверить, отметить не достатки, отправить запрос заказчику: 1. Наименование витражей 2. Этапы работ 3. Месяц, даты начала/окончания, рабочие и не рабочие дни. 4. Цветовое обозначение по этапам дней в которые производятся работы 5. Даты передачи строительной готовности. | строчки |  |  |  | 1 | 30 | [8 empty] | Иженер ПТО
Проверить график строительной готовности | 10,0 |  |  | Проем (тип) |  | Перегородки из фасадного алюминия (противопожарные Е45) | 10 Анализ(скоринг) |  |  | X |  |  | График должен быть согласован между Клиентом и Заказчиком 1. ввод в систему график | строчки |  |  |  | 1 | 2 | [8 empty] | Иженер ПТО
Проверить график поставок материалов | 10,0 |  |  | Изделия (тип) |  | Перегородки из фасадного алюминия (противопожарные Е45) | 10 Анализ(скоринг) |  |  | X |  |  | Он должен согласовываться с графиком строительной готовности 2. ввод в систему графика | лист. |  |  |  | 1 | 2 | [8 empty] | Иженер ПТО
Проверка проекта | 10,0 |  |  | Изделия (тип) |  | Перегородки из фасадного алюминия (противопожарные Е45) | 10 Анализ(скоринг) |  |  | X |  |  | 1. Проверить последовательность операций 2. Проверить условия начала операций | лист. |  |  |  | 1 | 3 | [8 empty] | Иженер ПТО
Проверить ППР и технологические карты | 10,0 |  |  | Изделия (тип) |  | Перегородки из фасадного алюминия (противопожарные Е45) | 10 Анализ(скоринг) |  |  | X |  |  | 1. Расположение мест хранения материалов, бытовок 2. Условия соблюдения техники безопасности 3. Условия по качеству работ, допуски. 4. Описание технологии передачи строительной готовности проемов, каким параметрам должны соответствовать передаваемы проемы. 5. На планах обозначены места складирования материалов 6. Описана технология выполнения работ с применением материалов и инструментов | лист |  |  |  | 1 | 4 | [8 empty] | Иженер ПТО
Проверить качество чертежей(возможность оцифровки) | 10,0 |  |  | Изделия (тип) |  | Перегородки из фасадного алюминия (противопожарные Е45) | 10 Анализ(скоринг) |  |  | X |  |  | Инженер ПТО(Руководитель проекта) тестирует полученные от заказчика чертежи на предмет возможности их оцифровки и принимает решение о запросе другого формата или мероприятиях об улучшении визуализации и отчета. | лист |  |  |  | 1 | 5 | [8 empty] | Иженер ПТО
Проверить Чертежи КМ | 10,0 |  |  | Изделия (тип) |  | Перегородки из фасадного алюминия (противопожарные Е45) | 10 Анализ(скоринг) | [5 empty] | Проверить, отметить что не достает и уточнить у заказчика: Чертежи КМ должны содержать: 1 название витража, 2 вид (по отношению к открыванию дверей если они есть) проекция фасада и с верху 3 в каких осях он находится 4 содержать общие размеры 5 длину ригелей, марка ригеля 6 длину стоек, марка стоек 7 места закладных и расстояния между ними. 8 расстояние от края нижнего ригеля до уровня чистого пола 9 расстояние от отметки 0" до уровня чистого пола | лист. |  |  |  | 1 | 5 | [8 empty] | Иженер ПТО
Согласование графика работ | 20,0 |  |  | Изделия (тип) |  | Перегородки из фасадного алюминия (противопожарные Е45) | 20 Согласование |  |  | X |  |  | 1. Необходимо согласовать очередность выполнения работ по номерам витражей 2. на основании графиков строительной готовности и поставки материалов построить и согласовать график выполнения работ 3. График работ состоит и периода нормирования и основного | строчки |  |  |  | 1 | 2 | [8 empty] | Иженер ПТО
Построить график набора персонала | 20,0 |  |  | Объект (тип) |  | Перегородки из фасадного алюминия (противопожарные Е45) | 20 Согласование |  | Не начинается пока не завершится предыдущая операция | X |  |  | На основе построенного графика работ построить график набора стажеров. | шт. |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | Иженер ПТО
Согласовать график финансирования | 20,0 |  |  | Захватки (тип) |  | Перегородки из фасадного алюминия (противопожарные Е45) | 20 Согласование |  | Не начинается пока не завершится предыдущая операция | X |  |  | На основании статистики и стоимости отбора одного кандидата, графика выполнения работ, системы оплаты включая повременную и сдельную, закупки инструментов и расходных матера сформировать график финансирования проекта. Направить заказчику через CWM. | шт. |  |  |  | 1 | 480 | [8 empty] | Иженер ПТО
Подписать договора руководитель проекта Орбиты и заказчик | 20,0 |  |  | Договор(тип) |  | Перегородки из фасадного алюминия (противопожарные Е45) | 20 Согласование |  | Не начинается пока не завершится предыдущая операция | X |  |  | Подписать договора: 1. Договор с самозанятым руководителем проекта 2. Договор с бригадиром, через неделю работы | шт. |  |  |  | 1 | 480 | [8 empty] | РН
Доработка и оцифровка АР | 30.1 |  |  | Изделия (тип) |  | Перегородки из фасадного алюминия (противопожарные Е45) | 30 Подготовка |  |  | X |  |  | 1. Выделить цветом на планах входа, лестницы, проходы, витражи их маркировку и длину. 2. Проставить номера захваток в соответствии с наименованием и очередностью графика работ. 3. Гиперссылками привязать маркировку витражей на плане к чертежу КМ. 4. Обозначить на плане для заказчика цветом этапы готовности витражей. 5. Обозначить на плане график передачи строительной готовности и направление монтажа. | лист |  |  |  | 1 | 15 | [8 empty] | Иженер ПТО
Доработка и оцифровка КМ | 30.2 |  |  | Изделия (тип) |  | Перегородки из фасадного алюминия (противопожарные Е45) | 30 Подготовка |  |  | X |  |  | 1. Обозначить на чертежах витражей номера секций и уровней проемов. 2. Обозначить места соединений стоек и ригелей 3. Привязать гиперссылки к видео инструкциям 4. Привязать гиперссылками обозначение стоек и ригелей к фотографиям внешнего вида 5. Привязать гиперссылкой пример маркировки стеклопакета с указанием формулы, размеров и направления установки наклейки. 6. Рассчитать вес конструкции по секциям, определить технологию сборки и монтажа исходя из физических параметров конструкции. 7. Обозначить схематично на чертежах требования по качеству 8. Пронумеровать стойки и ригеля по витражам. 9. Получить от заказчика или построить спецификации по стойкам и ригелям | лист |  |  |  | 1 | 10 | [8 empty] | Иженер ПТО
Описание адресов операций | 30.3 | 30.1, 30.2 |  | Изделия (тип) |  | Перегородки из фасадного алюминия (противопожарные Е45) | 30 Подготовка |  |  | X |  |  | Адрес операции включает в себя: номер витража, номер секции, уровень. Также при описании указывается проектная маркировка витража, оси и этаж выполнения. Кроме того при сборке каркасов витражей учитывается обозначение стоек и ригелей. | конструкция |  |  |  | 1 | 5 | [8 empty] | Иженер ПТО
Получение аванса от Заказчик | 40 |  |  | Объект (тип) | [9 empty] | этап. |  |  |  | 1 | 960 | [8 empty] | РН
Оборудование бытовых и складских помещений 6чел. | 40.1 |  |  | Объект (тип) | х | Перегородки из фасадного алюминия (противопожарные Е45) | 40 Ведение |  | Не начинается пока не завершится предыдущая операция | X |  |  | Принять бытовые помещения Оборудовать бытовые помещения Микроволновка Чайник Вода Стол Лавки Вешалки Полки для инструмента Электричество, розетки Полка для зарядки аккумуляторов | помещение |  |  |  | 2 | 480 | [8 empty] | Специалист
1. Принять строительную готовность | 40.2 | 40.1 | х | Проем (тип) | х | Перегородки из фасадного алюминия (противопожарные Е45) | 40 Ведение |  | 1. Ширина, высота конструкций | X |  |  | В соответствии с ППР и Технологической картой принять проемы витражей. Внести в приложение комментарии. Сформировать заказчику письмо с замечаниями. Заказчик в ответном письме должен назначить дату и время новой сдачи строительной готовности 1. Геометрические параметры по уровень -вертикаль -горизонт -ширина -высота 2. подписать акт с замечаниями или без В случае замечаний заказчик должен назначить дату повторной сдачи строительной готовности | м2 |  |  |  | 1 | 2 | [8 empty] | Специалист
2. Подписать акт сдачи приемки строительной готовности | 40.3 | 40.2 | х | Проем (тип) | х | Перегородки из фасадного алюминия (противопожарные Е45) | 40 Ведение |  | 1. Ширина, высота конструкций | X |  |  | В соответствии с ППР и Технологической картой принять проемы витражей. Внести в приложение комментарии. Сформировать заказчику письмо с замечаниями. Заказчик в ответном письме должен назначить дату и время новой сдачи строительной готовности 1. Геометрические параметры по уровень -вертикаль -горизонт -ширина -высота 2. подписать акт с замечаниями или без В случае замечаний заказчик должен назначить дату повторной сдачи строительной готовности | м2 |  |  |  | 1 | 2 | [8 empty] | Специалист
Разгрузка материалов | 41.1 |  |  | Каркас (изделие) |  | Перегородки из фасадного алюминия (противопожарные Е45) | 40 Ведение |  | Если вес конструкции более 25кг/м2 количество исполнителей увеличивается пропорционально весу | X |  |  | Выгрузка материалов с размещением на заранее согласованные места: 1. Каркасы 2. Крепеж 4. Примыкания 5. Прочее | м2 |  | 25 |  | 1 | 1 | [5 empty] | есть |  |  | стажер
Проверка маркировки материалов согласно номера/подписание актов передачи | 41.2 | 41.1 | х | Каркас (изделие) |  | Перегородки из фасадного алюминия (противопожарные Е45) | 40 Ведение | [5 empty] | Проверить маркировку в соответствии с обозначениями изделий на чертежах | м2 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | есть |  |  | стажер
Провести разметку(позиционирование) габаритов витражей и монтажа анкерных пластин | 41.3 |  |  | Каркас (изделие) | х | Перегородки из фасадного алюминия (противопожарные Е45) | 40 Ведение |  | Если: 1. Нами принята строительная готовность. 2. При высоте конструкции более 2м необходимы подмости -. до 3м стремянка - от 3м до 9м тура - свыше 9м подъемник |  |  |  | С помощью лазерного нивелира и рулетки на основании КМ провести вписание витражей в проем. При не возможности указать в комментарии, составить письмо заказчику. | м2 |  |  |  | 1 | 2 | [5 empty] | есть |  |  | Специалист
1. Приварка верхних закладных пластин | 41.4 |  |  | Каркас (изделие) | х | Перегородки из фасадного алюминия (противопожарные Е45) | 40 Ведение | 2026 | При высоте конструкции более 2м необходимы подмости 1. до 3м стремянка 2. от 3м. до 9м тура 3. С выше 9м. подъемник | X | Металл | сварка | Смотри ППР или техкарту и КМ 1. Зачистить краску 2. Сделать разметку 3. Приварить пластины 4. Загрунтовать 5. Покрасить 6. Сделать разметку плоскости | шт |  |  |  | 1 | 15 | [5 empty] | есть |  |  | Специалист
2. Сдача качества сварочных швов | 41.5 |  |  | Каркас (изделие) | х | Перегородки из фасадного алюминия (противопожарные Е45) | 40 Ведение |  | В согласованное время с представителем заказчика. Если качество не принято назначается новое время сдачи | X | металл | сварка | Вызвать прораба и стройконтроль. Предоставить возможность осмотра, в том числе на высоте. | шт |  |  |  | 1 | 2 | [8 empty] | Специалист
Повторная разметка витражей | 41.6 |  | х | Каркас (изделие) | х | Перегородки из фасадного алюминия (противопожарные Е45) | 40 Ведение | [5 empty] | Провести отметки плоскости витража на установленных закладных пластинах относительно ранее установленных отметок на боковых сторонах проема. | м2 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | есть |  |  | Специалист | 10
Разноска каркасов по проемам | 41.7 |  |  | Каркас (изделие) |  | Перегородки из фасадного алюминия (противопожарные Е45) | 40 Ведение |  | Задействуется если собрать каркасы на месте складирования не представляется возможным. Если вес конструкции более 25кг/м2 количество исполнителей увеличивается пропорционально весу |  |  |  | Разноска производится на согласованные участки согласно ППР 1. Разобрать по элементам и подписать при отсутствии маркировки на основании спецификации в КМ | м2 |  | 25 |  | 1 | 5 | [5 empty] | есть |  |  | стажер | 3
Сборка каркасов | 41.8 |  |  | Каркас (изделие) |  | Перегородки из фасадного алюминия (противопожарные Е45) | 40 Ведение |  | Если: 1. Строительная готовность проема нами принята 2. Расстояние от склада до места сборки более 20 метров или находится не на данном этаже, то включается операция "Доставки элементов каркаса к месту сборки" 3. Вес конструкции более 25кг/м2 количество исполнителей увеличивается пропорционально весу |  |  |  | Собираются в соответствии со схемой сборки, которая построена системой исходя из веса, высоты и ширины секции, которые состоят из стоек и ригелей. | м2 |  | 50 | 3 | 2 | 3 | [5 empty] | есть |  |  | стажер | 5 | 3 | 2
Монтаж каркасов витражей в проектное положение | 41.9 |  |  | Каркас (изделие) | х | Перегородки из фасадного алюминия (противопожарные Е45) | 40 Ведение |  | Если вес конструкции более 25кг/м2 количество исполнителей увеличивается пропорционально весу |  |  |  | Монтаж витража производится в соответствии со схемой указанно в приложении. 1. устанавливаем в стойки закладные 2. устанавливаем первую стойку по уровню горизонт и вертикаль 3. устанавливаем секции 4 закрепляем верх по меткам 5. закрепляем низ по меткам 6 выравниваем ригеля и крепим саморезом к нижней закладной 7.Проверяем плоскость горизонт на совмещение с уровнем чистого пола | м2 |  | 50 | 3 | 2 | 10 | [5 empty] | есть | X |  | Специалист | 10 | 3 | 2
Раскрепление каркасов | 41.10 |  |  | Каркас (изделие) | [24 empty] | 3
Сдача приемка каркасов | 41.11 |  |  | Каркас (изделие) | х | Перегородки из фасадного алюминия (противопожарные Е45) | 40 Ведение |  | Если вес конструкции более 25кг/м2 количество исполнителей увеличивается пропорционально весу |  |  |  | Монтаж витража производится в соответствии со схемой указанно в приложении. 1. устанавливаем в стойки закладные 2. устанавливаем первую стойку по уровню горизонт и вертикаль 3. устанавливаем секции 4 закрепляем верх по меткам 5. закрепляем низ по меткам 6 выравниваем ригеля и крепим саморезом к нижней закладной 7.Проверяем плоскость горизонт на совмещение с уровнем чистого пола | м2 |  | 50 | 3 | 2 | 10 | [5 empty] | есть | X |  | Специалист
Разгрузка материалов | 42.1 | 41.2 |  | Примыкания (изделие) |  | Перегородки из фасадного алюминия (противопожарные Е45) | 40 Ведение | [6 empty] | м.п |  |  |  | 1 | 0.5 | [8 empty] | стажер
Проверка маркировки материалов согласно номера/подписание актов передачи | 42.2 | 42.1 | х | Примыкания (изделие) |  | Перегородки из фасадного алюминия (противопожарные Е45) | 40 Ведение | [6 empty] | м.п |  |  |  | 1 | 0.5 | [8 empty] | стажер
Установка примыканий (устройство монтажного шва) | 42.3 |  |  | Примыкания (изделие) |  | Перегородки из фасадного алюминия (противопожарные Е45) | 40 Ведение | [5 empty] | Установка согласно технологической карты или КМ | м.п |  |  |  | 1 | 3 | [8 empty] | стажер | 5 | 3 | 3
Сдача приёмка примыканий (монтажного шва) | 42.4 |  |  | Примыкания (изделие) | х | Перегородки из фасадного алюминия (противопожарные Е45) | 40 Ведение |  | Если вес конструкции более 25кг/м2 количество исполнителей увеличивается пропорционально весу |  |  |  | Монтаж витража производится в соответствии со схемой указанно в приложении. 1. устанавливаем в стойки закладные 2. устанавливаем первую стойку по уровню горизонт и вертикаль 3. устанавливаем секции 4 закрепляем верх по меткам 5. закрепляем низ по меткам 6 выравниваем ригеля и крепим саморезом к нижней закладной 7.Проверяем плоскость горизонт на совмещение с уровнем чистого пола | м2 |  | 50 | 3 | 2 | 10 | [5 empty] | есть | X |  | Специалист
Разгрузка материалов | 43.1 | 42.2 |  | Стеклопакеты (изделие) | х | Перегородки из фасадного алюминия (противопожарные Е45) | 40 Ведение |  | Если вес конструкции более 25кг/м2 количество исполнителей увеличивается пропорционально весу | X |  |  | Выгрузка материалов с размещением на заранее согласованные места: 1. Каркасы 2. Крепеж 4. Примыкания 5. Прочее | м2 |  | 50 |  | 2 | 1 | [5 empty] | есть |  |  | стажер | 10 | 2 | 10
Проверка маркировки материалов согласно номера/подписание актов передачи | 43.2 | 43.1 | х | Стеклопакеты (изделие) |  | Перегородки из фасадного алюминия (противопожарные Е45) | 40 Ведение | [5 empty] | Проверить маркировку в соответствии с обозначениями изделий на чертежах | м2 |  |  |  | 1 | 0.5 | [5 empty] | есть |  |  | стажер
Разноска стеклопакетов по витражам | 43.3 |  |  | Стеклопакеты (изделие) |  | Перегородки из фасадного алюминия (противопожарные Е45) | 40 Ведение |  | Если вес конструкции более 25кг/м2 количество исполнителей увеличивается пропорционально весу |  |  |  | Согласно размерам формуле и адресу в приложении | м2 |  | 50 |  | 2 | 2 | [5 empty] | есть |  |  | стажер | 10 | 2 | 10
Установка стеклопакетов | 43.4 |  |  | Стеклопакеты (изделие) |  | Перегородки из фасадного алюминия (противопожарные Е45) | 40 Ведение |  | Если вес конструкции более 25кг/м2 количество исполнителей увеличивается пропорционально весу |  |  |  | Установка: Стеклопакетов, сэндвич на времянки | м2 |  | 50 |  | 2 | 5 | [5 empty] | есть |  |  | стажер | 10 | 2 | 10
Сдача стеклопакетов | 43.5 |  |  | Стеклопакеты (изделие) | х | Перегородки из фасадного алюминия (противопожарные Е45) | 40 Ведение |  | Если вес конструкции более 25кг/м2 количество исполнителей увеличивается пропорционально весу |  |  |  | Монтаж витража производится в соответствии со схемой указанно в приложении. 1. устанавливаем в стойки закладные 2. устанавливаем первую стойку по уровню горизонт и вертикаль 3. устанавливаем секции 4 закрепляем верх по меткам 5. закрепляем низ по меткам 6 выравниваем ригеля и крепим саморезом к нижней закладной 7.Проверяем плоскость горизонт на совмещение с уровнем чистого пола | м2 |  | 50 | 3 | 2 | 10 | [5 empty] | есть | X |  | Специалист
Разгрузка материалов | 44.1 | 43.2 |  | Сэндвич (изделие) |  | Перегородки из фасадного алюминия (противопожарные Е45) | 40 Ведение | [6 empty] | м2 |  |  |  | 1 | 0.5 | [5 empty] | есть |  |  | стажер | 5 | 3 | 2
Проверка маркировки материалов согласно номера/подписание актов передачи | 44.2 | 44.1 | х | Сэндвич (изделие) |  | Перегородки из фасадного алюминия (противопожарные Е45) | 40 Ведение | [6 empty] | м2 |  |  |  | 1 | 0.5 | [5 empty] | есть |  |  | стажер
Подготовка/разноска сэндвича по витражам | 44.3 | 43.3 |  | Сэндвич (изделие) |  | Перегородки из фасадного алюминия (противопожарные Е45) | 40 Ведение | [6 empty] | м2 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | есть |  |  | стажер
Установка сэндвича | 44.4 | 43.4 |  | Сэндвич (изделие) |  | Перегородки из фасадного алюминия (противопожарные Е45) | 40 Ведение | [6 empty] | м2 |  |  |  | 1 | 5 | [5 empty] | есть |  |  | стажер
Сдача сэндвича | 44.5 | 43.5 |  | Сэндвич (изделие) |  | Перегородки из фасадного алюминия (противопожарные Е45) | 40 Ведение | [6 empty] | м2 |  |  |  | 1 | 0.5 | [5 empty] | есть |  |  | стажер
Разгрузка материалов | 45.1 |  |  | Двери (изделие) |  | Перегородки из фасадного алюминия (противопожарные Е45) | 40 Ведение | [6 empty] | м2 |  |  |  | 1 | 0.5 | [5 empty] | есть |  |  | стажер
Проверка маркировки материалов согласно номера | 45.2 |  |  | Двери (изделие) |  | Перегородки из фасадного алюминия (противопожарные Е45) | 40 Ведение | [6 empty] | м2 |  |  |  | 1 | 0.5 | [5 empty] | есть |  |  | стажер
Разноска дверей по витражам/разборка на коробку и створки | 45.3 | 44.3 |  | Двери (изделие) |  | Перегородки из фасадного алюминия (противопожарные Е45) | 40 Ведение |  | Если вес конструкции более 25кг/м2 количество исполнителей увеличивается пропорционально весу |  |  |  |  | м2 |  | 50 |  | 2 | 2 | [5 empty] | есть |  |  | стажер
Установка Коробок дверей | 45.4 | 44.4 |  | Двери (изделие) | х | Перегородки из фасадного алюминия (противопожарные Е45) | 40 Ведение | [5 empty] | Установка дверей на прижимки ручек доводчиков | м2 |  |  |  | 1 | 5 | [5 empty] | есть |  |  | Специалист | 5 | 2 | 2
Установка Створок дверей | 45.5 |  |  | Двери (изделие) |  | Перегородки из фасадного алюминия (противопожарные Е45) | 40 Ведение |  | Если вес конструкции более 25кг/м2 количество исполнителей увеличивается пропорционально весу |  |  |  |  | створка |  | 50 |  | 2 | 3 | [8 empty] | стажер
Регулировка створок | 45.6 |  |  | Двери (изделие) | х | Перегородки из фасадного алюминия (противопожарные Е45) | 40 Ведение | [6 empty] | створка |  |  |  | 1 | 10 | [8 empty] | Специалист
Сдача дверей | 45.7 |  |  | Двери (изделие) | х | Перегородки из фасадного алюминия (противопожарные Е45) | 40 Ведение | [6 empty] | шт. |  |  |  | 1 | 5 | [5 empty] | есть |  |  | Специалист
Разгрузка материалов | 46.1 |  |  | Прижимные /Декоративные(изделие) |  | Перегородки из фасадного алюминия (противопожарные Е45) | 40 Ведение | [6 empty] | м.п. |  |  |  | 1 | 0.5 | [5 empty] | есть |  |  | стажер
Проверка маркировки материалов согласно номера/подписание актов передачи | 46.2 |  | х | Прижимные /Декоративные(изделие) |  | Перегородки из фасадного алюминия (противопожарные Е45) | 40 Ведение | [6 empty] | м.п |  |  |  | 1 | 0.5 | [5 empty] | есть |  |  | стажер
Установка прижимных планок | 46.3 |  |  | Прижимные планки (изделие) |  | Перегородки из фасадного алюминия (противопожарные Е45) | 40 Ведение | [5 empty] | В зависимости от ситуации либо пилим на месте, либо разбираем по типоразмерам | м.п |  |  |  | 1 | 5 | [5 empty] | есть |  |  | стажер | 5 | 2 | 2
Установка декоративных крышек | 46.4 |  |  | Декоративные крышки (изделие) |  | Перегородки из фасадного алюминия (противопожарные Е45) | 40 Ведение | [5 empty] | Либо пилим на месте либо выбираем по типоразмерам | м.п |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | есть |  |  | стажер | 5 | 2 | 2
Сдача декоративных крышек | 46.5 |  |  | Прижимные /Декоративные(изделие) |  | Перегородки из фасадного алюминия (противопожарные Е45) | 40 Ведение | [6 empty] | м2 |  |  |  | 1 | 0.5 | [5 empty] | есть |  |  | стажер
Монтаж подмостей | 47 |  |  | Проем/витраж (тип) |  | Перегородки из фасадного алюминия (противопожарные Е45) | 40 Ведение |  | 1. Если конструкция выше 2м. 2. Высота до 9м. тура, ножничный подъемник 3. Высота более 9м. строительные леса, автолюлька | X |  |  | Леста строительные, вышка-тура, электроподъемники (пиканиска) Выбор определяется расчетом При расчет учитывается: Высота до 6 м и вес детали до 40 кг. вышка-тура, пиканиска Свыше 6м. леса. | м2 |  |  | 3 | 2 | 5 | [5 empty] | есть | X |  | стажер | 1 | 1 | 1
Демонтаж подмостей | 48 |  |  | Проем/витраж (тип) |  | Перегородки из фасадного алюминия (противопожарные Е45) | 40 Ведение |  | 1. Если конструкция выше 2м. 2. Высота до 9м. тура, ножничный подъемник 3. Высота более 9м. строительные леса, автолюлька | X |  |  | Демонтаж подмостей и складирование в указанном месте | м2 |  |  | 3 | 2 | 3 | [5 empty] | есть |  |  | стажер | 1 | 1 | 1
Уборка рабочего места | 49 |  |  | Проем (тип) |  | Уборка территории | 40 Ведение |  | Операция назначается всегда последней, в конце смены | X |  |  |  | м2 |  |  | 1.00 | 1 | 1 | [8 empty] | стажер
Подписание актов сдачи приемки работ | 50,0 | 41.5,41.11, 42.4, 43.4, 44.5, 45.7, 46.5 |  | Изделия (тип) | х | Перегородки из фасадного алюминия (противопожарные Е45) | 50 Завершение |  |  | X |  |  | Сдаем работы и подписываем акт | этап. |  |  |  | 1 | 0.5 | [8 empty] | Специалист
Окончательный расчет | 51,0 | 41.5,41.11, 42.4, 43.4, 44.5, 45.7, 46.5 |  | Изделия (тип) |  | Перегородки из фасадного алюминия (противопожарные Е45) | 50 Завершение |  |  | X |  |  | Окончательный расчет | этап. |  |  |  | 1 | 480 | [8 empty] | РН

## ПримерГПР
ПРИМЕР ГПР ОТ ЗАКАЗЧИКА: График производства Работ на объекте "Универсальный спортивный комплекс с искусственным льдом в г.Нижний Новгород". Выполняемые работы - изготовление и монтаж внутренних противопожарных витражей из алюминиевого профиля * (см.прим*)
|  |  | Вес погонного метра каркаса 11кг |  |  |  | Вес квадратного метра стеклопакета 50кг.
№ | Изделие | Этап | Этаж | Витраж |  |  | Дверь | [5 empty] | ИЮНЬ | [7 empty] | ИЮЛЬ | [22 empty] | АВГУСТ | [11 empty] | Лист
|  |  |  | Длина | Высота | Площадь | Длина | Высота | Площадь | Итого площадь одного | Площадь всего стеклопакеты и двери | Стоимость | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ВВ-1.6 (EIW45) | 1 | 1 | 3.44 | 3.45 | 11.868 | 2.31 | 2.4 | 5.544 | 11.868 | 11.868 | 73106.88 | ИЮНЬ 21: 2; ИЮНЬ 22: а
|  | 2 | [9 empty] | 0 | bar: ИЮЛЬ 7
2 | ВВ-1.7 (EIW45) | 1 | 1 | 4.21 | 3.45 | 14.5245 | 2.31 | 2.4 | 5.544 | 14.5245 | 14.5245 | 89470.92 | ИЮНЬ 21: 2; ИЮНЬ 22: а
|  | 2 | [9 empty] | 0 | bar: ИЮЛЬ 7
3 | ВВ-1.8 (EIW45) | 1 | 1 | 8.79 | 3.43 | 30.1497 | 2.31 | 2.4 | 5.544 | 30.1497 | 30.1497 | 185722.152 | ИЮНЬ 21: 2; ИЮНЬ 22: б
|  | 2 |  |  |  |  | 2.31 | 2.4 | 5.544 |  |  | 0 | bar: ИЮЛЬ 7
4 | ВВ-1.10 (EIW45) | 1 | 1 | 11.975 | 3.435 | 41.1341 | 2.31 | 2.4 | 5.544 | 41.1341 | 41.1341 | 253386.21 | ИЮНЬ 21: 2; ИЮНЬ 22: в
|  | 2 |  |  |  |  | 2.31 | 2.4 | 5.544 |  |  | 0 | bar: ИЮЛЬ 7
5 | ВВ-3.16 (EIW45) | 1 | 3 | 17.034 | 2.4 | 40.8816 |  |  |  | 40.8816 | 40.8816 | 251830.656 | bar: ИЮНЬ 23 to ИЮНЬ 25
|  | 2 | [9 empty] | 0 | bar: ИЮЛЬ 8 to ИЮЛЬ 9
6 | ВВ-3.17 (EIW45) | 1 | 3 | 4.034 | 2.4 | 9.6816 | 1.59 | 2.35 | 3.7365 | 9.6816 | 9.6816 | 59638.656 | bar: ИЮНЬ 23
|  | 2 | [9 empty] | 0 | bar: ИЮЛЬ 8
7 | ВВ-3.17а (EIW45) | 1 | 3 | 4.034 | 2.4 | 9.6816 | 1.59 | 2.35 | 3.7365 | 9.6816 | 9.6816 | 59638.656 | bar: ИЮНЬ 23
|  | 2 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | bar: ИЮЛЬ 8
8 | ВВ-3.19 (EIW45) | 1 | 3 | 4.187 | 2.4 | 10.0488 |  |  | 0 | 10.0488 | 10.0488 | 61900.608 | bar: ИЮНЬ 23
|  | 2 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | bar: ИЮЛЬ 8
9 | ВВ-3.19а (EIW45) | 1 | 3 | 4.187 | 2.4 | 10.0488 |  |  | 0 | 10.0488 | 10.0488 | 61900.608 | bar: ИЮНЬ 23
|  | 2 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | bar: ИЮЛЬ 8
10 | ВВ-2.14 (EIW45) 4шт. | 1 | 2 | 5.31 | 2.425 | 12.8767 |  |  | 0 | 12.8767 | 51.507 | 317283.12 | bar: ИЮНЬ 24 to ИЮНЬ 27
|  | 2 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | bar: ИЮЛЬ 9 to ИЮЛЬ 10
11 | ВВ-2.14а (EIW45) 6шт. | 1 | 2 | 5.315 | 5.03 | 26.7344 |  |  | 0 | 26.7344 | 160.4067 | 988105.272 | bar: ИЮНЬ 24 to ИЮЛЬ 1
|  | 2 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | bar: ИЮЛЬ 9 to ИЮЛЬ 14
12 | ВВ-2.15 (EIW45) 3шт. | 1 | 2 | 3.32 | 2.425 | 8.201 |  |  | 0 | 8.201 | 24.603 | 151554.48 | bar: ИЮНЬ 26 to ИЮНЬ 27
|  | 2 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | bar: ИЮЛЬ 10
13 | ВВ-2.16 (EIW45) | 1 | 2 | 2.28 | 2.425 | 5.529 |  |  | 0 | 5.529 | 5.529 | 34058.64 | bar: ИЮНЬ 30
|  | 2 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | bar: ИЮЛЬ 11
14 | ВВ-2.20 (EIW45) | 1 | 2 | 6.45 | 8.82 | 56.889 | 2.36 | 2.43 | 5.7348 | 56.889 | 56.889 | 350436.24 | bar: ИЮНЬ 30 to ИЮЛЬ 2
|  | 2 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | bar: ИЮЛЬ 11 to ИЮЛЬ 14
15 | ВВ-2.6 (EIW45) | 1 | 2 | 5.32 | 5.075 | 26.999 |  |  | 0 | 26.999 | 26.999 | 166313.84 | bar: ИЮЛЬ 1
|  | 2 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | bar: ИЮЛЬ 14
16 | ВВ-2.9 (EIW45) | 1 | 2 | 2.225 | 4.8 | 10.68 |  |  | 0 | 10.68 | 10.68 | 65788.8 | bar: ИЮЛЬ 2 to ИЮЛЬ 9
|  | 2 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | bar: ИЮЛЬ 2 to ИЮЛЬ 9; ИЮЛЬ 15
17 | ВВ-2.10 (EIW45) | 1 | 2 | 5.489 | 4.8 | 26.3472 |  |  | 0 | 26.3472 | 26.3472 | 162298.752 | bar: ИЮЛЬ 2 to ИЮЛЬ 9
|  | 2 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | bar: ИЮЛЬ 2 to ИЮЛЬ 9; ИЮЛЬ 15
18 | ВВ-2.11 (EIW45) | 1 | 2 | 5.47 | 4.8 | 26.256 | 2.15 | 2.425 | 5.2138 | 26.256 | 26.256 | 161736.96 | bar: ИЮЛЬ 2 to ИЮЛЬ 9
|  | 2 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | bar: ИЮЛЬ 2 to ИЮЛЬ 9; ИЮЛЬ 15
19 | ВВ-2.12 (EIW45) | 1 | 2 | 11.346 | 4.8 | 54.4608 | 2.15 | 2.425 | 5.2138 | 54.4608 | 54.4608 | 335478.528 | bar: ИЮЛЬ 2 to ИЮЛЬ 9
|  | 2 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | bar: ИЮЛЬ 2 to ИЮЛЬ 9; ИЮЛЬ 16
20 | ВВ-2.13 (EIW45) | 1 | 2 | 2.38 | 4.8 | 11.424 |  |  | 0 | 11.424 | 11.424 | 70371.84 | bar: ИЮЛЬ 2 to ИЮЛЬ 9
|  | 2 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | bar: ИЮЛЬ 2 to ИЮЛЬ 9; ИЮЛЬ 16
21 | ВВ-2.1 (EIW45) | 1 | 2 | 2.3 | 4.8 | 11.04 |  |  | 0 | 11.04 | 11.04 | 68006.4 | bar: ИЮЛЬ 2 to ИЮЛЬ 9
|  | 2 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | bar: ИЮЛЬ 2 to ИЮЛЬ 9; ИЮЛЬ 17
22 | ВВ-2.2 (EIW45) | 1 | 2 | 11.35 | 4.8 | 54.48 | 1.75 | 2.425 | 4.2438 | 54.48 | 54.48 | 335596.8 | bar: ИЮЛЬ 2 to ИЮЛЬ 9
|  | 2 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | bar: ИЮЛЬ 2 to ИЮЛЬ 9; ИЮЛЬ 16
23 | ВВ-2.3 (EIW45) | 1 | 2 | 3.988 | 4.8 | 19.1424 | 1.75 | 2.425 | 4.2438 | 19.1424 | 19.1424 | 117917.184 | bar: ИЮЛЬ 2 to ИЮЛЬ 9
|  | 2 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | bar: ИЮЛЬ 2 to ИЮЛЬ 9; ИЮЛЬ 17
24 | ВВ-2.4 (EIW15) | 1 | 2 | 7.77 | 3.5 | 27.195 | 2.31 | 2.4 | 5.544 | 27.195 | 27.195 | 167521.2 | bar: ИЮЛЬ 9 to ИЮЛЬ 10; ИЮЛЬ 18
|  | 2 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
25 | ВВ-2.4а (EIW15) | 1 | 2 | 7.77 | 3.5 | 27.195 | 2.31 | 2.4 | 5.544 | 27.195 | 27.195 | 167521.2 | bar: ИЮЛЬ 9 to ИЮЛЬ 10
|  | 2 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | bar: ИЮЛЬ 17
26 | ВВ-2.5 (EIW30) | 1 | 2 | 7.43 | 3.65 | 27.1195 | 2.31 | 2.4 | 5.544 | 27.1195 | 27.1195 | 167056.12 | bar: ИЮЛЬ 10 to ИЮЛЬ 11
|  | 2 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
27 | ВВ-2.5а (EIW30) | 1 | 2 | 7.43 | 3.65 | 27.1195 | 2.31 | 2.4 | 5.544 | 27.1195 | 27.1195 | 167056.12 | bar: ИЮЛЬ 11 to ИЮЛЬ 14
|  | 2 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | bar: ИЮЛЬ 21
28 | ВВ-2.7 (EIW45) | 1 | 2 | 2.875 | 5.115 | 14.7056 | 1.75 | 2.4 | 4.2 | 14.7056 | 14.7056 | 90586.65 | bar: ИЮЛЬ 11 to ИЮЛЬ 14
|  | 2 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | bar: ИЮЛЬ 18
29 | ВВ-2.17 (EIW45) 4шт | 1 | 2 | 1.015 | 2.524 | 2.5619 |  |  | 0 | 2.5619 | 10.2474 | 63124.2304 | bar: ИЮЛЬ 14 to ИЮЛЬ 15
|  | 2 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | bar: ИЮЛЬ 18 to ИЮЛЬ 21
30 | ВВ-2.18 (EIW45) 4шт | 1 | 2 | 1.015 | 2.524 | 2.5619 |  |  | 0 | 2.5619 | 10.2474 | 63124.2304 | bar: ИЮЛЬ 15 to ИЮЛЬ 16
|  | 2 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | bar: ИЮЛЬ 22 to ИЮЛЬ 23
31 | ВВ-2.19 (EIW45) 2шт. | 1 | 2 | 2.509 | 2.524 | 6.3327 | 1.55 | 2.42 | 7.502 | 6.3327 | 12.6654 | 78019.0611 | bar: ИЮЛЬ 15 to ИЮЛЬ 16
|  | 2 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | bar: ИЮЛЬ 21 to ИЮЛЬ 22
32 | ВВ-2.19а (EIW45) 2шт. | 1 | 2 | 2.509 | 2.524 | 6.3327 | 1.55 | 2.42 | 7.502 | 6.3327 | 12.6654 | 78019.0611 | bar: ИЮЛЬ 17 to ИЮЛЬ 18
|  | 2 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | bar: ИЮЛЬ 22 to ИЮЛЬ 23
33 | ВВ-4.1 (EIW45) | 1 | 4 | 8.37 | 2.345 | 19.6276 | 1.165 | 2.225 | 5.1842 | 19.6276 | 19.6276 | 120906.324 | bar: ИЮЛЬ 18 to ИЮЛЬ 21
|  | 2 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | bar: ИЮЛЬ 24 to ИЮЛЬ 25
34 | ОК-2 |  | 2 | 3.97 | 1.77 | 7.0269 |  |  |  | 7.0269 | 14.0538 | bar: ИЮЛЬ 18 to ИЮЛЬ 21
35 | ОК-2.1 |  | 2 | 2.97 | 1.77 | 5.2569 |  |  |  | 5.2569 | 21.0276 | bar: ИЮЛЬ 18 to ИЮЛЬ 21
| ОК-1*,1**,3 | [9 empty] | 18.39 | bar: ИЮЛЬ 24 to ИЮЛЬ 25
| Двери тамбура |  |  | 1.015 | 2.508 | 2.5456 |  |  |  |  | 10.1825 | bar: ИЮЛЬ 24 to ИЮЛЬ 25
[9 empty] | 111.951 |  | 970.2247 | 5976584.3
[11 empty] | 15.54 | 95726.4
[11 empty] | 970.22 | 5976555.2
0.004724
1 этап: монтаж каркаса, устройство примыканий
2 этап: остекление, монтаж дверей

## КЭ
Блок 1. Исходные экономические якоря (Э1)
| № | Параметр | Статус | Диапазон / Формат | Значение по умолчанию | Примечание / Формула
1 | 2026-01-01 | Ставка разнорабочего (регион) | 📝 Ввод | Число (₽/час) | 400 | Базовый якорь. Пример: Нижегородская обл.
2 | 2026-02-01 | Рыночная ставка направления | 📝 Ввод | Число (₽/час) | 1500 | База для расчета ставок специалистов и ключевых операций.
3 | 2026-03-01 | Коэф. базовой ставки стажёра | 📝 Ввод | 1,3 – 1,7 | 1.5 | Множитель к ставке разнорабочего.
4 | 2026-04-01 | Базовая ставка стажёра | 🔒 Авто | Число (₽/час) | 600 | Расчет: П.1.1 × П.1.3" (400 × 1
5 | 2026-05-01 | Ставка специалиста (100% тест) | 🔒 Авто | Число (₽/час) | 720 | Расчет: "П.1.4 × 1
6 | 2026-06-01 | Коэф. ключевых операций | 📝 Ввод | 1,5 – 2,0 | 1.8 | Применяется к рыночной ставке для ключевых работ.
7 | 2026-07-01 | Единый базовый порог ошибок | 📝 Ввод | 2% – 10% | 5% | Ключевой параметр. Автоматически задает фильтры для Правил 2 (≤3%) и 3 (≤5%).
8 | 2026-08-01 | Буфер времени направления (ГПР) | 📝 Ввод | 0% – 100% | 30% | Резерв сроков для договора с Заказчиком (не виден в деталях).
9 | 2026-09-01 | Налоговая модель (Агрегировано) | 📝 Ввод | Группа полей | ЮЛ: 30% СЗ/ИП: 6% | Агрегированный процент совокупной налоговой нагрузки, применяемый к выручке-нетто (после вычета НДС) для расчета чистой прибыли. Для самозанятых — 6%, для юрлиц на ОСН — 30% (включает страховые взносы и налог на прибыль). Детальная разбивка по налогам в MVP не требуется.
10 | 2026-10-01 | Якорь минимальной маржи | 🛡 Константа | Процент (%) | 38% | Вводится один раз. Если расчетная маржа ниже — блокировка проекта.
Блок 2. Режим работы и Кадры (Э1, Э2)
| № | Параметр | Статус | Диапазон / Формат | Значение по умолчанию | Примечание / Формула
11 | 2026-01-02 | Режим рабочего времени | 📝 Ввод | Интервал + Календарь | 6–8 ч/день Календарь: 5/2 | Объединенный параметр. Используется для расчета $H_{min}$ и ГПР.
12 | 2026-02-02 | Размер кадрового пула | 📝 Ввод | Интервал [Мин; Макс] | [10; 15] чел | Объединенный параметр. Минимум 10 — арх. требование для каскада 1:3.
13 | 2026-03-02 | Соотношение Наставник : Стажёр | 🛡 Константа | Фиксировано | 1 : 3 | Архитектурный лимит. Изменение запрещено.
14 | 2026-04-02 | Доля ключевых операций (Фаза 1) | 🔒 Авто | Фиксировано | ≤ 25% | Только РН выполняет ключевые операции на старте.
15 | 2026-05-02 | Операционный буфер (Обучение) | 🔒 Авто | Динамический | 1,3 / 1,15 | Зависит от наличия видеоинструкции: Без видео=1,3 (+30%), С видео=1,15 (+15%).
Блок 3. Правила системы (Э3 – Э6)
| № | Параметр | Статус | Диапазон / Формат | Значение по умолчанию | Примечание / Формула
16 | 2026-01-03 | Правило 1: Порог коррекции ставки | 📝 Ввод | 8% – 15% | ≥ 10% | При отклонении норматива ≥10% на $n$ операциях ставка понижается (статус сохраняется).
17 | 2026-02-03 | Правило 2: Порог приоритетного обучения | 🔒 Авто | < П.1.7 | ≤ 3% | *Авто-расчет:* Строже базового порога. Требует фин. цели + ошибка ≤3%.
18 | 2026-03-03 | Правило 3: Доступ к ключевым операциям | 🔒 Авто | = П.1.7 | ≤ 5% | *Авто-расчет:* Равен базовому порогу. Требует фин. цели + ошибка ≤5%.
19 | 2026-04-03 | Правило 4: Приоритет СВР (Фазы 1–2) | 🔒 Авто | Фиксировано | 100% загрузка | Назначение Специалиста по виду работ на все операции. Коэф. оплаты ключевых = П.1.6.
20 | 2026-05-03 | Ставка смежного направления | 🔒 Авто | Фиксировано | 720 ₽/час | Для «непрошедших» (Правило 3). *Расчет:* `П.1.4 × 1,2`.
Блок 4. Финансы и Эффективность (Э7 – Э10)
| № | Параметр | Статус | Диапазон / Формат | Значение по умолчанию | Примечание / Формула
21 | 2026-01-04 | Минимальный аванс (ТБ Уровень 1) | 📝 Ввод | 15% – 30% | 15% | Ниже 15% — блокировка запуска (кассовый разрыв).
22 | 2026-02-04 | Кассовый буфер (Требование) | 🛡 Константа | Фиксировано | ФОТ × 30 дней | Резерв на счетах до старта работ.
23 | 2026-03-04 | Резерв риска | 📝 Ввод | Процент (%) | 5% | От суммы (ФОТ + Накладные).
24 | 2026-04-04 | Инфраструктурные расходы | 📝 Ввод | 5% – 7% | 5% | От суммы (ФОТ + Накладные).
25 | 2026-05-04 | Премиальный фонд | 🛡 Константа | Процент (%) | 20% | От базового ФОТ. Распределение: 70% наставнику / 30% стажёру.
26 | 2026-06-04 | Порог улучшения норматива (ПД) | 🛡 Константа | Фиксировано | ≥ 7% | Минимальное улучшение для получения права на пассивный доход.
27 | 2026-07-04 | Процент пассивного дохода (ПД) | 🛡 Константа | 1% – 3% | 2.5% | Выплата от стоимости операции во всех будущих проектах.
28 | 2026-08-04 | Прогнозная итоговая маржа | 🔒 Авто | Процент (%) | 42% | *Расчет:* Базовая + Эффекты правил (1–4) + ПД. Должна быть ≥ П.1.10 (38%).
Блок 5. Жизненный цикл модели (Э11 – Э12)
| № | Параметр | Статус | Диапазон / Формат | Значение по умолчанию | Примечание
29 | 2026-01-05 | Период фиксации модели | 🛡 Константа | Фиксировано 4 проекта ИЛИ 90 дней | 4 | После этого периода модель можно обновить с учетом фактических данных.
30 | 2026-02-05 | Архитектурные принципы | ✅ Подтверждение | Чек-боксы | 3 принципа | 1) Алгоритм=координатор, 2) Цифровые двойники, 3) Исполнитель=бенефициар.
Накладные расходы
| № | Параметр | Статус | Диапазон / Формат | Значение по умолчанию | Примечание / Формула
31 |  | СИЗ | 🛡 Константа | руб./день на человека/комплект | 500
32 |  | Аренда лесов/вышек | 🛡 Константа | м2/руб. за день | 200
33 |  | Ставка инженера ПТО |  | руб./час. | 1500
34 |  | Ставка Бригадира |  | % от ставки специалиста | 10%