# 📘 ПОЛНЫЙ СПРАВОЧНИК ТЕРМИНОЛОГИИ СИСТЕМЫ «ОРБИТА»

Версия: 2.0 (с учётом обновлений по операциям замены и физическим ограничениям)

Дата актуализации: Март 2026

Статус: ✅ Финализирован для интеграции MVP

## 1. ОСНОВНЫЕ МОДУЛИ СИСТЕМЫ

| Термин | Описание | Ответственность |
| --- | --- | --- |
| КЭ (Конструктор Экономики) | Фундаментальный модуль фиксации экономических якорей направления: ставки, коэффициенты, правила 1–4, буферы, фазы развития. Настраивается ДО запуска первого проекта. | РН (пре-продакшн) → Система (операционный режим) |
| КП (Конструктор Проектов) | Модуль ввода внешних данных от Заказчика: декомпозиция работ, привязка операций к изделиям-конструкциям, маркировка физических ограничений, формирование технической модели. | Инженер ПТО |
| КД (Конструктор Договора) | Модуль формирования договора подряда: расчёт сметы (2 сценария), ГПР (Контур 1), ТЗ, актов. Объединяет данные КП и КЭ. | Инженер ПТО / РП |
| СП (Стратегический Планировщик) | Модуль внутреннего планирования ресурсов: расчёт H_min, формирование состава бригады (Контур 2), мониторинг М0–М3, трёхчисловая система. Применяет коэффициент обучения 1,15 (при успешном прохождении видео + теста) или 1,30 (при невыполнении хотя бы одного условия) | РН / Система |
| КК (Конструктор Кадров) | Модуль управления человеческим капиталом: настройка траекторий, расчёт кадровой потребности, назначение исполнителей, мониторинг СОМ/Ошибки. | РН |
| ТП (Тактический Планировщик) | Модуль оперативного исполнения: генерация задач на день, сбор отчётов из мобильного приложения, контроль правила «60 минут». | Система / Бригадир |
| МАКС (Мессенджер Орбиты) | Канал уведомлений и коммуникации: рассылка планов, триггеры Правил 1–4, эскалация алертов. | Система |

## 2. ТЕРМИНЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОПЕРАЦИЯМИ И ПРОЕКТАМИ

### 2.1. Базовые понятия

| Термин | Описание | Источник данных |
| --- | --- | --- |
| Операция | Базовая единица работы: наименование, ед.изм., норматив времени, мин. количество исполнителей, категория (ключевая/не ключевая), инструменты, видеоинструкция. | Справочник операций (Операции_2026.xlsx) |
| Этап проекта | Группировка операций по фазам: 10 (Анализ), 20 (Согласование), 30 (Подготовка), 40 (Ведение), 50 (Завершение). | Справочник операций, колонка «Этап проекта» |
| Ключевая операция | Операция, напрямую влияющая на качество конечного продукта (монтаж по уровню, сварка, герметизация). Требует СОМ ≥3.0 и ошибки ≤3% для допуска. | Справочник операций, колонка «Ключевая» |
| Норматив времени | Плановое время выполнения операции в мин./ед.изм. Используется для расчёта ФОТ и контроля производительности (М1). | Справочник операций, колонка «План. норматив мин./ед.изм.» |
| Фактический норматив | Реальное время выполнения, фиксируемое через ТП. Используется для расчёта отклонений и Пассивного Дохода. | ТП → СП (М1) |
| Коэффициенты обучения | Множитель ФОТ: 1,15 при успешном прохождении видеоинструкции и теста накануне смены; 1,30 в остальных случаях |  |

### 2.2. 🔹 НОВЫЕ: Операции замены и одновременности

| Термин | Описание | Логика применения |
| --- | --- | --- |
| Операция на замену и одновременности | Операция, которая может заменить другую при изменении условий (материал, технология, доступность ресурсов). | Колонка «Операции на замену» в Справочнике. Активируется при триггере (например, отсутствие материала). Часть логики Алгоритм = первичный координатор. Техническая возможность замены операции в КП при изменении типа изделия, требующая подтверждения Инженером ПТО |
| Одновременные операции | Операции, которые могут выполняться параллельно на одном изделии/захватке без конфликта ресурсов. | Колонка «Одновременные операции». СП учитывает при расчёте H_min и распределении бригады. |
| Применяется к (Изделию/Типу) | Фильтр привязки операции к конкретному типу изделия (Каркас, Примыкание, Стеклопакет, Дверь). | Обеспечивает корректную декомпозицию в КП и расчёт в КД. |
| Триггер операции | Условие, при котором операция активируется или модифицируется: «Если высота >2м → монтаж подмостей», «Если вес >40кг → +1 исполнитель». | Колонка «Тригер». Автоматическая маркировка в КП → расчёт коэффициента численности в КД. |

### 2.3. Физические ограничения (маркировка в КП)

| Параметр | Порог | Влияние на расчёт |
| --- | --- | --- |
| Вес на Ед.изм. | >40 кг | Количество исполнителей ×2 (вместо 1) |
| Площадь по нормативу | >2,5 м² | Количество исполнителей ×2 |
| Высота монтажа | >2 м | +1 исполнитель (подмости/стремянка) |
| Высота монтажа | >9 м | +2 исполнителя (леса/автолюлька) |
| Логистика | >20 м от склада | +1 исполнитель на доставку |

⚠️ Важно: КП маркирует ограничения → КД рассчитывает численность с коэффициентом → КК валидирует при назначениях. Источник: Справочник операций.

### 2.4. Видеоинструкции и буфер обучения

| Сценарий | Условие | Коэффициент | Влияние на ФОТ |
| --- | --- | --- | --- |
| Без видеоинструкции | Поле «Инструкция (ссылка)» = пусто | 1,30 (+30%) | Время стажёра. Коэффициент, увеличивающий плановую трудоемкость операции для стажёра ×1,3 при расчёте ФОТ |
| С видеоинструкцией | Поле «Инструкция (ссылка)» ≠ пусто | 1,15 (+15%) | Время стажёра ×1,15 при расчёте ФОТ |

💡 Экономический эффект: Создание видеоинструкций снижает буфер с 1,3 до 1,15 = экономия ~15% ФОТ стажёров. Мотивация для РН и исполнителей.

## 3. ТЕРМИНЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ И РОЛЯМИ

| Роль | Описание | Ключевые функции |
| --- | --- | --- |
| РН (Руководитель Направления) | Архитектор направления. Настраивает КЭ, финализирует модель, контролирует маржу и кадровый пул. | Фиксация Э1–Э12, подтверждение улучшений нормативов (ПД), реакция на алерты М0–М3. |
| РП (Руководитель Проекта) | Операционный менеджер объекта. Финализирует расчёты КД, подписывает договор, контролирует ГПР. | Валидация ТБ, фиксация версий, подписание приложений. |
| Инженер ПТО | Технический специалист. Вводит данные в КП, формирует ТЗ, проверяет документацию. | Декомпозиция конструкций, маркировка физ. ограничений, привязка операций. |
| Бригадир | Промежуточный руководитель на объекте (Фаза 2+). Управляет захваткой, обучает стажёров, сдаёт работы. | Контроль качества, распределение задач, материальная ответственность. |
| Специалист по виду работ (СВР) | Исполнитель, освоивший все операции вида работ. Выполняет ключевые операции, может быть Наставником. | СОМ ≥3.0, Ошибка ≤3%, доступ к ключевым операциям. |
| Наставник | Исполнитель (СВР/Бригадир), обучающий стажёров. Получает 70% премиального фонда за обучение. | Демонстрация + наблюдение, контроль качества, лимит 1:3. |
| Стажёр | Исполнитель в процессе обучения. Выполняет не ключевые операции под наблюдением. | Ставка 600 ₽/час, буфер 1,15/1,3, переход в Специалиста после n успешных выполнений. |
| Звеньевой / Контролёр / Тяговый | Временные роли, назначаемые автоматически по алгоритму (статус + СОМ + ошибка ≤3%). | Координация звена, проверка качества, выполнение объёма ключевых операций. |
| Аварийный допуск | Временный статус доступа, присваиваемый в исключительных случаях для предотвращения срыва сроков. | • Не меняет базовый статус исполнителя (остаётся Стажёром/Специалистом). • Требует обязательного логирования в КЭ/КК. • Активируется только вручную РН через интерфейс Планировщика с указанием причины. |

## 4. ФИНАНСОВЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ

| Термин | Формула / Значение | Применение |
| --- | --- | --- |
| Базовая ставка стажёра | Ставка_разнорабочего_регион × 1,5 (пример: 400 × 1,5 = 600 → якорь 600 ₽/час) | КЭ.Э1, фиксированный якорь для всех проектов направления |
| Ставка ключевых операций | Рыночная_ставка × Коэф_ключевых (1,5–2,0, рекомендовано 1,8) | Применяется ТОЛЬКО в сценарии «Оптимальный состав» (Контур 2) |
| Премиальный фонд | 30% от базового ФОТ операции; распределение: 70% Наставнику, 30% Стажёру | Мотивация наставничества, расчёт в КД (Этап Б1) |
| Точка Безубыточности (ТБ) | Уровень 1: Норматив минимального аванса ≥28% от цены договора (КЭ.Э1) Уровень 2: Аванс ≥ Проектная ТБ— это расчетная сумма затрат до первой оплаты (СП Контур 1) Если Аванс < 15% → Запуск заблокирован жестко. Если 15% ≤ Аванс < 28% → Требуется обоснование РН и проверка кассового буфера. | Валидация запуска - сравнение фактического аванса с max(Норматив, Проектная ТБ) Наличие статуса «Готов к договору» в КД не означает возможность старта работ. Переход в статус «Готов к запуску» (активация кнопки в СП) происходит ТОЛЬКО после прохождения Двухуровневой ТБ |
| Кассовый буфер | ≥ ФОТ_бригадира × 30 дней (Фаза 1) / ≥ ФОТ_РП × 30 дней (Фаза 2–3) | Гарантия непрерывности проекта при задержке аванса |
| Пассивный доход (ПД) | 2% от стоимости операции во всех будущих проектах при улучшении норматива ≥7% | Выплата 10-го числа месяца, следующего за расчётным; условие: статус ≠ «Уволен» |
| Маржа направления | Базовая 16,4% + Эффекты Правил 1–4 (35%) + ПД (4,2%) + Реинвестирование = Целевая 47,5–55,6% | Прогноз в КД, мониторинг в СП (М2) |

### 🔹 НОВЫЕ: Два контура расчёта

| Параметр | Контур 1 (Внешний / КД) | Контур 2 (Внутренний / СП) |
| --- | --- | --- |
| Назначение | Сроки и цена для Заказчика (Договор) | Ресурсы, ФОТ, Маржа (Планирование) |
| Коэффициент обучения | 1,0 (не отображается Заказчику) | 1,15 / 1,3 (динамически из Справочника) |
| Буфер времени | Буфер направления (0–100% из КЭ.Э1) | Буфер обучения (1,15/1,3 из Справочника) |
| Видимость | Видит Заказчик в ГПР (Приложение №3) | Внутренняя кухня Орбиты, не видна Заказчику |
| Активация | Формируется при создании договора | Активируется кнопкой «Запуск проекта» после П4.2 |

⚠️ Важно: Коэффициент 1,8 для ключевых операций применяется ТОЛЬКО в Контуре 2. В договоре отображается только итоговая согласованная цена.

## 5. АЛГОРИТМЫ И ПРОЦЕССЫ

| Термин | Описание | Триггер / Условие |
| --- | --- | --- |
| H_min (Минимальная численность) | H_min = max(H_расчет, H_технологический, H_системный) • H_расчет: Объём / (Срок × 8) • H_тех: Физ. ограничения (вес/площадь/высота) • H_сист: Ключевые операции + лимит 1:3 | Расчёт в КК (2.2) и СП (П2) |
| Трёхчисловая система | 1-е число (План): Потребность СП (Контур 2) 2-е число (Наличие): Доступный пул КК (СОМ≥3, Ошибка≤3%) 3-е число (Поиск): Дефицит = Наличие − План | Передаётся в Нижний Фриз СП; отображение в горизонте КК (14 дней) |
| Правило 1 (Коррекция ставки) | При отклонении ≥10% от норматива на n операций → понижение ставки до предыдущего значения статуса (статус сохраняется) | Автоматический триггер в СП/КК; уведомление РН через МАКС |
| Правило 2 (Приоритетное обучение) | Приоритет при назначении: Финансовая цель + Ошибка ≤3% + СОМ ≥3 | Алгоритм назначения в КК (2.3) и СП (П3) |
| Правило 3 (Кросс-направление) | «Непрошедшие» (ошибка >3% или нет цели) → переход на смежное направление с базовой ставкой +20% (612 ₽/час) | Сохранение кадрового пула, рост маржи на смежных направлениях |
| Правило 4 (Приоритет СВР) | На Фазах 1–2: СВР назначается на ВСЕ операции вида работ (ключевые + не ключевые); не ключевые — по рыночной ставке, ключевые — с коэффициентом 1,8 | 100% загрузка роли, мотивация достижения статуса |
| Генерация задач по событию | План на День N+1 формируется при событии «Закрытие смены» (100% отчётов сданы) ИЛИ в 00:00 МСК (резерв) | СП v5.4, Корректировка №17 |
| Двухэтапный доступ к заданию | 🔵 Доступно для изучения: сразу после генерации (видео, техкарты) 🟢 Доступно для работы: за 60 минут до старта (кнопка «Старт» активна) | Защита от хаоса (Корр. №8), принцип «Самостоятельная подготовка» |
| Аварийный допуск (Обходное назначение) | Исключительный механизм предоставления доступа исполнителю к ключевой операции без полного соответствия требованиям (СОМ < 3.0 или отсутствие статуса СВР), если в системе нет свободных квалифицированных исполнителей и существует риск срыва сроков договора перед Заказчиком. | Условия активации: 1. Отсутствие свободных исполнителей с требуемым статусом в радиусе доступности. 2. Высокий риск срыва этапа ГПР (критический путь). Обязательные действия системы: • Фиксация в логе аудита: Автор решения (РН), Причина, Дата/Время, ID исполнителя. • Уведомление РН и Заказчика (опционально). • Автоматическое усиление контроля качества (М3) для этой операции. Примечание: Это аварийный обход архитектурного правила, а не штатная процедура. |

## 6. МОНИТОРИНГ ВЫПОЛНЕНИЯ (М0–М3)

| Метрика | Что контролирует | Периодичность | Индикаторы | Действие при отклонении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| М0 (Объёмы) | Факт vs План по объёму работ | Ежедневно | 🟢 ≤5% / 🟡 5–10% / 🔴 >10% | Уведомление РН при сокращении буфера до 50% / 20% |
| М1 (Производительность) | Отклонение от норматива времени | Ежедневно | 🟢 ≤10% / 🔴 >10% | Срабатывание Правила 1 (коррекция ставки) |
| М2 (Маржа и ПД) | Прогноз маржи, расчёт Пассивного Дохода | Еженедельно | 🟢 ≥38% / 🟡 <38% | Прогноз срыва маржи, корректировка состава бригады |
| М3 (Качество) | Накопленная ошибка, брак, СОМ | Ежедневно | 🟢 ≤3% / 🔴 >3% | Блокировка доступа к ключевым операциям, уведомление РН |

## 7. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ ДЛЯ СПК (СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ)

| Термин | Описание | Норматив / Ограничение |
| --- | --- | --- |
| Витраж из фасадного алюминия (Е45) | Противопожарная светопрозрачная конструкция. Включает каркас, примыкания, стеклопакеты, двери, декоративные элементы. | Вес секции, площадь, высота — маркируются в КП для расчёта численности |
| Захватка | Последовательный участок работ, привязанный к осям, этажам, высотным отметкам. | Указывается в КП для каждой конструкции; основа для ГПР |
| Сборка каркасов | Операция 41.8: сборка стоек и ригелей по схеме. Требует 3 исполнителей, норматив 3 мин/м². | Физ. ограничения: вес >50 кг/м² → +1 исполнитель |
| Монтаж в проектное положение | Операция 41.9: установка каркаса, закрепление по меткам, проверка плоскости. Ключевая операция. | Требует СОМ ≥3.0, норматив 10 мин/м², буфер 1,15/1,3 |
| Устройство монтажного шва | Операция 42.3: установка примыканий по технологической карте. | Норматив 3 мин/м.п., не ключевая, доступна стажёрам |
| Установка стеклопакетов | Операция 43.4: монтаж заполнений на времянки. | Норматив 5 мин/м², вес >50 кг/м² → +1 исполнитель |

## 8. СТАТУСЫ И КВАЛИФИКАЦИИ

### 8.1. Статусы исполнителей (постоянные)

| Статус | Условия перехода | Ставка | Доступ к операциям |
| --- | --- | --- | --- |
| Стажёр | Вход через мануальный тест + анкета СОМ | 600 ₽/час | Не ключевые операции, под наблюдением |
| Специалист по операции | n успешных выполнений + Ошибка ≤3% | 600 + 10×кол-во операций (макс. 700) | Конкретная операция самостоятельно |
| Специалист по не ключевым | • Условия присвоения: 100% результат входного тестирования в КК (Этап 2) ИЛИ статус соискателя с подтверждённой историей в других направлениях. • Ограничения доступа: НЕ даёт доступа к ключевым операциям до момента фактического выполнения n операций под наблюдением Наставника с ошибкой ≤3%. • Тестирование: Дифференцировано по Группам: - Группа А (Входной фильтр): Все новички и специалисты без истории сдачи теста по конкретной операции в системе «Орбита» → Тест обязателен, кнопка «СТАРТ» заблокирована до Test_Passed = TRUE. Группа Б (Опытные): Действующие специалисты/СВР/Бригадиры с историей успешной сдачи тестов (History_Test_Valid = TRUE) → Тест НЕ присылается автоматически, доступен по запросу или при росте ошибок (>5%). | До 720 ₽/час (базовая 600 ₽/час + надбавки за навыки | Переход в «Специалист по операции»: После успешного выполнения n операций (из Справочника операций) с ошибкой ≤3%. |
| Специалист по виду работ (СВР) | Освоение ВСЕХ операций вида работ + ключевые выполнены под Наставником | Рыночная (≥1 500 ₽/час) | Все операции вида работ; может быть Наставником |
| Руководитель Направления (РН) | Архитектурная роль, настройка КЭ | 2 800 ₽/час | Полный доступ, подтверждение улучшений нормативов |

### 8.2. Временные роли (назначаются автоматически)

| Роль | Условия назначения | Надбавка | Функция |
| --- | --- | --- | --- |
| Тяговый | Статус + СОМ + выполнение объёма ключевых операций этапа 40 (требуется утверждение РН) | +5–10 ₽/час + сдельная премия | Выполнение объёма ключевых операций |
| Контролёр | На основании алгоритма проверки ошибок по отношению к количеству операций. Нельзя назначать на проверку своих операций. | +12 ₽/час | Приёмка работ, фиксация замечаний Статус + проверка качества перед сдачей Заказчику |
| Звеньевой | Роли оперативного управления. Присваиваются на период этапа/смены на основании алгоритма (СОМ, ошибка) с возможностью ручной корректировки РН/Бригадиром | +7 ₽/час | Распределение задач внутри звена. Координация 2–3 исполнителей на захватке |
| Бригадир | Статус СВР + СОМ ≥3 + Ошибка ≤3% | +10% к ставке + 70% премиального фонда | Управление объектом, наставничество |
| Наставник | Статус СВР/Бригадир + СОМ ≥3 + Ошибка ≤3% | +5 ₽/час за стажёра (макс. +15) | Обучение стажёров, контроль качества |

⚠️ Важно: Временные роли отображаются в КК как справочная информация (только просмотр). Редактирование параметров ролей возможно только в КЭ (Э1).

## 9. 🔹 НОВЫЕ: ТЕРМИНЫ ФИКСАЦИИ И АРХИТЕКТУРНЫХ ПРИНЦИПОВ

| Термин | Описание | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Фиксация модели (4 проекта ИЛИ 90 дней) | После финализации КЭ (Э12) параметры становятся «только для чтения» до завершения 4 проектов ИЛИ 90 дней. Изменение требует допсоглашения. | Стабильность экономики, предсказуемость маржи и ФОТ |
| Блокировка Справочника операций | Справочник операций блокируется на обновление на 4 проекта ИЛИ 90 дней (Корректировка №16). | Защита от частых изменений якорей, обеспечение целостности данных |
| Алгоритм = Координатор | Решения о назначениях, ставках, продвижении принимаются алгоритмом на основе данных. РН вмешивается ТОЛЬКО при нарушениях качества (СОМ <3.0 или Ошибка >3%). | Защита от субъективных решений и деградации нормативов |
| Цифровые двойники | Все данные операций (нормативы, время, качество, физ. ограничения) сохраняются в структурированном формате для аналитики и машинного обучения. | Стратегический горизонт: обучение моделей, оптимизация процессов |
| Бенефициар норматива | Исполнитель, улучшивший норматив ≥7%, становится со-владельцем технологии: получает ПД 2% от стоимости операции во всех будущих проектах. | Мотивация к инновациям, превращение исполнителя из «ресурса» в партнёра |

## 10. ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ТЕРМИНЫ

| Термин | Направление | Данные | Частота |
| --- | --- | --- | --- |
| КП → КД | Конструктор Проектов → Конструктор Договора | Объёмы, операции, последовательность, физ. ограничения, видеоинструкции | При 100% заполнении конструкций |
| КЭ → КД | Конструктор Экономики → Конструктор Договора | Якоря Э1–Э12, ставки, коэффициенты, правила 1–4, буфер 0–100% | При фиксации КЭ |
| КК → СП | Конструктор Кадров → Стратегический Планировщик | Трёхчисловая система (План/Наличие/Поиск), затраты на поиск | Ежедневно (00:00 МСК) / по событию |
| ТП → СП | Тактический Планировщик → Стратегический Планировщик | Фактическое время, брак, отметки о выполнении (для М0–М3) | Реальное время |
| СП → МАКС | Стратегический Планировщик → Мессенджер | Тип события, приоритет, данные проекта, рекомендации | По срабатыванию триггера |
| Статус «Готов к договору» | Модуль КД (Юридическая готовность) | Условие: Все поля договора заполнены, Смета (Прил. №1) и ГПР (Прил. №3) сформированы в Контуре 1 (коэф. 1,0), документы согласованы внутри. Ограничение: Проект ещё НЕЛЬЗЯ запустить в работу. Требуется финальная финансовая валидация (ТБ) и проверка кадров в СП/КК. Следующий шаг: Переход к валидации «Готов к запуску». |  |
| Статус «Готов к запуску» | Модуль СП + КК (Операционная готовность) | Условие: Статус «Готов к договору» ✅ + Двухуровневая ТБ пройдена (Аванс ≥28% И Аванс ≥ Проектная ТБ) + Кадровый пул валидирован (наличие исполнителей с СОМ≥3, Ошибка≤3% в горизонте 14 дней) + Дата договора внесена. Действие: Активируется кнопка «Запуск проекта» в СП. После нажатия происходит переключение на Контур 2 (коэф. 1,15/1,3), фиксация плана (П4) и старт мониторинга М0–М3. Архитектурный смысл: Защита от старта убыточных проектов или проектов без ресурсов. |  |

## ✅ СТАТУС СПРАВОЧНИКА

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Версия | 2.0 (обновлена с учётом операций замены, физ. ограничений, двух контуров) |
| Статус | ✅ Финализирован для интеграции MVP |
| Источники | Справочник операций (Операции_2026.xlsx), Документация КЭ v3.0, КП v1.2, КД, КК v1.0, СП v5.4 |
| Архитектурные принципы | ✅ Встроены (Алгоритм=Координатор, Цифровые двойники, Бенефициар норматива) |
| Готовность к разработке | ✅ Спецификации содержат описание интерфейсов, алгоритмов, пользовательских путей и таблиц данных |

📌 Рекомендация: Данный справочник является единым источником истины для разработчиков, аналитиков и пользователей системы «Орбита». Все изменения терминологии должны проходить согласование с Архитектором системы (РН) и фиксироваться в версии документа.