# 📊 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАНИРОВЩИК (СП) — ОБНОВЛЕННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Версия: 5.4 (с учетом двойного контроля подготовки: Видео + Тест)

Дата актуализации: Март 2026

Статус: ✅ Готово к интеграции MVP

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЯ

Стратегический Планировщик (СП) — центральный модуль внутреннего планирования ресурсов, расчёта ФОТ, маржи проекта и оперативного контроля исполнения через ежедневный мониторинг (М0–М3). СП является «нервной системой» Орбиты, преобразующей договорные обязательства (КД) в исполнимый план с учетом реальной компетенции кадров (КК).

| Аспект | Описание |
| --- | --- |
| Входные данные | 1. Согласованный ГПР из КД (Контур 1). 2. Дата подписания договора. 3. Зафиксированные якоря КЭ (Э1–Э12): ставки (600/720/792 ₽), пороги ошибок (≤5%), лимиты (1:3), буферы. 4. Данные о кадровом пуле от КК (трёхчисловая система). 5. Статусы подготовки исполнителей: Флаг Video_Watched (Да/Нет) и флаг Test_Passed (Да/Нет). |
| Выходные данные | 1. Фиксированный план бригады и затрат (Контур 2). 2. Прогноз маржи (целевая ~48–51%). 3. Ежедневные задания для Тактического Планировщика (ТП) с автоматической блокировкой неподготовленных. 4. Триггеры мониторинга М0–М3 и оповещения РН. |
| Точка активации | Кнопка «Запуск проекта» в интерфейсе СП. Доступна ТОЛЬКО при статусе 🟢 «Готов к запуску» (ГПР согласован, дата внесена, Двухуровневая ТБ пройдена). |
| Ключевая функция | Переключение с Контура 1 (внешний, коэф. 1,0, сроки для Заказчика) на Контур 2 (внутренний, коэф. 1,15 или 1,3, реальный ФОТ и маржа). Логика коэффициента: • 1,15 → Видео просмотрено И Тест сдан успешно. • 1,30 → Видео НЕ просмотрено ИЛИ Тест НЕ сдан. |
| Интеграция | КЭ (якоря экономики), КД (ГПР/договор), КК (кадры/назначения + результаты тестов), КП (тех. модель/операции), ТП (фактические отчёты), МАКС (уведомления). |
| Архитектурный принцип | «Алгоритм = первичный координатор». Ручное назначение исполнителей и корректировка плана запрещены. Вмешательство РН допускается ТОЛЬКО при нарушении правил качества (СОМ < 3,0 или Ошибка > 5%) или аварийном риске срыва сроков (с обязательным логированием). Система автоматически блокирует старт операции, если исполнитель не прошел полный цикл подготовки (Видео + Тест). |

### 🔹 Критические изменения в Версии 5.4:

- Двойной фильтр допуска: Для применения льготного коэффициента 1,15 исполнитель должен выполнить два условия накануне смены:

  - Просмотреть видеоинструкцию.

  - Успешно пройти тест по материалам инструкции.

  - Если хотя бы одно условие не выполнено: Коэффициент автоматически становится 1,30, задача остается в статусе «🔵 Доступно для изучения», кнопка «Старт» заблокирована.

- Автоматизация блокировки: Система в режиме реального времени проверяет флаги Video_Watched и Test_Passed в профиле исполнителя перед активацией задачи (за 60 мин до старта). Ручное снятие блокировки запрещено.

- Актуализация ставок: Все расчетные модели приведены в соответствие с новыми якорями КЭ:

  - Стажёр: 600 ₽/час.

  - Специалист (100% тест): 720 ₽/час.

  - Бригадир: 792 ₽/час.

- Уточнение порогов качества: Единый базовый порог ошибки установлен на уровне ≤5%. Порог ≤3% используется как фильтр для приоритетного обучения (Правило 2) и доступа к ключевым операциям.

- Логика двух контуров: Явно разделены зоны ответственности:

  - Контур 1 (КД): Фиксирует сроки и цену для Заказчика (без коэффициентов обучения).

  - Контур 2 (СП): Рассчитывает реальную потребность в людях и деньгах с применением динамических буферов (1,15 при полном прохождении / 1,3 при неполном)

## 2. АРХИТЕКТУРА ИНТЕРФЕЙСА

Интерфейс Стратегического Планировщика (СП) построен по принципу «Единого операционного поля». Левая навигационная панель упразднена. Вся рабочая область разделена на 4 горизонтальные секции (Фриза), обеспечивающие одновременный доступ к списку проектов, управлению, детальному графику (ГПР) и сводным индикаторам.

### Структура экрана (4 Фриза)

text

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│  1. ВЕРХНИЙ ФРИЗ: Таблица проектов (Изменяемая высота)                          │

│     • Выбор контекста, фильтрация, статусы готовности (Светофор).               │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  2. СРЕДНИЙ ФРИЗ 1: Панель управления (Фиксированная ширина, сворачиваемая)     │

│     • Дата договора, кнопка «Запуск», режимы просмотра, настройки.              │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  3. СРЕДНИЙ ФРИЗ 2: ГПР проекта (Динамическая высота, основная рабочая зона)    │

│     • Детальная таблица работ, декомпозиция, привязка к датам, назначения.      │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  4. НИЖНИЙ ФРИЗ: Итоги и индикаторы (Фиксированная высота, «заморожена»)        │

│     • Трёхчисловая система (План/Наличие/Поиск), М0–М3, прогресс, легенда.      │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

### 2.1 ВЕРХНИЙ ФРИЗ (Таблица проектов)

Назначение: Быстрый выбор проекта, оценка общего статуса портфеля и фильтрация.

Поведение: Высота секции изменяется пользователем (перетягивание нижней границы). Содержит скролл при большом количестве проектов.

| Элемент | Описание | Логика работы |
| --- | --- | --- |
| Поиск и Фильтр | Поле ввода названия/адреса + Выпадающий список статусов. | Стандартная фильтрация списка. Статусы: «Все», «Готов к запуску», «В работе», «Проблемный». |
| Таблица проектов | Колонки: Проект, Адрес, Сумма договора, Срок, Статус. | Данные подтягиваются из КД. Сортировка по дате старта или приоритету. |
| Статус (Светофор) | Цветовой индикатор готовности проекта к запуску в СП. | 🔴 Красный: КЭ не зафиксирован ИЛИ ГПР не согласован в КД. 🟡 Жёлтый: ГПР заполнен в КД, на согласовании у Заказчика. 🟢 Зелёный: ГПР согласован, дата договора внесена, Двухуровневая ТБ пройдена → Готов к запуску. |
| Граница поля | Горизонтальный разделитель внизу фриза. | Позволяет изменять высоту списка, сжимая или расширяя зону ГПР (Средний Фриз 2). |

### 2.2 СРЕДНИЙ ФРИЗ 1 (Панель управления)

Назначение: Управление состоянием проекта, запуск планирования и переключение режимов отображения.

Поведение: Ширина фиксирована. Панель можно свернуть/развернуть (кнопка-стрелка), чтобы увеличить полезную площадь для ГПР.

| Элемент | Описание | Логика / Валидация |
| --- | --- | --- |
| Дата начала договора | Поле ввода [ДД.ММ.ГГГГ] + Календарь. | Обязательное поле. Без заполнения кнопка «Запуск проекта» неактивна. Точка отсчёта для конвертации «Дней» в «Даты». |
| Кнопка «Запуск проекта» | Главный триггер активации внутреннего планирования (Переход П0 → П4). | Активна ТОЛЬКО если: 1. Статус проекта = 🟢 (Зелёный). 2. Поле «Дата договора» ЗАПОЛНЕНО. Ошибка при нажатии без даты: «Сначала укажите дату договора». |
| Коррекция даты | Возможность изменения даты до этапа фиксации плана (П4.2). | 1. Изменить дату → 2. Нажать «Запуск» повторно → Система перестраивает календарную сетку ГПР. После П4.2: Изменение даты блокируется (требуется Допсоглашение в КД). |
| Режимы отображения | Переключатели (Checkbox/Radio): ☑ Декомпозиция ☐ Поставка материалов ☐ Выполнение ☐ Авансы ☐ Оплата выполнения | Меняют набор строк и колонок в Среднем Фризе 2 (ГПР). Позволяют РН видеть только релевантный слой данных (логистика, финансы или физический объём). |
| Настройки | Фильтры, масштаб времени (день/неделя), параметры просмотра. | Индивидуальные настройки отображения для РН/РП. Не влияют на расчётные данные. |

### 2.3 СРЕДНИЙ ФРИЗ 2 (ГПР проекта) — ОСНОВНАЯ РАБОЧАЯ ЗОНА

Назначение: Детальное планирование, визуализация графика работ и назначений.

Особенность: Единая таблица, которая трансформируется при запуске проекта. Явное визуальное разделение на «Контур 1» и «Контур 2» в интерфейсе отсутствует — система автоматически применяет нужные коэффициенты в зависимости от этапа и статуса подготовки исполнителей.

#### А. Структура таблицы ДО запуска проекта (Режим КД / Контур 1)

Отображает согласованный с Заказчиком план (Приложение №3).

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена (с НДС) | Сумма | Минуты | Дни (1–N) | ТБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж каркасов... | м² | 901,19 | 3 700 ₽ | 3.3 млн | 133k | [4][ ][ ][4] | 6 |
| 1.1 | Сборка каркасов | м² | ... | ... | ... | 25k | [ ][ ][ ][4] |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |

- Колонки времени: Отображаются как порядковые номера дней (1, 2, 3...).

- Значения в ячейках: Количество исполнителей в день или маркеры этапов.

- Коэффициенты: Используется коэффициент 1,0 (без учета обучения). Буфер времени направления (0–100% из КЭ.Э1) уже заложен в длительность.

#### Б. Преобразование ПОСЛЕ запуска проекта (Режим СП / Контур 2)

Активируется кнопкой «Запуск проекта». План становится операционным.

| Элемент | До запуска (Дни) | После запуска (Даты) | Изменения логики |
| --- | --- | --- | --- |
| Шкала времени | Дни: 1, 2, 3, 4, 5, 6 (ТБ)... | Конкретные даты: 01.03, 05.03, 10.03... | Привязка к календарю от даты договора. |
| Значения в ячейках | Номера дней, захватки, суммы авансов. | Фактические даты начала/окончания, статус выполнения. | Появляется возможность тактической корректировки (в пределах буфера). |
| Подсказки (Тултипы) | «День 4: Монтаж, Ответственный: Инж. ПТО». | «01.03–15.03: Монтаж, Исполнители: 2/2/0, Статус: ✅». | Тултип показывает реальных людей из КК и факт выполнения. |
| Расчет времени | Норматив × 1,0 | Норматив × 1,15 (с видео+тестом) или 1,3 (без видео/теста) | Система автоматически применяет буфер обучения к ФОТ и длительности для стажёров на основе флагов подготовки. |
| Статус ячеек | 🔴 Не готово / 🟡 Ожидание / 🟢 Готово. | 🔴 Отставание / 🟡 В работе / 🟢 Выполнено. | Цвета отражают фактическое исполнение относительно плана. |

#### 🔹 Тултипы (Всплывающие подсказки)

При наведении курсора на элементы таблицы отображается детализация:

| Наведение на | Содержание тултипа |
| --- | --- |
| Ячейка дня/даты | • Наименование операции • Ответственные исполнители (ФИО из КК) • Плановый срок vs Фактический • Статус готовности (🔴/🟡/🟢) |
| Ячейка ТБ (Точка Безубыточности) | • Сумма ТБ для этапа • Фактически полученный аванс • Разница (Профицит/Дефицит) • Статус кассового разрыва (Предупреждение, если Аванс < ТБ) |
| Ячейка суммы/цены | • Базовая стоимость • НДС 20% • Итого с НДС • Привязка к этапу оплаты (п. 2.2 договора) |
| Ячейка количества минут | • Норматив времени (базовый) • Примененный коэффициент: - 1,15 (Видео просмотрено ✅ + Тест сдан ✅) - 1,30 (Видео НЕ просмотрено ❌ ИЛИ Тест НЕ сдан ❌) • Фактическое время (после запуска, из отчетов ТП) |

### 2.4 НИЖНИЙ ФРИЗ (Замороженная панель индикаторов)

Назначение: Оперативный контроль ключевых метрик проекта и кадрового обеспечения.

Поведение: Высота фиксирована, панель всегда видна при скролле основной таблицы (ГПР).

| Элемент | Описание | Индикация / Логика |
| --- | --- | --- |
| Итоги по колонкам | Суммарные значения видимых колонок (Объём, ФОТ, Затраты). | Числовые значения. Обновляются динамически при фильтрации или изменении плана. |
| Индикаторы М0–М3 | Статус мониторинга в реальном времени. | 🟢 Норма / 🟡 Предупреждение (буфер <50%, маржа <целевой) / 🔴 **Авария** (кассовый разрыв, брак >3%, отставание >20%). |
| Прогресс проекта | % выполнения (Факт / План). | Прогресс-бар + числовое значение. Рассчитывается на основе закрытых актов в ТП. |
| Легенда | Расшифровка цветовых кодов и статусов. | Всплывающая подсказка при наведении на любой индикатор. |
| Трёхчисловая система | Отображение кадровой ситуации в горизонте планирования. | Формат: План / Наличие / Поиск. • 1-е число (План): Потребность СП (Чёрный/Серый). Отображается всегда на всем горизонте ГПР. • 2-е число (Наличие): Доступный пул КК (Зелёный). Отображается только в пределах настраиваемого горизонта видимости КК (диапазон 7–30 дней, по умолчанию 14 дней). • 3-е число (Поиск): Дефицит (Красный). Отображается только в пределах горизонта видимости КК. За пределами горизонта (Текущая_дата + Горизонт < Дата_операции) 2-е и 3-е числа отображаются как прочерк («—») или 0, визуально скрывая информацию о будущем кадровом резерве. Видимо только 1-е число (План).• Логика скрытия: Если дата операции выходит за пределы горизонта (Текущая_дата + Горизонт < Дата_операции), поля Наличия и Поиска отображаются как прочерк («—») или 0, визуально скрывая информацию о будущем кадровом резерве.⚠️ За пределами горизонта_видимости_наличия_КК (напр., >14 дней) 2-е и 3-е числа скрыты (прочерк или 0), видно только 1-е число. |

## 3. WORKFLOW (ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ)

## Работа Стратегического Планировщика (СП) строго регламентирована и делится на два макро-этапа: Подготовка (пре-запуск) и Запуск с планированием. Любое отклонение от последовательности этапов блокируется системой.

### 3.1 ПОДГОТОВКА (Модуль КД → Передача в СП)

## Этап выполняется до появления проекта в интерфейсе СП в статусе «Готов к запуску».

| ## Этап | ## Модуль | ## Действие | ## Результат для СП |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## КЭ | ## Фиксация Э1–Э12 (Пре-продакшн). ## Установка якорей: Ставки (600/720/792 ₽), Порог ошибки (≤5%), Лимит 1:3, Буферы. | ## ✅ Якоря направления зафиксированы. ## ⚠️ Без этого шаг 2 невозможен. |
| ## 2 | ## КП | ## Формирование тех. модели (100% конструкций «спланировано»). ## Маркировка физ. ограничений и видеоинструкций + тестовых вопросов. | ## ✅ Смета, Конструкции, Изделия, Операции готовы. ## ✅ Маркеры переданы в КД. |
| ## 3 | ## КД | ## Формирование ГПР (Контур 1). ## Расчет сметы, применение буфера времени направления (0–100%). | ## ✅ ГПР для Договора (Приложение №3) сформирован. ## ✅ Коэффициент обучения = 1,0. |
| ## 4 | ## КД | ## Согласование с Заказчиком + Финансовая валидация. ## Проверка Двухуровневой ТБ. | ## 🟢 Статус «Готов к запуску» присвоен ТОЛЬКО если: ## 1. ГПР согласован. ## 2. Дата договора внесена. ## 3. Аванс ≥ 28% (Ур.1) И Аванс ≥ Проектная ТБ (Ур.2). |

## ⚠️ Критическое правило: Проект попадает в таблицу СП со статусом 🔴 (Красный), если КЭ не зафиксирован или ГПР не согласован. Статус 🟢 (Зеленый) и активация кнопки «Запуск проекта» возможны ТОЛЬКО после прохождения Двухуровневой ТБ в КД.

### 3.2 ЗАПУСК И ПЛАНИРОВАНИЕ (СП — после кнопки «Запуск»)

## Активируется пользователем (РН) вручную при наличии статуса 🟢.

| ## Этап | ## Наименование | ## Статус | ## Действие / Алгоритм | ## Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## П0 | ## Валидация готовности | ## ⏳ → ✅ | ## Автоматическая проверка перед запуском: ## 1. Статус проекта = 🟢 (из КД). ## 2. Поле «Дата договора» заполнено. ## 3. КЭ зафиксирован (Э1–Э12). ## 4. Двухуровневая ТБ пройдена (Аванс ≥ max(28%, Проектная ТБ)). ## 5. Пул КК валидирован (наличие исполнителей СОМ≥3, Ошибка≤5% в горизонте 14 дней). | ## ✅ Доступ к кнопке «Запуск проекта» разблокирован. ## 🔴 При ошибке: Блокировка с указанием причины (напр., «Аванс < ТБ»). |
| ## 🔘 | ## КНОПКА «ЗАПУСК ПРОЕКТА» | ## Триггер | ## Одновременная активация процессов: ## 1. Привязка ГПР к календарю (Дни → Даты). ## 2. Переключение на Контур 2 (внутренний план). ## 3. Расчет состава бригады с применением буферов обучения (1,15/1,3). ## 4. Фиксация плана (П4). | ## Переход системы в режим операционного планирования. |
| ## П1 | ## Привязка к календарю | ## ⏳ → ✅ | ## Авто: ## • Точка отсчёта = Дата договора. ## • Применение буфера времени направления (из КЭ.Э1) к календарным дням. ## • Трансформация колонок «Дни 1–N» в конкретные даты (ДД.ММ). | ## 📅 Операционный ГПР (Даты) готов. |
| ## П2 | ## Состав бригады (Роли) | ## ⏳ → ✅ | ## Авто-расчет H_min: ## H_min = max(H_расчет, H_тех, H_систем) ## • H_тех: Учет физ. ограничений (Вес >40кг, Высота >2м и т.д.). ## • H_систем: Соблюдение лимита Наставник:Стажёр = 1:3. ## • Ставки: Применение актуальных ставок (600/720/792 ₽). | ## 👥 Фиксированный список ролей и численности. ## ⚠️ Нарушение лимита 1:3 блокирует сохранение. |
| ## П3 | ## Назначения и Затраты | ## ⏳ → ✅ | ## Интеграция СП ↔ КК: ## • КК подбирает конкретных исполнителей (ФИО) под роли. ## • Проверка подготовки: Видео + Тест с дифференциацией по группам исполнителей: ## Группа А (Входной фильтр): Все новички, стажёры, специалисты без истории успешной сдачи теста по данной операции в системе «Орбита». Тест присылается автоматически, кнопка «СТАРТ» заблокирована до Test_Passed = TRUE. ## Группа Б (Опытные исполнители): Действующие специалисты, СВР, бригадиры с историей успешной сдачи тестов (History_Test_Valid = TRUE). Тест НЕ присылается автоматически, доступен только по запросу или при росте ошибок (>5%). ## • Расчет ФОТ с динамическим буфером: 1,15 (с видео+тестом) или 1,3 (без видео/теста). ## • Учет затрат на поиск/отбор (если есть дефицит). ## • Резервирование инструмента/материалов. | ## 💰 Итоговый ФОТ + Затраты + Прогноз маржи. ## 📊 Данные для Трёхчисловой системы (План/Наличие/Поиск). |
| ## П4 | ## ФИКСАЦИЯ плана | ## ⏳ → ✅ | ## Авто: ## • Финальный расчет маржи (целевая ~48–51%). ## • Блокировка изменений базового плана (Корр. №16). ## • Генерация задач для Тактического Планировщика (ТП). ## • Запуск мониторинга М0–М3. | ## 🔒 План неизменяем (корректировки только тактические в пределах буфера). ## 🚀 Проект переведен в статус «В работе». |

### 🔹 Детализация ключевых проверок (П0 и П4)

#### 1. Алгоритм проверки Двухуровневой ТБ (Этап П0)

## Система выполняет проверку до нажатия кнопки «Запуск»:

## Уровень 1 (Норматив КЭ): Аванс ≥ 28% от цены договора.

## Уровень 2 (Проектная ТБ): Аванс ≥ Расчётная себестоимость до первого этапа оплаты (данные из СП Контур 1).

## Логика реакции:

## Аванс < 15% → 🔴 Жесткая блокировка запуска.

## 15% ≤ Аванс < 28% ИЛИ Аванс < Проектная ТБ → 🟡 Предупреждение. Требуется обоснование РН и проверка кассового буфера (ФОТ × 30 дней). Запуск возможен только при подтверждении буфера.

## Аванс ≥ 28% И Аванс ≥ Проектная ТБ → 🟢 Go (Запуск разрешен).

#### 2. Алгоритм фиксации модели (Этап П4)

## После расчета маржи система применяет правило фиксации:

## План становится неизменяемым на период 4 завершённых проекта направления ИЛИ 90 дней.

## Любые изменения экономических якорей (ставки, коэффициенты) в этот период требуют Дополнительного соглашения со всеми активными проектами.

## Изменения допускаются только на тактическом уровне (в пределах буфера времени) без смены базовой экономики.

#### 3. Разграничение ответственности (СП ↔ КК) на этапе П3

## СП (Стратегический Планировщик):

## Рассчитывает потребность (1-е число Трёхчисловой системы).

## Определяет роли (Сколько нужно Наставников, сколько Стажёров).

## Формирует бюджет ФОТ и маржу.

## КК (Конструктор Кадров):

## Подбирает конкретных людей (2-е число: Наличие).

## Организует поиск при дефиците (3-е число: Поиск).

## Валидирует соответствие исполнителей требованиям (СОМ ≥3, Ошибка ≤5%).

## Важно: Горизонт отображения наличия/поиска в СП настраивается (по умолчанию 14 дней). За пределами горизонта видно только Plan (СП).

### 🔹 Новый блок: Автоматический контроль подготовки (Видео + Тест)

## На этапе П3 (Назначения) и в ежедневном цикле ТП действует жесткий алгоритм допуска к работе, исключающий человеческий фактор.

#### Сценарий А: Полная подготовка (Видео просмотрено + Тест сдан)

## Условие: Исполнитель просмотрел видеоинструкцию И успешно прошел тест накануне смены (до 00:00 или до момента генерации плана).

## Действие системы:

## Задача получает статус «🟢 Доступно для работы» за 60 минут до старта.

## Применяется коэффициент трудоемкости 1,15.

## Исполнитель допускается к самостоятельному выполнению (в рамках своей квалификации).

#### Сценарий Б: Неполная подготовка (Нет видео ИЛИ Не сдан тест)

## Условие: Исполнитель не посмотрел видео ИЛИ не сдал тест (или сдал с ошибкой).

## Действие системы (Автоматическая адаптивная блокировка):

## Попытка замены: Система автоматически ищет в пуле КК свободного исполнителя с флагом Video_Watched = TRUE AND Test_Passed = TRUE.

## Если найден: Происходит авто-переназначение. Неподготовленный исполнитель переводится в резерв или на вспомогательные работы (потеря заработка за смену — «финансовый урок»).

## Если замены нет (Критический путь):

## Система НЕ допускает старт операции на стандартных условиях.

## РН/Бригадир получает алерт: «Исполнитель Иванов А. не прошел подготовку. Допуск возможен ТОЛЬКО как "Помощник" с коэффициентом 1.3».

## Исполнитель назначается с ролью «Подсобный рабочий / Помощник».

## Применяется максимальный коэффициент трудоемкости 1,30.

## Блокируется доступ к премиальной части за качество в эту смену.

## В профиле фиксируется нарушение дисциплины, снижающее приоритет назначения на следующие 3 дня.

#### Сценарий В: Систематическое нарушение

## Условие: Исполнитель попадает в Сценарий Б более 2 раз за месяц.

## Действие системы: Автоматическая блокировка доступа к ключевым операциям на 7 дней. Доступ только к черновой работе.

## Архитектурный принцип: Система не отправляет человека домой принудительно (теряя 100% ресурса проекта), но автоматически лишает его возможности работать на запланированных операциях, создавая ощутимые финансовые потери для исполнителя и сохраняя темп проекта за счет замены или работы с повышенным нормативом.

## 4. МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ (ЦИКЛ М0–М3)

## Мониторинг активируется автоматически после этапа П4.2 (Фиксация плана). Система переходит в режим ежедневного цикла сверки «План (СП) vs Факт (ТП)». Обновление данных происходит ежедневно в 00:00 МСК (или по событию «Закрытие смены», если все отчеты сданы ранее).

### 4.1 ОБЗОР СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА

| ## Метрика | ## Что контролирует | ## Источник данных | ## Периодичность | ## Пороги индикаторов | ## Автоматическое действие системы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## М0 | ## Объёмы и Буфер времени ## Факт выполнения vs План ГПР. Сокращение временного буфера. | ## ТП (отчёты исполнителей) vs СП (план) | ## Ежедневно | ## 🟢 Буфер > 50% ## 🟡 Буфер 20–50% ## 🔴 Буфер < 20% | ## Уведомление РН о риске срыва сроков. Рекомендация по корректировке тактического плана (в пределах буфера). |
| ## М1 | ## Производительность ## Отклонение фактического времени от норматива. | ## ТП (факт. время) vs Справочник (норматив) | ## Ежедневно | ## 🟢 Отклонение ≤ 10% ## 🔴 Отклонение > 10% (на n операциях) | ## Срабатывание Правила 1: Автоматическое понижение ставки исполнителя до предыдущего значения статуса. Логирование в КЭ. |
| ## М2 | ## Маржа и Пассивный доход ## Прогноз итоговой маржи проекта. Расчет накопленного ПД. | ## СП (план затрат) vs ТП (факт затраты) + КЭ (правила ПД) | ## Еженедельно | ## 🟢 Маржа ≥ 38% (Якорь) ## 🟡 Маржа < 38% | ## Прогноз срыва маржи → рекомендация оптимизации состава бригады. Расчет выплат ПД (2%) для исполнителей с улучшением норматива ≥7%. |
| ## М3 | ## Качество, Допуски и Подготовка ## Накопленная ошибка, брак, соответствие СОМ, готовность к смене (Видео+Тест). | ## ТП (брак, переделки) + КК (СОМ, флаги подготовки) | ## Ежедневно / Пре-чек за 60 мин | ## 🟢 Ошибка ≤ 3% (для ключевых) ## 🟡 Ошибка 3–5% (база) ## 🔴 Ошибка > 5% ## 🔴 Не сдан тест / Не просмотрено видео | ## Блокировка доступа: ## 1. Авто-замена на подготовленного. ## 2. Если замены нет → смена роли на «Помощника» + коэф. 1,3 + падение рейтинга. ## 3. Блокировка ключевых операций при ошибке > 3%. |
| ## М3.1: Частота и полнота отчетности | ## Соблюдение исполнителем динамического графика сдачи отчетов (1, 2 или 3 раза в смену) в зависимости от статуса (Стажёр/Специалист) и текущих отклонений (X%,Y раз). Фиксация контрольных точек: после n операций, в обед, по итогам смены. | ## ТП (фактические метки времени отправки отчетов), КК (текущий статус исполнителя, накопленная ошибка), КЭ (параметры n,X,Y). | ## В реальном времени (в момент дедлайна каждой контрольной точки). | ## 🟢 Все отчеты сданы в установленные окна. ## 🟡 Отчет задержан < 30 мин. ## 🔴 Отчет отсутствует или сдан с критическим опозданием (> 30 мин) / Пропущена контрольная точка после n операций. | ## 1. Блокировка доступа: При пропуске отчета после ## n ## n операций (для стажёров) — автоматическая блокировка кнопки «Старт» для следующих операций до сдачи отчета. ## 2. Эскалация контроля: При отсутствии обеда/итогового отчета у исполнителей в режиме «Усиленный контроль» — мгновенное уведомление Наставнику/Бригадиру с требованием физической проверки. ## 3. Смена режима: Если стажёр пропустил >2 контрольных точек за смену — автоматический перевод на следующий день в режим «Интенсивное наставничество» (прямой контроль следующих 3-х операций). ## 4. Влияние на рейтинг: Фиксация нарушения дисциплины отчетности, снижающая приоритет назначения на следующие 3 дня. |

### 4.2 ДЕТАЛИЗАЦИЯ ЭТАПОВ МОНИТОРИНГА

#### 🔹 М0: Контроль объёмов и буфера времени

## Цель: Предотвращение срыва договорных сроков (ГПР Контур 1).

## Логика расчета:

## Остаток буфера (%) = (Плановый срок − Фактический прогресс) / Плановый срок × 100%

## Учитывается буфер направления (0–100% из КЭ.Э1), заложенный в ГПР.

## Действия при отклонениях:

## 🟡 Желтый уровень (Буфер ≤ 50%): Система отправляет Push-уведомление РН: «Внимание: Буфер времени по проекту сократился до 50%. Рекомендуется увеличить загрузку бригады на 0.5–1 час в день».

## 🔴 Красный уровень (Буфер ≤ 20%): Эскалация через МАКС + Email. Требуется вмешательство РН: корректировка тактического плана или инициирование допсоглашения с Заказчиком (если исчерпан внутренний буфер).

## Важно: Мониторинг ведется по захваткам и этапам ГПР, а не только по общим объемам.

#### 🔹 М1: Контроль производительности (Правило 1)

## Цель: Защита себестоимости от деградации нормативов.

## Алгоритм срабатывания Правила 1:

## Система анализирует последние n операций исполнителя (где n зависит от сложности операции из Справочника: простые = 5, сложные = 12–15).

## Если среднее отклонение фактического времени от норматива ≥ 10% → Триггер активирован.

## Автоматическое действие: Ставка исполнителя понижается до предыдущего значения в его истории статусов (статус при этом не меняется).

## Пример: Специалист (720 ₽) → Стажёр (600 ₽). Стажёр (600 ₽) → Разнорабочий (400 ₽).

## Уведомление: РН и исполнитель получают сообщение: «Зафиксировано систематическое отклонение от норматива (>10%). Ставка скорректирована согласно Правилу 1. Для восстановления ставки требуется выполнение n операций без брака в нормативе».

## Исключения: Адаптационный период (1-й проект), физические ограничения (>40 кг, >2 м), период обучения новой операции (активен буфер 1,3).

#### 🔹 М2: Контроль маржи и Пассивного дохода (ПД)

## Цель: Финансовая устойчивость и мотивация инноваций.

## Расчет прогнозной маржи:

// Шаг 1: Определение выручки-нетто (очищенной от НДС)
ЕСЛИ PROJECT.price_type == 'WITH_VAT':
ВЫРУЧКА_НЕТТО = Цена_договора / (1 + tax_model.vat_rate)
ИНАЧЕ:
ВЫРУЧКА_НЕТТО = Цена_договора

// Шаг 2: Расчет налога на прибыль
ПРИБЫЛЬ_ДО_НАЛОГА = ВЫРУЧКА_НЕТТО − (ФОТ_факт + Накладные_факт + Резервы)
НАЛОГ_НА_ПРИБЫЛЬ = ПРИБЫЛЬ_ДО_НАЛОГА × tax_model.profit_tax_rate

// Шаг 3: Итоговая чистая прибыль и маржа
ЧИСТАЯ_ПРИБЫЛЬ = ПРИБЫЛЬ_ДО_НАЛОГА − НАЛОГ_НА_ПРИБЫЛЬ
МАРЖА_ЧИСТАЯ_ПРОГНОЗ = ЧИСТАЯ_ПРИБЫЛЬ / ВЫРУЧКА_НЕТТО

## Целевой якорь: ≥ 38% (КЭ.Э1). Целевой прогноз с Правилами 1–4: ~48–51%.

## Мониторинг Пассивного Дохода (ПД):

## Система еженедельно проверяет исполнителей на предмет улучшения нормативов ≥ 7%.

## Если условие выполнено и норматив принят в Справочник:

## Исполнитель получает статус «Бенефициар».

## Рассчитывается выплата: 2% от стоимости данной операции во всех текущих и будущих проектах системы.

## Выплата фиксируется на 10-е число следующего месяца.

## Влияние на маржу: Эффект ПД добавляет +4,2% к итоговой марже направления.

## Действия при риске: Если прогноз маржи падает ниже 38%, система блокирует назначение новых ресурсов на проект до проведения аудита РН.

#### 🔹 М3: Контроль качества, допусков и подготовки (Новое!)

## Цель: Соблюдение стандартов качества и гарантия готовности исполнителей.

## Этот этап включает два подуровня контроля: превентивный (перед сменой) и реактивный (по факту ошибок).

## А. Превентивный контроль (Пре-чек за 60 минут до старта)

## Система сканирует список назначенных на смену исполнителей перед активацией статуса «🟢 Доступно для работы».

## Условие допуска: Флаг Video_Watched = TRUE И Флаг Test_Passed = TRUE.

## Алгоритм «Адаптивной блокировки»:

## Выявление нарушителей: Система помечает исполнителей, не выполнивших одно из условий, флагом UNPREPARED.

## Сценарий А: Есть замена в пуле (Приоритетный)

## Система автоматически снимает назначение с неподготовленного исполнителя.

## Назначает на эту операцию другого исполнителя из резерва (у которого видео просмотрено и тест сдан).

## Наказание для нарушителя: Перевод в статус «Резерв/Простой» на текущую смену.

## Результат («Финансовый урок»): Исполнитель теряет заработок за смену (так как не назначен ни на какую операцию). Проект не теряет ресурс.

## Сценарий Б: Замены нет (Критический путь)

## Если свободных подготовленных исполнителей нет, система НЕ допускает старт операции на стандартных условиях.

## РН/Бригадир получает алерт: «Исполнитель Иванов А. не прошел подготовку. Допуск возможен ТОЛЬКО как "Помощник" с коэффициентом 1.3».

## Изменение роли: Исполнитель назначается не как "Стажёр-Монтажник", а как "Подсобный рабочий / Помощник". Применяется максимальный коэффициент трудоемкости 1,30. Блокируется доступ к премиальной части за качество в эту смену. В профиле фиксируется нарушение дисциплины "Неподготовленность", что снижает приоритет назначения на следующие 3 дня (алгоритм КК ставит исполнителя в конец очереди). В профиле фиксируется нарушение дисциплины «Неподготовленность», что снижает приоритет назначения на следующие 3 дня (алгоритм КК ставит его в конец очереди).

## Б. Реактивный контроль (Накопленная ошибка)

## Иерархия порогов ошибки (КЭ.Э1):

## Единый базовый порог: ≤ 5% (диапазон настройки 2–10%). Превышение ведет к общему предупреждению и плану исправлений.

## Фильтр «Элитный трек» (Правило 2 и доступ к ключевым): ≤ 3%.

## Только исполнители с ошибкой ≤ 3% допускаются к ключевым операциям.

## Только исполнители с ошибкой ≤ 3% и финансовой целью получают приоритет в обучении (Правило 2).

## Автоматические блокировки:

## Если накопленная ошибка исполнителя превышает 3% → Доступ к назначению на ключевые операции блокируется автоматически в Тактическом Планировщике (ТП). Исполнитель переводится на неключевые операции под усиленный контроль.

## Если ошибка превышает 5% → Генерируется алерт РН о необходимости замены исполнителя или его дополнительном обучении.

## СОМ (Система Ориентиров Мотивации):

## Проверка соответствия СОМ ≥ 3.0 для сложных операций. Если СОМ падает ниже порога из-за частых ошибок — срабатывает триггер М1 (производительность) и М3 (качество) одновременно.

- Если по итогам дня у Стажёра количество отклонений ≤ заложенных параметров → со следующего дня автоматический переход на "Стандартный режим" (1 отчет). Если отклонения превышены → активация протокола "Интенсивное наставничество": обязательный прямой контроль Наставника над следующими 3-мя повторениями операций. По результатам контроля система генерирует рекомендацию РН: "Продлить обучение" или "Перевод на смежное направление/отстранение.

## В. Долгосрочное воспитательное воздействие

## Накопление статистики: Если исполнитель попадает в Сценарий А или Б более 2 раз за месяц → Автоматическая блокировка доступа к ключевым операциям на 1 неделю.

## Это формирует устойчивую связь: «Лень посмотреть видео/сдать тест сегодня = потеря денег и статуса завтра».

### 4.3 КАНАЛЫ ПОЛУЧЕНИЯ ДАННЫХ И ИНТЕГРАЦИЯ

## Система агрегирует данные из различных источников для формирования объективной картины М0–М3.

| ## Источник данных | ## Канал передачи | ## Приоритет | ## Задержка | ## Интеграция с модулями |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Исполнители Орбиты | ## Мобильное приложение (кнопки Старт/Стоп, фотоотчеты, флаги просмотра видео/теста) | ## 🔴 Высокий | ## Реальное время | ## ТП → СП (М0, М1, М3) |
| ## Контроль качества | ## Чек-листы Бригадира/Контролёра в приложении | ## 🔴 Высокий | ## Реальное время | ## ТП → СП (М3) |
| ## Заказчики (уполномоченные) | ## Мессенджер МАКС (подтверждение этапов, замечания) | ## 🔴 Приоритет | ## Реальное время | ## МАКС → ТП → СП (М0, М3) |
| ## Внешние системы | ## Электронная почта / Telegram (парсинг писем) | ## 🟡 Средний | ## До 1 часа | ## Парсер → ТП → СП |
| ## Финансовый модуль | ## Внутренняя база данных (выплаты, авансы) | ## 🔴 Высокий | ## По факту операции | ## Фин. модуль → СП (М2) |

### 4.4 СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЙ И ЭСКАЛАЦИИ (РН)

## Оповещения генерируются автоматически на основе триггеров М0–М3. Классификация по уровням критичности:

| ## Уровень | ## Условие срабатывания | ## Кто получает | ## Канал доставки | ## Пример сообщения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Уровень 1 (Инфо) | ## Буфер времени ≤ 50% (М0); Прогноз маржи в норме, но есть тренд снижения (М2). | ## РН | ## Push / Личный кабинет | ## «Проект "Гагарина 144": Буфер времени 45%. Рекомендуется оптимизировать график на следующую неделю.» |
| ## Уровень 2 (Предупреждение) | ## Отклонение производительности ≈ 10% (М1); Ошибка качества 3–5% (М3); Дефицит кадров >15% (КК). | ## РН | ## МАКС + Email | ## «Внимание: Исполнитель Иванов А. приближается к порогу отклонения 10%. Риск срабатывания Правила 1.» |
| ## Уровень 3 (Требует вмешательства) | ## Сработало Правило 1 (М1); Ошибка > 3% на ключевой операции (М3); Буфер ≤ 20% (М0); Неподготовленность исполнителя при отсутствии замены (М3). | ## РН | ## МАКС (Priority) + SMS | ## «КРИТИЧНО: Исполнитель Иванов А. не прошел подготовку (нет теста). Замена невозможна. Назначен как "Помощник" с коэф. 1,3. Требуется контроль качества.» |
| ## Уровень 4 (Финансовый риск) | ## Прогноз маржи < 38% (М2); Кассовый разрыв (Аванс < ТБ при старте); Риск убытка до первого этапа оплаты. | ## РН + Руководитель Орбиты + Фин. директор | ## МАКС + Email + SMS | ## «ФИНАНСОВАЯ ТРЕВОГА: Проект не проходит Двухуровневую ТБ. Аванс < Проектной ТБ. Запуск заблокирован или требует срочного дофинансирования.» |

### 4.5 ОБРАБОТКА ОТКЛОНЕНИЙ (WORKFLOW)

## Фиксация факта: ТП фиксирует отклонение (время, объем, брак, отсутствие подготовки) в реальном времени.

## Анализ алгоритмом: СП сверяет факт с планом и порогами КЭ (М0–М3).

## Генерация решения:

## Если отклонение в пределах допустимого буфера → Информационное уведомление (Уровень 1).

## Если порог превышен → Автоматическое действие (блокировка доступа, коррекция ставки, смена роли) + Уведомление РН (Уровень 2–3).

## Действие РН:

## РН получает рекомендацию системы (например, «Заменить исполнителя», «Запустить параллельный объект», «Подписать допсоглашение»).

## РН подтверждает действие в интерфейсе или вносит ручную коррекцию (только при обосновании, которое логируется).

## Обучение системы: Результаты ручной коррекции РН сохраняются для дообучения алгоритмов планирования (цифровые двойники).

## 5. ИНТЕГРАЦИЯ С МОДУЛЯМИ

## Стратегический Планировщик (СП) выступает центральным узлом («нервной системой»), агрегирующим данные от всех модулей для формирования единого операционного плана и контроля его исполнения. Интеграция разделена на два уровня: Статическая (настройка якорей и моделей до запуска) и Динамическая (операционный обмен данными в реальном времени с учетом двойного контроля подготовки).

### 5.1 МАТРИЦА ИНТЕГРАЦИИ (ПОТОКИ ДАННЫХ)

| ## Модуль | ## Направление | ## Тип данных | ## Частота / Триггер | ## Критические ограничения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## КЭ (Конструктор Экономики) | ## КЭ → СП | ## • Якоря Э1–Э12 (ставки 600/720/792 ₽) ## • Пороги ошибок (≤5% база, ≤3% фильтр) ## • Лимиты (1:3, загрузка 6–8 ч) ## • Буфер направления (0–100%) | ## Однократно: При фиксации модели (до 1-го проекта). ## Периодически: После разблокировки (4 проекта / 90 дней). | ## 🔒 Изменение якорей в период фиксации требует Допсоглашения. СП блокирует запуск, если КЭ не зафиксирован. |
| ## КД (Конструктор Договора) | ## КД → СП | ## • Согласованный ГПР (Контур 1) ## • Дата договора ## • Смета (Приложение №1) ## • Статус прохождения Двухуровневой ТБ | ## По событию: При смене статуса на 🟢 «Готов к запуску». ## Ежедневно: Актуализация статусов оплат/авансов. | ## 🔒 СП активируется ТОЛЬКО после прохождения Двухуровневой ТБ в КД. ГПР из КД служит базой для расчёта H_min. |
| ## КК (Конструктор Кадров) | ## КК ↔ СП | ## • От КК: Трёхчисловая система, Флаги подготовки (Video_Watched, Test_Passed), Затраты на поиск, Факт назначения (ФИО). ## • В КК: Заявка на роли (H_min), требования к СОМ/ошибке. | ## Ежедневно (00:00): Обновление пула и прогноза. ## По событию: При расчёте П2/П3 и срабатывании М3 (пре-чек за 60 мин). | ## 🔒 Горизонт отображения наличия/поиска настраивается (по умолчанию 14 дней). Без флагов подготовки доступ к старту блокируется. |
| ## КП (Конструктор Проектов) | ## КП → СП | ## • Тех. модель (операции, объёмы) ## • Маркеры физ. ограничений (>40кг, >2м) ## • Маркеры видеоинструкций (для буфера 1,15/1,3) | ## При создании проекта: Передача полной декомпозиции. ## При изменении: Только через версионирование КП. | ## 🔒 КП НЕ получает данные из КЭ. СП использует маркеры КП для автоматического выбора коэффициента обучения (1,15 или 1,3). |
| ## ТП (Тактический Планировщик) | ## ТП ↔ СП | ## • От ТП: Факт выполнения (часы, брак, фотоотчёты), статусы «Старт/Стоп», факт просмотра видео/теста. ## • В ТП: План-задания на день, правила доступа (60 мин), алгоритм адаптивной блокировки. | ## Реальное время: Поток отчётов исполнителей. ## Ежедневно (00:00): Агрегация для М0–М3. | ## 🔒 Назначение в ТП блокируется за 60 мин до старта. Данные ТП — единственный источник для расчёта отклонений (М1). |
| ## Склад (Учёт ресурсов) | ## Склад → СП | ## • Наличие инструмента/расходников ## • Резервирование под проект | ## При планировании (П3): Проверка доступности. ## Ежедневно: Мониторинг остатков. | ## ⚠️ Блокировка старта операции при отсутствии зарезервированного инструмента (триггер в ТП). |
| ## МАКС (Мессенджер) | ## СП → МАКС | ## • Уведомления РН (алерты М0–М3, неподготовленность) ## • Задания исполнителям ## • Эскалация финансовых рисков | ## По триггеру: Мгновенно при срабатывании правил. ## Расписание: Ежедневные сводки. | ## 🔒 Канал доставки зависит от уровня критичности (Push → Email → SMS). |

### 5.2 ДЕТАЛИЗАЦИЯ КЛЮЧЕВЫХ ИНТЕРФЕЙСОВ

#### 🔹 Интерфейс СП ↔ КК (Кадровое обеспечение и Двойной контроль подготовки)

## Это самый динамичный контур обмена данными. Ключевое обновление: интеграция механизма двойного контроля подготовки (Видео + Тест) и автоматической адаптивной блокировки.

## Запрос потребности (СП → КК):

## На этапе П2 (Состав бригады) СП рассчитывает H_min и формирует заявку на роли.

## Заявка включает требования: СОМ ≥ 3.0, Ошибка ≤ 5% (база) или ≤ 3% (для ключевых/приоритета).

## Передаётся горизонт потребности (весь срок проекта).

  - ЕСЛИ video_instruction_exists = true:

  - ЕСЛИ Video_Watched = true И Test_Passed = true:

  - коэффициент = 1,15

  - статус_доступа = "разрешен"

  - ИНАЧЕ:

  - коэффициент = 1,30

  - статус_доступа = "блокирован / смена роли"

  - ИНАЧЕ:

  - коэффициент = 1,30

  - статус_доступа = "разрешен (базовый)"

## Ответ с наличием и затратами (КК → СП):

## КК возвращает Трёхчисловую систему для Нижнего Фриза СП.

## Критическое обновление: КК передает статусы подготовки исполнителей по каждой операции:

## Video_Watched (Да/Нет)

## Test_Passed (Да/Нет)

## Затраты на поиск: Если выявлен дефицит, КК рассчитывает стоимость привлечения и передаёт в СП для этапа П3.2.

## Фактические назначения: КК передаёт конкретные ФИО, привязанные к операциям ГПР.

## Алгоритм «Адаптивной блокировки» (Интеграция СП ↔ ТП ↔ КК):

## Триггер: За 60 минут до начала смены (активация статуса «🟢 Доступно для работы»).

## Проверка: Система сканирует назначенных исполнителей на наличие флагов Video_Watched = TRUE И Test_Passed = TRUE.

## Сценарий А (Есть замена в пуле):

## Система автоматически снимает назначение с неподготовленного исполнителя.

## Назначает замену из резерва (у кого флаги активны).

## Наказание: Нарушитель переводится в статус «Простой» (потеря заработка за смену). Проект не теряет ресурс.

## Сценарий Б (Замены нет):

## Система НЕ допускает старт на стандартных условиях.

## РН/Бригадир получает алерт: «Исполнитель Иванов А. не прошел подготовку. Допуск возможен ТОЛЬКО как "Помощник" с коэффициентом 1.3».

## Изменение роли: Исполнитель назначается как «Подсобный рабочий / Помощник».

## Финансовая санкция: Применяется коэф. 1,30, блокируется премия, снижается рейтинг надежности (приоритет назначения падает на 3 дня).

## Визуализация в СП (Нижний Фриз):

## Отображение формата: План / Наличие / Поиск.

## Цветовая индикация: 🟢 Норма, 🔴 Дефицит.

## Важно: За пределами настроенного горизонта КК (напр., >14 дней) 2-е и 3-е числа скрываются, остаётся только План.

#### 🔹 Интерфейс СП ↔ КД (Два Контура Расчёта)

## Четкое разделение данных обеспечивает юридическую чистоту договора и экономическую эффективность внутреннего плана.

| ## Параметр | ## Контур 1 (КД → СП на вход) | ## Контур 2 (Внутренняя логика СП) |
| --- | --- | --- |
| ## Назначение | ## Договорные обязательства перед Заказчиком. | ## Реальное планирование ресурсов и ФОТ. |
| ## Сроки | ## Даты из ГПР (с учётом буфера направления 0–100%). | ## Те же даты, но с детализацией до часов/минут. |
| ## Коэффициенты | ## 1,0 (скрыты от Заказчика). | ## 1,15 (с видео+тестом) или 1,3 (без видео/теста). |
| ## Ставки | ## Рыночные уровни (для сметы). | ## Фиксированные якоря КЭ (600/720/792 ₽). |
| ## Триггер активации | ## Статус «ГПР согласован» + Дата договора. | ## Кнопка «Запуск проекта» (после валидации ТБ). |
| ## Подготовка | ## Не контролируется. | ## Жесткий контроль: Видео + Тест обязательны для коэф. 1,15. |

## Логика перехода: СП принимает ГПР из КД как «скелет». При нажатии «Запуск проекта» система автоматически пересчитывает трудоёмкость операций, применяя динамические буферы обучения (1,15/1,3) на основе маркеров из КП и флагов подготовки из КК, и формирует реальный ФОТ.

#### 🔹 Интерфейс СП ↔ ТП (Исполнение и Мониторинг)

## Замкнутый цикл управления: План (СП) → Задание (ТП) → Факт (ТП) → Анализ (СП).

## Генерация заданий (СП → ТП):

## СП передает в ТП план на день с соблюдением правила «60 минут».

## Статусы задачи:

## 🔵 Доступно для изучения: Сразу после генерации плана (видео, техкарты, тесты). Кнопка «Старт» заблокирована.

## 🟢 Доступно для работы: Активируется строго за 60 минут до старта (только если Video_Watched + Test_Passed = TRUE).

## Блокировка раннего старта жестко контролируется алгоритмом ТП.

## Сбор фактических данных (ТП → СП):

## Исполнители фиксируют «Старт» и «Стоп» в мобильном приложении.

## Фотоотчеты и чеки списания материалов загружаются в ТП.

## Данные в режиме реального времени поступают в СП для обновления индикаторов М0–М3.

## Событие «Закрытие смены»:

## Триггер генерации плана на следующий день смещен с 00:00 на событие «100% отчётов сданы».

## Фолбэк: Если отчёты не сданы до 23:59, план генерируется принудительно в 00:00 с пометкой «Неполные данные».

### 5.3 АЛГОРИТМЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ПРИ ИНТЕГРАЦИИ

#### 1. Алгоритм валидации запуска (П0)

## Система выполняет последовательную проверку перед активацией кнопки «Запуск»:

## text

#### ЕСЛИ (КЭ.Статус != "Зафиксирован") ТО Блокировка("КЭ не зафиксирован");

#### ЕСЛИ (КД.Статус_ГПР != "Согласован") ТО Блокировка("ГПР не согласован");

#### ЕСЛИ (Дата_Договора == Пусто) ТО Блокировка("Нет даты договора");

#### ЕСЛИ (КД.Аванс < max(28%, Проектная_ТБ)) ТО Блокировка("Двухуровневая ТБ не пройдена");

#### ЕСЛИ (КК.Пул_валидирован == Нет) ТО Блокировка("Кадровый пул не готов");

#### ИНАЧЕ Разблокировать_кнопку("Запуск проекта");

#### 2. Алгоритм расчёта затрат на поиск (Интеграция КК→СП)

## При дефиците кадров в горизонте планирования:

## text

#### Дефицит = H_min (из СП) − Наличие (из КК);

#### ЕСЛИ (Дефицит > 0) {

#### Затраты_на_поиск = Дефицит × Стоимость_привлечения_1_чел (из справочника КК);

#### Передать_в_СП(Затраты_на_поиск, Статья_бюджета = "HR-расходы");

#### Статус_передачи = "✅ Передано в П3.2";

#### }

#### ИНАЧЕ Статус_передачи = "—";

#### 3. Алгоритм динамического буфера обучения и подготовки (Интеграция КП→КК→СП)

## Для каждой операции при расчёте ФОТ и допуске к старту:

## text

#### // Шаг 1: Определение базового коэффициента по наличию видео (из КП)

#### ЕСЛИ (КП.Видеоинструкция_ссылка != Пусто) {

#### Базовый_Коэф = 1,15; // Потенциально возможный

#### } ИНАЧЕ {

#### Базовый_Коэф = 1,30; // Видео нет, всегда штрафной

#### }

#### // Шаг 2: Проверка фактической подготовки исполнителя (из КК/ТП)

#### ЕСЛИ (Базовый_Коэф == 1,15) {

#### ЕСЛИ (Исполнитель.Video_Watched == TRUE) И (Исполнитель.Test_Passed == TRUE) {

#### Итоговый_Коэф = 1,15;

#### Статус_доступа = "🟢 Разрешен старт";

#### } ИНАЧЕ {

#### Итоговый_Коэф = 1,30; // Штраф за неподготовленность

#### Статус_доступа = "🔴 Блокировка / Смена роли";

#### Запустить_Алгоритм_Адаптивной_Блокировки();

#### }

#### } ИНАЧЕ {

#### Итоговый_Коэф = 1,30;

#### Статус_доступа = "🟢 Разрешен старт (но по высокому нормативу)";

#### }

#### ФОТ_операции = Норматив_времени × Итоговый_Коэф × Ставка_исполнителя;

#### 4. Алгоритм «Адаптивной блокировки» (Новое!)

## text

## Функция Запустить_Алгоритм_Адаптивной_Блокировки(Исполнитель_ID, Операция_ID):

## // Попытка найти замену

## Замена = КК.Найти_Свободного_Исполнителя(

## Требования: Video_Watched=TRUE, Test_Passed=TRUE,

## Роль: Совместимая, Время: Доступно

## );

## ЕСЛИ (Замена != NULL) {

## // Сценарий А: Замена найдена

## ТП.Снять_Назначение(Исполнитель_ID);

## ТП.Назначить(Замена.ID);

## КК.Установить_Статус(Исполнитель_ID, "Простой_за_нарушение");

## МАКС.Отправить_Уведомление(РН, "Исполнитель заменен из-за неподготовленности. Потеря смены.");

## } ИНАЧЕ {

## // Сценарий Б: Замены нет

## ТП.Изменить_Роль(Исполнитель_ID, "Помощник");

## ТП.Установить_Коэф(Исполнитель_ID, 1,30);

## КК.Снизить_Рейтинг_Надежности(Исполнитель_ID, Срок: 3_дня);

## МАКС.Отправить_Алерт(РН, "КРИТИЧНО: Допуск только как 'Помощник' с коэф. 1.3. Требуется контроль.");

## }

### 5.4 СИСТЕМА УВЕДОМЛЕНИЙ И ЭСКАЛАЦИИ (ИНТЕГРАЦИЯ С МАКС)

## СП не просто хранит данные, но и инициирует действия через мессенджер МАКС. Уровни эскалации строго регламентированы, включая новые триггеры неподготовленности.

| ## Уровень | ## Условие (Триггер в СП) | ## Получатели | ## Каналы доставки | ## Пример сообщения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Уровень 1 (Инфо) | ## Буфер времени ≤ 50%; Прогноз маржи в норме, но есть тренд снижения. | ## РН | ## Push / Личный кабинет | ## «Проект "Гагарина 144": Буфер времени 45%. Рекомендуется оптимизировать график.» |
| ## Уровень 2 (Предупреждение) | ## Отклонение производительности ≈ 10%; Ошибка 3–5%; Дефицит кадров >15%; Исполнитель не посмотрел видео (замена найдена). | ## РН | ## МАКС + Email | ## «Внимание: Исполнитель Иванов А. заменен на Сидорова В. из-за отсутствия подготовки. Иванов А. потерял смену.» |
| ## Уровень 3 (Требует вмешательства) | ## Сработало Правило 1; Ошибка > 3% на ключевой операции; Буфер ≤ 20%; Неподготовленность при отсутствии замены (роль снижена). | ## РН | ## МАКС (Priority) + SMS | ## «КРИТИЧНО: Исполнитель Иванов А. допущен только как "Помощник" (коэф. 1.3) из-за отсутствия замены. Требуется усиленный контроль качества.» |
| ## Уровень 4 (Финансовый риск) | ## Прогноз маржи < 38%; Кассовый разрыв (Аванс < ТБ при старте). | ## РН + Руководитель Орбиты + Фин. директор | ## МАКС + Email + SMS | ## «ФИНАНСОВАЯ ТРЕВОГА: Проект не проходит Двухуровневую ТБ. Аванс < Проектной ТБ. Запуск заблокирован.» |

🔹 Важное уточнение по НДС (для точности прогноза денежного потока)**

Приведенный выше алгоритм расчета маржи и финансовых рисков (Уровень 4) в рамках Контура М2 рассчитывает налоговую нагрузку **консервативно**, то есть **без учета входящего НДС**, подлежащего вычету. Это означает, что система оценивает финансовое здоровье проекта, исходя из предположения, что весь НДС с выручки подлежит уплате в бюджет. Такой подход закладывает дополнительный запас прочности в финансовую модель на этапе стратегического планирования и валидации проекта (П0).

Для более точного прогноза **реального денежного потока** и кассового разрыва на операционном уровне, система в перспективе должна учитывать **входящий НДС** от поставщиков. Для этого в модуле «Склад/Закупки» или в аналитическом учете накладных расходов необходимо фиксировать входящие счета-фактуры с выделенной суммой НДС.

В этом случае формула расчета налога к уплате в бюджет принимает вид:

`НДС_К_УПЛАТЕ = Исходящий_НДС (из выручки по ставке tax_model.vat_rate) − Входящий_НДС (из расходов по ставке tax_model.vat_rate)`

**Ограничение для MVP:**

На этапе MVP, в целях **стратегического планирования маржи (М2)** и **финальной валидации проекта (П0)**, использование упрощенной (консервативной) модели **является допустимым и рекомендуемым**. Это решение обосновано:

1.  Отсутствием необходимости в детальном учете входящих счетов-фактур на момент старта проекта.

2.  Гарантией консервативного прогноза, защищающего проект от кассовых разрывов.

### 5.5 АРХИТЕКТУРНЫЕ ПРИНЦИПЫ ИНТЕГРАЦИИ

## Единый источник истины:

## Ставки и коэффициенты — только из КЭ.

## Объёмы и последовательность — только из КП.

## Договорные сроки — только из КД.

## Фактическое исполнение и флаги подготовки — только из ТП/КК.

## СП запрещает ручной ввод данных, дублирующих эти источники.

## Непрерывность потока:

## Данные не «копируются», а транслируются по ссылкам. Изменение в КП (например, добавление операции) автоматически обновляет потребность в СП при следующем пересчете.

## Защита от человеческого фактора (Автоматическая блокировка):

## Валидация происходит на каждом стыке модулей. Невозможно передать в СП проект без зафиксированного КЭ или без пройденной ТБ из КД.

## Невозможно начать работу без подтверждения просмотра видео и сдачи теста (если видео есть). Система автоматически либо заменяет исполнителя, либо снижает его статус, исключая ручное «закрытие глаз» на нарушения.

## Аудит и логируемость:

## Все передачи данных между модулями логируются (кто, когда, какие параметры изменились).

## Все случаи срабатывания алгоритма «Адаптивной блокировки» (замена или снижение роли) фиксируются в личном деле исполнителя и влияют на его рейтинг надежности.

## 6. КРИТИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ АРХИТЕКТУРЫ (16 КОРРЕКТИРОВОК)

## Архитектура Стратегического Планировщика (СП) базируется на жестких правилах, нарушение которых блокирует запуск проекта или переводит систему в режим аварийного оповещения. Данные ограничения синхронизированы с модулями КЭ, КК, КП и КД.

### Таблица критических ограничений

| ## № | ## Ограничение | ## Статус | ## Обоснование и Логика проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## Фиксация КЭ до П0 ## Якоря Э1–Э12 должны быть зафиксированы ДО первого проекта направления. | ## 🔒 Блокировка | ## Проверка: КЭ.Флаг_модели_зафиксирована == да. ## Логика: Без зафиксированных ставок (600/720/792 ₽), буферов и правил система не может рассчитать себестоимость. Изменение якорей в период фиксации (4 проекта / 90 дней) требует Допсоглашения. |
| ## 2 | ## Двухуровневая Точка Безубыточности (ТБ) ## Аванс должен покрывать норматив и проектную себестоимость. | ## 🔒 Go/No-Go | ## Уровень 1 (Норматив): Аванс ≥ 28% (КЭ.Э1). ## Уровень 2 (Проект): Аванс ≥ Проектная ТБ (расчетная себестоимость до 1-й оплаты в Контуре 1). ## Реакция: ## • <15% → 🔴 Жесткая блокировка запуска. ## • 15–28% ИЛИ < Проектная ТБ → 🟡 Предупреждение (требуется обоснование РН + проверка кассового буфера). ## • ≥28% И ≥ Проектная ТБ → 🟢 Go. |
| ## 3 | ## Формула H_min ## Численность зависит от срока из ГПР и физ. ограничений. | ## 🔒 Расчет | ## Формула: H_min = max(H_расчет, H_тех, H_систем). ## • H_расчет: Объем / (Срок × 8 ч). ## • H_тех: Учет веса >40кг, площади >2,5м², высоты >2м (из КП). ## • H_систем: Лимит 1:3 и доступ к ключевым операциям. ## Зависимость: Нельзя рассчитать состав бригады без утвержденного ГПР (П1 → П2). |
| ## 4 | ## Два контура расчета ## Разделение внешнего (КД) и внутреннего (СП) планирования. | ## 🔒 Архитектура | ## Контур 1 (КД): Коэф. = 1,0. Сроки и цена для Заказчика. Буфер направления (0–100%). ## Контур 2 (СП): Коэф. = 1,15 (с видео+тестом) или 1,3 (без видео/теста). Реальный ФОТ и маржа. Активируется кнопкой «Запуск проекта». |
| ## 5 | ## Динамический буфер обучения (Видео + Тест) ## Зависит от наличия видеоинструкции и результата теста. | ## 🔒 Авто-расчет | ## Логика: ## • Видео есть + просмотрен накануне + Тест сдан успешно → Коэф. 1,15. ## • Видео нет ИЛИ не просмотрен ИЛИ Тест не сдан → Коэф. 1,30. ## Источник: Маркер из КП (наличие ссылки) + Флаги из КК/ТП (Video_Watched, Test_Passed). Влияет на ФОТ и длительность в Контуре 2. |
| ## 6 | ## Физические ограничения ## Маркировка в КП влияет на численность. | ## 🔒 Коэффициент | ## Триггеры из Справочника операций: ## • Вес >40 кг → ×2 исполнителя. ## • Площадь >2,5 м² → ×2 исполнителя. ## • Высота >2 м → +1 исполнитель. ## • Логистика >20 м → +1 исполнитель. ## КП маркирует → КД/СП рассчитывают численность с коэффициентом. |
| ## 7 | ## Лимит Наставник:Стажёр ## Архитектурная константа для всех фаз. | ## 🔒 Константа | ## Правило: Максимум 1:3. ## Не меняется по фазам (меняется только роль наставника: Фаза 1=РН, Фаза 2+=Бригадир). Нарушение лимита блокирует сохранение состава бригады в П2. |
| ## 8 | ## Правило 60 минут + Двойной доступ ## Запрет раннего назначения и разделение статусов задачи. | ## 🔒 Блокировка | ## Логика: ## 1. Назначение операции строго за 60 минут до старта. ## 2. Статусы задачи: ## • 🔵 «Доступно для изучения»: сразу после генерации плана (видео, тесты, техкарты). Кнопка «Старт» заблокирована. ## • 🟢 «Доступно для работы»: активируется за 60 мин до старта ТОЛЬКО если Video_Watched=TRUE И Test_Passed=TRUE. ## Если условия не выполнены → срабатывает алгоритм адаптивной блокировки (замена или снижение роли). |
| ## 9 | ## Два сценария сметы ## «Специалисты» vs «Оптимальный состав». | ## 🔒 Сравнение | ## Сценарий 1 (Гипотетический): Все по рыночной ставке (1500 ₽), коэф. ключевых = 1,0. Для аргументации цены в договоре. ## Сценарий 2 (Реальный): Смешанная команда, коэф. ключевых = 1,8, буфер 1,15/1,3. Для внутреннего ФОТ и маржи. |
| ## 10 | ## Коэффициент 1,8 ## Только для внутренних расчетов. | ## 🔒 Скрытый параметр | ## Применение: Только в сценарии «Оптимальный состав» (Контур 2) для ключевых операций. ## Запрет: Не отображается Заказчику в договоре и не применяется в сценарии «Специалисты». Это внутренний мотивационный инструмент. |
| ## 11 | ## Фиксация буфера времени ## Буфер направления (0–100%) неизменен после запуска. | ## 🔒 Допсоглашение | ## Правило: Значение фиксируется в КЭ.Э1 до старта. Изменение в ходе проекта требует Допсоглашения со всеми активными проектами направления. В ГПР для Заказчика виден только итоговый срок с учетом буфера. |
| ## 12 | ## Источник маржи ## Экономия на ФОТ, а не снижение оплаты. | ## 🔒 Принцип | ## Суть: Исполнители получают +50% к рынку (600/720 ₽ vs 400/1000 ₽). ## Себестоимость ниже рынка на 38–42% за счет смешанной команды и наставничества. Разница формирует маржу системы и реинвестируется (30%). |
| ## 13 | ## Эффекты Правил 1–4 ## Прогнозное влияние на маржу. | ## 📊 Аналитика | ## Параметры для аналитики (после 4 проектов): ## • Правило 1: +5% (защита нормативов). ## • Правило 2: +8% (приоритетное обучение, фильтр ≤3%). ## • Правило 3: +12% (доступ к ключевым + кросс-направление). ## • Правило 4: +10% (приоритет СВР). ## Итоговая целевая маржа: ~48–51%. |
| ## 14 | ## Пассивный доход (ПД) ## 2% от стоимости операции при улучшении ≥7%. | ## 🔒 Автоматизация | ## Условие: Исполнитель улучшил норматив ≥7% → получает 2% от стоимости этой операции во всех будущих проектах. ## Выплата: Ежемесячно, 10-го числа. Эффект на маржу направления: +4,2%. |
| ## 15 | ## Архитектурные принципы ## Защита «души Орбиты». | ## 🔒 Валидация | ## Три принципа (подтверждаются в Э11): ## 1. Алгоритм = первичный координатор (ручное назначение запрещено, кроме аварийных случаев с логом). ## 2. Цифровые двойники операций (сохранение всех данных). ## 3. Исполнитель — бенефициар улучшений (ПД). |
| ## 16 | ## Фиксация модели ## 4 проекта ИЛИ 90 дней. | ## 🔒 Период заморозки | ## Правило: После финализации КЭ (Э12) параметры (ставки, коэффициенты, справочник операций) блокируются на 4 завершенных проекта ИЛИ 90 дней. ## Изменение возможно ТОЛЬКО через Допсоглашение. Автоматическая разблокировка предлагает обновление модели с учетом накопленных данных. |

### Дополнительные архитектурные ограничения (Обновлено)

| ## Ограничение | ## Статус | ## Обоснование |
| --- | --- | --- |
| ## Двойной контроль подготовки | ## 🔒 Обязательно | ## Доступ к работе и коэффициент 1,15 возможны ТОЛЬКО при выполнении двух условий: Видео просмотрено + Тест сдан. Невыполнение хотя бы одного условия ведет к коэф. 1,3 и блокировке старта. |
| ## Адаптивная блокировка | ## 🔒 Авто-алгоритм | ## При неподготовленности исполнителя система автоматически: ## 1. Ищет замену в пуле (с выполненными условиями). ## 2. Если замена найдена → нарушитель теряет смену (финансовый урок). ## 3. Если замены нет → роль снижается до «Помощника», коэф. 1,3, падает рейтинг надежности. |
| ## 100% конструкций «спланировано» | ## 🔒 Обязательно | ## Блокировка передачи из КП в КД и запуска СП, если не все конструкции имеют статус «Заполнено». Недопустимо 95% или 99%. |
| ## Горизонт ГПР | ## 🔒 Весь проект | ## ГПР формируется на всю продолжительность проекта, а не на 30 дней. 30 дней — это горизонт мотивационного планирования в КК и прогноз занятости в СП. |
| ## Горизонт отображения КК | ## ⚙️ Настраиваемый (по умолч. 14 дней) | ## В Трёхчисловой системе (Нижний Фриз СП): ## • 1-е число (План) — всегда. ## • 2-е (Наличие) и 3-е (Поиск) — только в пределах горизонта (7–30 дней). За пределами — прочерк. |
| ## Буфер времени не виден Заказчику | ## 🔒 Скрыто | ## В договоре (Контур 1) отображается только итоговая длительность с учетом буфера направления. Детализация буфера обучения (1,15/1,3) — внутренняя кухня СП. |
| ## Состав бригады не согласуется | ## 🔒 Внутреннее решение | ## Заказчик согласует сроки и цену, но не состав бригады и роли. Это зона ответственности СП и КК для обеспечения маржи. |
| ## Фиксация плана после П4 | ## 🔒 Неизменяемо | ## После этапа П4.2 базовый план фиксируется. Корректировки возможны только на тактическом уровне (в пределах буфера) или через Допсоглашение. |
| ## Ставка стажёра фиксирована | ## 🔒 600 ₽/час | ## Ставка рассчитывается по формуле Регион × 1,5 и едина для обоих сценариев наставничества (+30% и +15%). Разница только во времени обучения, а не в оплате. |
| ## Аварийный допуск | ## ⚠️ Исключение | ## Доступ к ключевым операциям без полного соответствия требованиям возможен ТОЛЬКО при риске срыва сроков и отсутствии свободных квалифицированных исполнителей. Требует обязательного логирования (Автор, Причина, Дата) и уведомления РН. |

## 7. МЕХАНИЗМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ (КД → СП)

## Изменение параметров согласованного договора (объёмы, сроки, цена) возможно ТОЛЬКО на основании ввода данных Дополнительного соглашения (ДС) в модуль КД (Конструктор Договоров).

## Однако изменение экономических якорей системы «Орбита» (ставки, коэффициенты, пороги ошибок, лимиты наставничества) в период фиксации модели (4 проекта ИЛИ 90 дней) регулируется следующим правилом:

## Внутренняя оптимизация: Если изменение якорей НЕ влияет на согласованные с Заказчиком Цену, Сроки или Объемы работ (система укладывается в договорные обязательства за счет внутренней эффективности), то оформление ДС с Заказчиком НЕ ТРЕБУЕТСЯ. Это внутренний процесс настройки архитектуры.

## Изменение условий договора: Если изменение якорей ВЕДЕТ к необходимости изменения Цены, Сроков или Объемов для Заказчика, тогда оформляется ДС в стандартном порядке.

## СП не принимает прямые ручные правки базового плана от пользователя; все изменения, влияющие на договор, поступают через верифицированный поток из КД. Внутренние изменения фиксируются автоматически в БД.

### 7.1 ТРИГГЕРЫ ИНИЦИИРОВАНИЯ ДС (ИЛИ ВНУТРЕННЕЙ ФИКСАЦИИ)

## Система автоматически классифицирует ситуацию и предлагает соответствующий сценарий:

| ## Триггер | ## Модуль-источник | ## Условие активации | ## Реакция системы | ## Тип действия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Изменение объёмов / сроков / цены | ## КП / КД / СП (М0) | ## Фактический объем > планового (>5%), срыв сроков ГПР, изменение цены по инициативе сторон. | ## Блокировка выплат/старта. Предложение создать черновик ДС с Заказчиком. | ## Требуется ДС |
| ## Смена якорей КЭ (Без влияния на договор) | ## КЭ | ## Изменение ставок, коэффициентов, порогов в период фиксации. ## Условие: Новая экономика укладывается в текущую цену и сроки договора. | ## 🔒 Внутренняя фиксация. ## 1. Запись новой версии якоря в БД. ## 2. Логирование: версия, причина, автор, дата. ## 3. Пересчет внутреннего ФОТ и маржи (Контур 2). ## 4. ДС с Заказчиком НЕ требуется. | ## Внутренний процесс |
| ## Смена якорей КЭ (С влиянием на договор) | ## КЭ | ## Изменение якорей приводит к тому, что система не может выполнить договор на старых условиях (нужно поднять цену или сдвинуть срок). | ## 🔒 Блокировка применения новых якорей до подписания ДС. ## Требование оформить ДС со всеми активными проектами, где условия меняются. | ## Требуется ДС |
| ## Форс-мажор | ## СП / КД | ## Наступление обстоятельств непреодолимой силы. | ## Приостановка таймеров ГПР. Формирование акта + ДС о продлении сроков. | ## Требуется ДС |

### 7.2 WORKFLOW (ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОЦЕССА)

#### Сценарий А: Внутренняя оптимизация якорей (Без ДС с Заказчиком)

## Применяется, когда РН меняет внутренние параметры (например, коэффициент обучения или порог ошибки), но проект остается рентабельным и выполнимым в рамках текущего договора.

| ## Этап | ## Модуль | ## Действие | ## Логика / Валидация | ## Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## КЭ | ## Инициация изменения якоря ## РН вносит изменение параметра (напр., Коэф. ключевых с 1,8 на 1,9). | ## Система проверяет влияние на Контур 1 (Договор): ## ЕСЛИ (Цена_новая == Цена_старая) И (Срок_новый == Срок_старый) ## ТО Режим = "Внутренний" | ## Статус: «Внутренняя калибровка». |
| ## 2 | ## КЭ + СП | ## Внутренняя валидация ## Проверка, что новая маржа ≥ Якоря (38%) и ресурсы доступны. | ## Проверка выполнения обязательств перед Заказчиком с новыми параметрами. ## ⚠️ Если проверка не пройдена → возврат к шагу 1 или переход в Сценарий Б. | ## Подтверждение целесообразности. |
| ## 3 | ## БД (Система) | ## Фиксация изменений ## Автоматическое сохранение новой версии якоря. | ## Логирование: ## • Версия якоря (v1.0 → v1.1) ## • Дата и время ## • Автор (РН) ## • Причина изменения ## • Список проектов, где применено. | ## ✅ Новые параметры активны во всех активных проектах. ## Пересчет ФОТ и маржи в Контуре 2 (СП). ## Договор (Контур 1) не меняется. |

#### Сценарий Б: Изменение условий договора (С ДС)

## Применяется, когда внутренние изменения или внешние факторы требуют пересмотра условий с Заказчиком.

| ## Этап | ## Модуль | ## Действие | ## Логика / Валидация | ## Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## КД | ## Инициация черновика ДС ## РН создает запись «ДС №___». | ## Система проверяет статус проекта. Блокирует создание, если нет обоснованных причин (триггеров). | ## Статус ДС: «Черновик». |
| ## 2 | ## КД | ## Ввод дельты изменений ## Ввод новых объёмов, сроков или цен. | ## Авто-расчет дельты: ## ΔЦена, ΔСрок. ## Проверка маржи нового объема. | ## Дельта рассчитана. Прогноз новой маржи сформирован. |
| ## 3 | ## КЭ + КК | ## Валидация ресурсов ## Проверка экономики и кадров под новые условия. | ## КЭ: Маржа ≥ 38%. ## КК: Наличие кадров. ## ⚠️ Если меняются якоря КЭ глобально → проверка применимости ко всем проектам направления. | ## Статус: «Готово к подписанию». |
| ## 4 | ## КД | ## Подписание с Заказчиком ## Юридическое оформление. | ## Фиксация даты подписания. Загрузка скана. | ## Статус ДС: «Подписано». |
| ## 5 | ## СП + КК | ## Интеграция и пересчет ## Обновление базового плана. | ## Авто-триггер: ## 1. Считывание изменений из КД. ## 2. Пересчет базлайна ГПР (Контур 1) и ресурсного плана (Контур 2). ## 3. Логирование версии плана «v2 (ДС №___)». | ## ✅ Новый фиксированный план в СП. ## Мониторинг М0–М3 продолжается от нового базлайна. |

### 7.3 ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЯКОРЕЙ (КЭ)

## Изменение параметров КЭ (ставки, коэффициенты, пороги) в период фиксации модели (4 проекта ИЛИ 90 дней) разделяется на два типа:

#### 1. Внутренняя настройка («Внутренняя кухня»)

## Условие: Изменение параметров не требует изменения Цены, Сроков или Объемов для Заказчика. Система сохраняет способность исполнить договор на прежних условиях, возможно, с иной внутренней маржой или эффективностью.

## Процедура:

## ДС с Заказчиком НЕ ТРЕБУЕТСЯ.

## Изменения фиксируются только внутренне в БД системы.

## Обязательно ведется логирование: версия изменения, причина, автор (РН), дата и время.

## Новые параметры применяются ко всем активным проектам направления автоматически после сохранения.

## Это позволяет гибко адаптировать экономику направления без бюрократии с клиентами, сохраняя суть архитектуры «Орбиты».

#### 2. Глобальное изменение условий

## Условие: Изменение якорей делает невозможным исполнение текущих договоров на старых условиях (требуется пересмотр цены или сроков).

## Процедура:

## Требуется оформление Дополнительного соглашения с Заказчиком.

## Если изменение якоря носит системный характер для всего направления, ДС должно быть подписано со ВСЕМИ активными проектами, условия которых меняются.

## До момента подписания ДС система запрещает применение новых якорей к расчетам, затрагивающим интересы Заказчика.

## Логирование и аудит:

## В КЭ фиксируется версия якоря («v1.0» → «v1.1»), дата изменения, автор и список проектов, где изменение применено.

## При внутреннем изменении: «Применено internally, Contract Terms Unchanged».

## При изменении через ДС: «Применено на основании ДС №__ от [Дата]».

## Ретроспектива:

## Новые ставки/параметры применяются к работам, выполняемым после даты вступления изменения в силу (для внутренних правок) или после даты подписания ДС. Перерасчет выполненных ранее объемов не производится (если иное не указано в тексте ДС).

### 7.4 ОТРАЖЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНТЕРФЕЙСЕ СП

#### При внутреннем изменении якорей (без ДС):

## Верхний Фриз: Статус проекта не меняется (остается «В работе»). Метка о ДС не появляется.

## Средний Фриз 2 (ГПР):

## Линия базового плана (сроки для Заказчика) не сдвигается.

## В тултипах операций обновляются внутренние расчетные данные (ФОТ, коэффициент обучения), но видимые Заказчику сроки остаются прежними.

## В логе проекта появляется запись: «[Дата] Обновлены экономические якоря (Версия v1.1). Автор: РН. Влияние на договор: Отсутствует».

## Нижний Фриз (Итоги):

## Поля «Маржа» и «ФОТ» пересчитываются мгновенно с учетом новых внутренних коэффициентов.

## При наведении всплывает подсказка: «Расчет произведен по новым внутренним нормативам (v1.1). Условия договора неизменны».

Визуальные отличия при внутренней калибровке:**

- В тултипах операций появляется пометка: «Расчёт по версии КЭ v1.1 (внутренняя калибровка)».

- В логе проекта фиксируется запись: «[Дата] Применена версия КЭ v1.1. Автор: РН. Причина: [текст]. Условия договора (Контур 1) не изменены».

- При наведении на итоговые цифры маржи в Нижнем фризе появляется подсказка: «Маржа рассчитана по актуальной версии внутренних нормативов. Договорная маржа (Контур 1) неизменна

#### При изменении через ДС:

## Верхний Фриз: Появляется метка «✏️ Есть актуальные ДС».

## Средний Фриз 2 (ГПР):

## Линия базового плана сдвигается в соответствии с новыми сроками/объемами.

## Появляется вертикальная маркер-линия «Дата ДС №__», разделяющая историю и новый план.

## Тултип содержит ссылку: «Изменено на основании ДС №__ от [Дата]».

## Нижний Фриз (Итоги):

## Поля «План» и «Маржа» отображают значения с учетом ДС.

## Подсказка: «Базовая сумма: X ₽. Изменения по ДС: +Y ₽. Итого: Z ₽».

### 7.5 АРХИТЕКТУРНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ С ДС И ВНУТРЕННИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ

## Разделение контуров ответственности:

## Контур 1 (Внешний): Любые изменения, влияющие на Заказчика (Цена, Срок, Объем), требуют юридической фиксации через ДС в модуле КД.

## Контур 2 (Внутренний): Оптимизация внутренних параметров (Ставки, Коэффициенты, Пороги), не нарушающая обязательств перед Заказчиком, является исключительной компетенцией РН и фиксируется внутренне в БД без участия Заказчика.

## Единый источник истины для Договора: КД является единственным модулем, имеющим право инициировать изменение базовых условий договора. СП потребляет эти изменения.

## Непрерывность мониторинга:

## При внутреннем изменении якорей мониторинг М0–М3 продолжается без сброса, используя новые коэффициенты для расчета отклонений.

## При интеграции ДС мониторинг продолжается относительно нового базлайна.

## Аудит и прозрачность:

## Все передачи данных между модулями логируются.

## Все внутренние изменения экономических якорей фиксируются в аудите с указанием автора и причины, обеспечивая трассируемость решений даже без внешнего ДС.

## Защита от хаоса:

## Запрещено внесение изменений в план СП в обход процедуры ДС в КД, если эти изменения влияют на обязательства перед Заказчиком.

## Попытка ручной правки сроков/объемов в СП после этапа П4.2 блокируется сообщением: «Изменение возможно только через Допсоглашение в модуле КД».

## Внутренние изменения якорей доступны РН через интерфейс КЭ с обязательным подтверждением и логированием.

## Copy

## Ask Qwen

## Explain

## Translate(en-US)