## data_export (83)
Операции | N | Одновременные операции | Операции на замену | Применяется к Изделию/Типу | Ключевая | Вид работ | Этап проекта | Не стандарт | Тригер | Шаблонные Направление/вид работ | Материал основания | Система крепления | Описание | Ед.изм. | Инструмент | Вес на Ед.изм. | Площадь по нормативу, м | Min к-во исполнителей | План. норматив мин./ед.изм. | Факт норматив мин./ед.изм. | Дата последней нормировки | ФИО Спеца последней нормировки | Критерии приемки рабочей готовности | Критерия качества | Инструкция (ссылка) | В анкету | Вопросы по операции для теста | Мин. уровень квалиф. для допуска | К-во операций для квалификации Специалист группа (Б) | К-во ошибок до дисквалификации | Штраф_повтор_кол | Повышение к ставке в руб/мин.
Получить документацию от Заказчика | 10,0 |  |  | Договор(тип) |  | Перегородки из фасадного алюминия (противопожарные Е45) | 10 Анализ(скоринг) |  |  | X |  |  | Получить проверить, запросить уточнения: Обязанности заказчика: 1. Передать проектную документацию в форматах .pdf/.dwg (разделы АР, КМ, узлы, спецификация) с описанием: Расположения витражей на плане помещения. Параметров конструкции: длина, высота, количество секций, типы элементов (стойки, ригели, стеклопакеты). Маркировки сборочных схем и узлов крепления. 2. Финансирование: аванс, этапы расчета 3. Ответственность сторон 4. Условия внутреннего распорядка, курение, условия пропускного режима и т.п. 5. Периодичность и условия приемки выполненных работ, оплат. 6 Сроки на устранение замечаний 7 Механизм подачи заявок на материалы, оплаты, выполнение, уточнение проекта 8 Контакты ответственных лиц: склад, финансы, документацию, организацию работ. 9 Условия по предоставлению бытовых помещений(оборудованные/не оборудованные) из расчета количества работников. 10 Условия предоставления инструмента, свой, предоставляет заказчик во временное пользование, с правом выкупа. 11. Форма оплаты с/без НДС, Самозанятый, ИП. 12. Механизм передачи строительной готовности, параметры согласованные с заказчиком, на что обратить внимание. | комплект |  |  |  | 1 | 45
Проверить Чертежи АР | 10,0 |  |  | Изделия (тип) |  | Перегородки из фасадного алюминия (противопожарные Е45) | 10 Анализ(скоринг) |  | Не начинается пока не завершится предыдущая операция | X |  |  | Проверить, что не достает и уточнить у заказчика: 1. Найти листы в АР на планах помещений с указанием обозначением витражей в соответствии со спецификацией 2 собрать нужные листы в рабочий файл 3 найти виды чертежей с обозначением разрезов 4 разрезы примыканий, креплений 5.Геодезические отметки пола и высот | листов |  |  |  | 1 | 30
Проверить Разрезы примыкания | 10,0 |  |  | Изделия (тип) |  | Перегородки из фасадного алюминия (противопожарные Е45) | 10 Анализ(скоринг) | [5 empty] | Проверить, что не достает и уточнить у заказчика: 1. чертежи должны содержать ссылку на разрез витража в АР 2. разрезы должны быть верхних, нижних и боковых примыканий 3. описание элементов примыкания их названии в соответствии со спецификацией металлоизделий 4. размеры и выносы конструкции витража относительно чистовой отделки. 5. название материалов | конструкция |  |  |  | 1 | 30
Проверить смету | 10,0 |  |  | Вид работ (тип) |  | Перегородки из фасадного алюминия (противопожарные Е45) | 10 Анализ(скоринг) |  |  | X |  |  | Проверить предоставленную заказчиком смету: 1. Наименование работ(может включать в себя несколько видов) 2. Единицы измерения 3. Количество 4. Цена за ед.изм. 5. Стоимость в руб. по виду работ. 6. Всего по смете в руб. С НДС, без НДС. | строчки |  |  |  | 1 | 3
Проверить График производства работ Заказчик-Клиент | 10,0 |  |  | Изделия (тип) |  | Перегородки из фасадного алюминия (противопожарные Е45) | 10 Анализ(скоринг) |  |  | X |  |  | Проверить, отметить не достатки, отправить запрос заказчику: 1. Наименование витражей 2. Этапы работ 3. Месяц, даты начала/окончания, рабочие и не рабочие дни. 4. Цветовое обозначение по этапам дней в которые производятся работы 5. Даты передачи строительной готовности. | строчки |  |  |  | 1 | 90
Проверить график строительной готовности | 10,0 |  |  | Проем (тип) |  | Перегородки из фасадного алюминия (противопожарные Е45) | 10 Анализ(скоринг) |  |  | X |  |  | График должен быть согласован между Клиентом и Заказчиком 1. ввод в систему график | строчки |  |  |  | 1 | 6
Проверить график поставок материалов | 10,0 |  |  | Изделия (тип) |  | Перегородки из фасадного алюминия (противопожарные Е45) | 10 Анализ(скоринг) |  |  | X |  |  | Он должен согласовываться с графиком строительной готовности 2. ввод в систему графика | лист. |  |  |  | 1 | 6
Проверка проекта | 10,0 |  |  | Изделия (тип) |  | Перегородки из фасадного алюминия (противопожарные Е45) | 10 Анализ(скоринг) |  |  | X |  |  | 1. Проверить последовательность операций 2. Проверить условия начала операций | лист. |  |  |  | 1 | 9
Проверить ППР и технологические карты | 10,0 |  |  | Изделия (тип) |  | Перегородки из фасадного алюминия (противопожарные Е45) | 10 Анализ(скоринг) |  |  | X |  |  | 1. Расположение мест хранения материалов, бытовок 2. Условия соблюдения техники безопасности 3. Условия по качеству работ, допуски. 4. Описание технологии передачи строительной готовности проемов, каким параметрам должны соответствовать передаваемы проемы. 5. На планах обозначены места складирования материалов 6. Описана технология выполнения работ с применением материалов и инструментов | лист |  |  |  | 1 | 12
Проверить качество чертежей(возможность оцифровки) | 10,0 |  |  | Изделия (тип) |  | Перегородки из фасадного алюминия (противопожарные Е45) | 10 Анализ(скоринг) |  |  | X |  |  | Инженер ПТО(Руководитель проекта) тестирует полученные от заказчика чертежи на предмет возможности их оцифровки и принимает решение о запросе другого формата или мероприятиях об улучшении визуализации и отчета. | лист |  |  |  | 1 | 15
Проверить Чертежи КМ | 10,0 |  |  | Изделия (тип) |  | Перегородки из фасадного алюминия (противопожарные Е45) | 10 Анализ(скоринг) | [5 empty] | Проверить, отметить что не достает и уточнить у заказчика: Чертежи КМ должны содержать: 1 название витража, 2 вид (по отношению к открыванию дверей если они есть) проекция фасада и с верху 3 в каких осях он находится 4 содержать общие размеры 5 длину ригелей, марка ригеля 6 длину стоек, марка стоек 7 места закладных и расстояния между ними. 8 расстояние от края нижнего ригеля до уровня чистого пола 9 расстояние от отметки 0" до уровня чистого пола | лист. |  |  |  | 1 | 15
Согласование графика работ | 20,0 |  |  | Изделия (тип) |  | Перегородки из фасадного алюминия (противопожарные Е45) | 20 Согласование |  |  | X |  |  | 1. Необходимо согласовать очередность выполнения работ по номерам витражей 2. на основании графиков строительной готовности и поставки материалов построить и согласовать график выполнения работ 3. График работ состоит и периода нормирования и основного | строчки |  |  |  | 1 | 6
Построить график набора персонала | 20,0 |  |  | Объект (тип) |  | Перегородки из фасадного алюминия (противопожарные Е45) | 20 Согласование |  | Не начинается пока не завершится предыдущая операция | X |  |  | На основе построенного графика работ построить график набора стажеров. | шт. |  |  |  | 1 | 3
Согласовать график финансирования | 20,0 |  |  | Захватки (тип) |  | Перегородки из фасадного алюминия (противопожарные Е45) | 20 Согласование |  | Не начинается пока не завершится предыдущая операция | X |  |  | На основании статистики и стоимости отбора одного кандидата, графика выполнения работ, системы оплаты включая повременную и сдельную, закупки инструментов и расходных матера сформировать график финансирования проекта. Направить заказчику через CWM. | шт. |  |  |  | 1 | 1440
Подписать договора руководитель проекта Орбиты и заказчик | 20,0 |  |  | Договор(тип) |  | Перегородки из фасадного алюминия (противопожарные Е45) | 20 Согласование |  | Не начинается пока не завершится предыдущая операция | X |  |  | Подписать договора: 1. Договор с самозанятым руководителем проекта 2. Договор с бригадиром, через неделю работы | шт. |  |  |  | 1 | 1440
Доработка и оцифровка АР | 30.1 |  |  | Изделия (тип) |  | Перегородки из фасадного алюминия (противопожарные Е45) | 30 Подготовка |  |  | X |  |  | 1. Выделить цветом на планах входа, лестницы, проходы, витражи их маркировку и длину. 2. Проставить номера захваток в соответствии с наименованием и очередностью графика работ. 3. Гиперссылками привязать маркировку витражей на плане к чертежу КМ. 4. Обозначить на плане для заказчика цветом этапы готовности витражей. 5. Обозначить на плане график передачи строительной готовности и направление монтажа. | лист |  |  |  | 1 | 45
Доработка и оцифровка КМ | 30.2 |  |  | Изделия (тип) |  | Перегородки из фасадного алюминия (противопожарные Е45) | 30 Подготовка |  |  | X |  |  | 1. Обозначить на чертежах витражей номера секций и уровней проемов. 2. Обозначить места соединений стоек и ригелей 3. Привязать гиперссылки к видео инструкциям 4. Привязать гиперссылками обозначение стоек и ригелей к фотографиям внешнего вида 5. Привязать гиперссылкой пример маркировки стеклопакета с указанием формулы, размеров и направления установки наклейки. 6. Рассчитать вес конструкции по секциям, определить технологию сборки и монтажа исходя из физических параметров конструкции. 7. Обозначить схематично на чертежах требования по качеству 8. Пронумеровать стойки и ригеля по витражам. 9. Получить от заказчика или построить спецификации по стойкам и ригелям | лист |  |  |  | 1 | 30
Описание адресов операций | 30.3 | 30.1, 30.2 |  | Изделия (тип) |  | Перегородки из фасадного алюминия (противопожарные Е45) | 30 Подготовка |  |  | X |  |  | Адрес операции включает в себя: номер витража, номер секции, уровень. Также при описании указывается проектная маркировка витража, оси и этаж выполнения. Кроме того при сборке каркасов витражей учитывается обозначение стоек и ригелей. | конструкция |  |  |  | 1 | 15
Получение аванса от Заказчик | 40 |  |  | Объект (тип) | [9 empty] | этап. |  |  |  | 1 | 2880
Оборудование бытовых и складских помещений 6чел. | 40.1 |  |  | Объект (тип) |  | Перегородки из фасадного алюминия (противопожарные Е45) | 40 Ведение |  | Не начинается пока не завершится предыдущая операция | X |  |  | Принять бытовые помещения Оборудовать бытовые помещения Микроволновка Чайник Вода Стол Лавки Вешалки Полки для инструмента Электричество, розетки Полка для зарядки аккумуляторов | помещение |  |  |  | 2 | 1440
1. Принять строительную готовность | 40.2 | 40.1 | х | Проем (тип) | х | Перегородки из фасадного алюминия (противопожарные Е45) | 40 Ведение |  | 1. Ширина, высота конструкций | X |  |  | В соответствии с ППР и Технологической картой принять проемы витражей. Внести в приложение комментарии. Сформировать заказчику письмо с замечаниями. Заказчик в ответном письме должен назначить дату и время новой сдачи строительной готовности 1. Геометрические параметры по уровень -вертикаль -горизонт -ширина -высота 2. подписать акт с замечаниями или без В случае замечаний заказчик должен назначить дату повторной сдачи строительной готовности | м2 |  |  |  | 1 | 6
2. Подписать акт сдачи приемки строительной готовности | 40.3 | 40.2 | х | Проем (тип) |  | Перегородки из фасадного алюминия (противопожарные Е45) | 40 Ведение |  | При согласованном времени с Заказчиком. Если акт не подписан, назначается повторная приемка строительной готовности. | X |  |  | 1. Акт готовит заказчик 2. Если есть замечания то указываем в акте и в приложении по каждому витражу. 3. В случае замечаний заказчик обязан их устранить в оговоренные сроки. 4. Работа по витражу начинается при условии устранения замечаний 5. При появлении замечаний в графике ЕРП появляется соответствующая операция. | шт. |  |  |  | 1 | 30
Разгрузка материалов | 41.1 |  |  | Каркас (изделие) |  | Перегородки из фасадного алюминия (противопожарные Е45) | 40 Ведение |  | Если вес конструкции более 25кг/м2 количество исполнителей увеличивается пропорционально весу | X |  |  | Выгрузка материалов с размещением на заранее согласованные места: 1. Каркасы 2. Крепеж 4. Примыкания 5. Прочее | м2 |  | 25 |  | 1 | 3
Раскрепление каркасов | 41.10 |  |  | Каркас (изделие) | х | Перегородки из фасадного алюминия (противопожарные Е45) | 40 Ведение | [5 empty] | После устранения замечаний сдать повторно заказчику конструкции и раскрепить их. Дополнительные саморезы в пластины верх Дополнительные анкера в пластины низ | м2 |  |  |  | 1 | 15
Сдача приемка каркасов | 41.11 |  |  | Каркас (изделие) |  | Перегородки из фасадного алюминия (противопожарные Е45) | 40 Ведение |  | но не менее 7 минут на конструкцию. |  |  |  | Сдать заказчику плоскость, вертикальность и горизонтальность каркаса по уровню. После сдачи провести окончательное раскрепление конструкций Результат сдачи через приложение | м2 |  |  |  | 1 | 1.5
Проверка маркировки материалов согласно номера/подписание актов передачи | 41.2 | 41.1 | х | Каркас (изделие) |  | Перегородки из фасадного алюминия (противопожарные Е45) | 40 Ведение | [5 empty] | Проверить маркировку в соответствии с обозначениями изделий на чертежах | м2 |  |  |  | 1 | 3
Провести разметку(позиционирование) габаритов витражей и монтажа анкерных пластин | 41.3 |  | х | Каркас (изделие) | х | Перегородки из фасадного алюминия (противопожарные Е45) | 40 Ведение |  | Если: 1. Нами принята строительная готовность. 2. При высоте конструкции более 2м необходимы подмости -. до 3м стремянка - от 3м до 9м тура - свыше 9м подъемник |  |  |  | С помощью лазерного нивелира и рулетки на основании КМ провести вписание витражей в проем. При не возможности указать в комментарии, составить письмо заказчику. | м2 |  |  |  | 1 | 6
1. Приварка верхних закладных пластин | 41.4 |  |  | Каркас (изделие) | х | Перегородки из фасадного алюминия (противопожарные Е45) | 40 Ведение | 2026 | При высоте конструкции более 2м необходимы подмости 1. до 3м стремянка 2. от 3м. до 9м тура 3. С выше 9м. подъемник | X | Металл | сварка | Смотри ППР или техкарту и КМ 1. Зачистить краску 2. Сделать разметку 3. Приварить пластины 4. Загрунтовать 5. Покрасить 6. Сделать разметку плоскости | шт |  |  |  | 1 | 45
2. Сдача качества сварочных швов | 41.5 |  |  | Каркас (изделие) | х | Перегородки из фасадного алюминия (противопожарные Е45) | 40 Ведение |  | В согласованное время с представителем заказчика. Если качество не принято назначается новое время сдачи | X | металл | сварка | Вызвать прораба и стройконтроль. Предоставить возможность осмотра, в том числе на высоте. | шт |  |  |  | 1 | 6
Повторная разметка витражей | 41.6 |  | х | Каркас (изделие) | х | Перегородки из фасадного алюминия (противопожарные Е45) | 40 Ведение | [5 empty] | Провести отметки плоскости витража на установленных закладных пластинах относительно ранее установленных отметок на боковых сторонах проема. | м2 |  |  |  | 1 | 3
Разноска каркасов по проемам | 41.7 |  |  | Каркас (изделие) |  | Перегородки из фасадного алюминия (противопожарные Е45) | 40 Ведение |  | Задействуется если собрать каркасы на месте складирования не представляется возможным. Если вес конструкции более 25кг/м2 количество исполнителей увеличивается пропорционально весу |  |  |  | Разноска производится на согласованные участки согласно ППР 1. Разобрать по элементам и подписать при отсутствии маркировки на основании спецификации в КМ | м2 |  | 25 |  | 1 | 15
Сборка каркасов | 41.8 |  |  | Каркас (изделие) |  | Перегородки из фасадного алюминия (противопожарные Е45) | 40 Ведение |  | Если: 1. Строительная готовность проема нами принята 2. Расстояние от склада до места сборки более 20 метров или находится не на данном этаже, то включается операция "Доставки элементов каркаса к месту сборки" 3. Вес конструкции более 25кг/м2 количество исполнителей увеличивается пропорционально весу |  |  |  | Собираются в соответствии со схемой сборки, которая построена системой исходя из веса, высоты и ширины секции, которые состоят из стоек и ригелей. | м2 |  | 50 | 3 | 2 | 9
Монтаж каркасов витражей в проектное положение | 41.9 |  |  | Каркас (изделие) | х | Перегородки из фасадного алюминия (противопожарные Е45) | 40 Ведение |  | Если вес конструкции более 25кг/м2 количество исполнителей увеличивается пропорционально весу |  |  |  | Монтаж витража производится в соответствии со схемой указанно в приложении. 1. устанавливаем в стойки закладные 2. устанавливаем первую стойку по уровню горизонт и вертикаль 3. устанавливаем секции 4 закрепляем верх по меткам 5. закрепляем низ по меткам 6 выравниваем ригеля и крепим саморезом к нижней закладной 7.Проверяем плоскость горизонт на совмещение с уровнем чистого пола | м2 |  | 50 | 3 | 2 | 30 | [6 empty] | X |  |  | 10 | 3 | 2 | 10.00
Разгрузка материалов | 42.1 | 41.2 |  | Примыкания (изделие) |  | Перегородки из фасадного алюминия (противопожарные Е45) | 40 Ведение | [6 empty] | м.п |  |  |  | 1 | 1.5
Проверка маркировки материалов согласно номера/подписание актов передачи(Приемка) | 42.2 | 42.1 | х | Примыкания (изделие) |  | Перегородки из фасадного алюминия (противопожарные Е45) | 40 Ведение | [6 empty] | м.п |  |  |  | 1 | 1.5
Установка примыканий (устройство монтажного шва) | 42.3 |  |  | Примыкания (изделие) |  | Перегородки из фасадного алюминия (противопожарные Е45) | 40 Ведение | [5 empty] | Установка согласно технологической карты или КМ | м.п |  |  |  | 1 | 9
Сдача приёмка примыканий (монтажного шва) | 42.4 |  |  | Примыкания (изделие) |  | Перегородки из фасадного алюминия (противопожарные Е45) | 40 Ведение |  | Может происходить одновременно с приемкой какркасов | X |  |  | Регистрация факта сдачи приемки через приложение 1. Фотофиксация с указанного ракурса 2. В комментариях указать если необходимо замечания, фотофиксация | м.п |  |  |  | 1 | 1.5
Разгрузка материалов | 43.1 | 42.2 |  | Стеклопакеты (изделие) |  | Перегородки из фасадного алюминия (противопожарные Е45) | 40 Ведение |  | Если вес конструкции более 25кг/м2 количество исполнителей увеличивается пропорционально весу | X |  |  | Выгрузка материалов с размещением на заранее согласованные места: 1. Каркасы 2. Крепеж 4. Примыкания 5. Прочее | м2 |  | 50 |  | 2 | 3
Проверка маркировки материалов согласно номера/подписание актов передачи | 43.2 | 43.1 |  | Стеклопакеты (изделие) |  | Перегородки из фасадного алюминия (противопожарные Е45) | 40 Ведение | [5 empty] | Проверить маркировку в соответствии с обозначениями изделий на чертежах | м2 |  |  |  | 1 | 1.5
Разноска стеклопакетов по витражам | 43.3 |  |  | Стеклопакеты (изделие) |  | Перегородки из фасадного алюминия (противопожарные Е45) | 40 Ведение |  | Если вес конструкции более 25кг/м2 количество исполнителей увеличивается пропорционально весу |  |  |  | Согласно размерам формуле и адресу в приложении | м2 |  | 50 |  | 2 | 6
Установка стеклопакетов | 43.4 |  |  | Стеклопакеты (изделие) |  | Перегородки из фасадного алюминия (противопожарные Е45) | 40 Ведение |  | Если вес конструкции более 25кг/м2 количество исполнителей увеличивается пропорционально весу |  |  |  | Установка: Стеклопакетов, сэндвич на времянки | м2 |  | 50 |  | 2 | 15
Сдача стеклопакетов | 43.5 |  |  | Стеклопакеты (изделие) |  | Перегородки из фасадного алюминия (противопожарные Е45) | 40 Ведение | [6 empty] | м2 |  |  |  | 1 | 1.5
Разгрузка материалов | 44.1 | 43.2 |  | Сэндвич (изделие) |  | Перегородки из фасадного алюминия (противопожарные Е45) | 40 Ведение | [6 empty] | м2 |  |  |  | 1 | 1.5
Проверка маркировки материалов согласно номера/подписание актов передачи(Приемка) | 44.2 | 44.1 | х | Сэндвич (изделие) |  | Перегородки из фасадного алюминия (противопожарные Е45) | 40 Ведение | [6 empty] | м2 |  |  |  | 1 | 1.5
Подготовка/разноска сэндвича по витражам | 44.3 | 43.3 |  | Сэндвич (изделие) |  | Перегородки из фасадного алюминия (противопожарные Е45) | 40 Ведение | [6 empty] | м2 |  |  |  | 1 | 3
Установка сэндвича | 44.4 | 43.4 |  | Сэндвич (изделие) |  | Перегородки из фасадного алюминия (противопожарные Е45) | 40 Ведение | [6 empty] | м2 |  |  |  | 1 | 15
Сдача сэндвича | 44.5 | 43.5 |  | Сэндвич (изделие) |  | Перегородки из фасадного алюминия (противопожарные Е45) | 40 Ведение | [6 empty] | м2 |  |  |  | 1 | 1.5
Разгрузка материалов | 45.1 |  |  | Двери (изделие) |  | Перегородки из фасадного алюминия (противопожарные Е45) | 40 Ведение | [6 empty] | м2 |  |  |  | 1 | 1.5
Проверка маркировки материалов согласно номера | 45.2 |  |  | Двери (изделие) |  | Перегородки из фасадного алюминия (противопожарные Е45) | 40 Ведение | [6 empty] | м2 |  |  |  | 1 | 1.5
Разноска дверей по витражам/разборка на коробку и створки | 45.3 | 44.3 |  | Двери (изделие) |  | Перегородки из фасадного алюминия (противопожарные Е45) | 40 Ведение |  | Если вес конструкции более 25кг/м2 количество исполнителей увеличивается пропорционально весу |  |  |  |  | м2 |  | 50 |  | 2 | 6
Установка Коробок дверей | 45.4 | 44.4 |  | Двери (изделие) | х | Перегородки из фасадного алюминия (противопожарные Е45) | 40 Ведение | [5 empty] | Установка дверей на прижимки ручек доводчиков | м2 |  |  |  | 1 | 15
Установка Створок дверей | 45.5 |  |  | Двери (изделие) |  | Перегородки из фасадного алюминия (противопожарные Е45) | 40 Ведение |  | Если вес конструкции более 25кг/м2 количество исполнителей увеличивается пропорционально весу |  |  |  |  | створка |  | 50 |  | 2 | 9
Регулировка створок | 45.6 |  |  | Двери (изделие) | х | Перегородки из фасадного алюминия (противопожарные Е45) | 40 Ведение | [6 empty] | створка |  |  |  | 1 | 30
Сдача дверей | 45.7 |  |  | Двери (изделие) | х | Перегородки из фасадного алюминия (противопожарные Е45) | 40 Ведение | [6 empty] | шт. |  |  |  | 1 | 15
Разгрузка материалов | 46.1 |  |  | Прижимные /Декоративные(изделие) |  | Перегородки из фасадного алюминия (противопожарные Е45) | 40 Ведение | [6 empty] | м.п. |  |  |  | 1 | 1.5
Проверка маркировки материалов согласно номера/подписание актов передачи(Приемка) | 46.2 |  | х | Прижимные /Декоративные(изделие) |  | Перегородки из фасадного алюминия (противопожарные Е45) | 40 Ведение | [6 empty] | м.п |  |  |  | 1 | 1.5
Установка прижимных планок | 46.3 |  |  | Прижимные планки (изделие) |  | Перегородки из фасадного алюминия (противопожарные Е45) | 40 Ведение | [5 empty] | В зависимости от ситуации либо пилим на месте, либо разбираем по типоразмерам | м.п |  |  |  | 1 | 15
Установка декоративных крышек | 46.4 |  |  | Декоративные крышки (изделие) |  | Перегородки из фасадного алюминия (противопожарные Е45) | 40 Ведение | [5 empty] | Либо пилим на месте либо выбираем по типоразмерам | м.п |  |  |  | 1 | 3
Сдача декоративных крышек | 46.5 |  |  | Прижимные /Декоративные(изделие) |  | Перегородки из фасадного алюминия (противопожарные Е45) | 40 Ведение | [6 empty] | м2 |  |  |  | 1 | 1.5
Монтаж подмостей | 47 |  |  | Проем/витраж (тип) |  | Перегородки из фасадного алюминия (противопожарные Е45) | 40 Ведение |  | 1. Если конструкция выше 2м. 2. Высота до 9м. тура, ножничный подъемник 3. Высота более 9м. строительные леса, автолюлька | X |  |  | Леста строительные, вышка-тура, электроподъемники (пиканиска) Выбор определяется расчетом При расчет учитывается: Высота до 6 м и вес детали до 40 кг. вышка-тура, пиканиска Свыше 6м. леса. | м2 |  |  | 3 | 2 | 15 | [6 empty] | X |  |  | 1 | 1 | 1 | 1.00
Демонтаж подмостей | 48 |  |  | Проем/витраж (тип) |  | Перегородки из фасадного алюминия (противопожарные Е45) | 40 Ведение |  | 1. Если конструкция выше 2м. 2. Высота до 9м. тура, ножничный подъемник 3. Высота более 9м. строительные леса, автолюлька | X |  |  | Демонтаж подмостей и складирование в указанном месте | м2 |  |  | 3 | 2 | 9
Уборка рабочего места | 49 |  |  | Проем (тип) |  | Уборка территории | 40 Ведение |  | Операция назначается всегда последней, в конце смены | X |  |  |  | м2 |  |  | 1.00 | 1 | 3
Подписание актов сдачи приемки работ | 50,0 | 41.5,41.11, 42.4, 43.4, 44.5, 45.7, 46.5 | да | Изделия (тип) | х | Перегородки из фасадного алюминия (противопожарные Е45) | 50 Завершение |  |  | X |  |  | Сдаем работы и подписываем акт | этап. |  |  |  | 1 | 1.5
Окончательный расчет | 51,0 | 41.5,41.11, 42.4, 43.4, 44.5, 45.7, 46.5 |  | Изделия (тип) |  | Перегородки из фасадного алюминия (противопожарные Е45) | 50 Завершение |  |  | X |  |  | Окончательный расчет | этап. |  |  |  | 1 | 1440