# 🏗️ Архитектура Ядра Планировщика «Орбиты» (MVP)

На основе всей загруженной документации (КЭ v3.0, КП v1.2, КД v2.0, СП v5.4, КК v1.0) проектирую **Единое Ядро Планирования**. Это решение соответствует **Варианту Б** (из файла «Два или один Планировщик.docx») — единая база данных и алгоритмическое ядро с разделением доступа (Стратегия для РН, Тактика для Бригадира).

---

## 1. Концептуальная Схема Ядра

Ядро состоит из трех слоев: **Данные (Data)**, **Логика (Logic)**, **Интерфейсы (API/UI)**. Ключевая особенность — разделение на **Контур 1 (Договор)** и **Контур 2 (План)** внутри одной таблицы операций.

```mermaid

flowchart TD

subgraph "ВНЕШНИЕ МОДУЛИ (Источники)"

КЭ[КЭ: Якоря Э1-Э12<br/>Ставки, Лимиты]

КП[КП: Тех. Модель<br/>Объёмы, Операции, Физ.ограничения]

КД[КД: Договор<br/>ГПР Контур 1, Смета]

КК[КК: Кадровый Пул<br/>Исполнители, СОМ, Ошибка]

end

subgraph "ЯДРО ПЛАНИРОВЩИКА (MVP)"

direction TB

DB[(Единая БД<br/>Operations, Plans, Facts)]

subgraph "Логический Слой"

Engine[Планировочный Движок]

Contour1[Контур 1: Договор<br/>Коэф. 1.0, Буфер 0-100%]

Contour2[Контур 2: План<br/>Коэф. 1.15/1.3, Ресурсы]

Monitor[Мониторинг М0-М3<br/>Сравнение План/Факт]

AI_Blocks[AI-Блоки MVP<br/>Оптимизация, Риски, Аллокация]

end

Trigger{Триггер<br/>«Запуск Проекта»}

end

subgraph "ИСПОЛНЕНИЕ"

ТП[ТП + Mobile<br/>Отчёты, Факт, Старт/Финиш]

Notify[Сервис Уведомлений<br/>МАКС, Push]

end

%% Потоки данных

КЭ -->|Якоря | КД

КЭ -->|Лимиты | Engine

КП -->|Объёмы, Операции | КД

КД -->|ГПР Шаблон | Contour1

КК -->|Пул исполнителей | Contour2

Contour1 -->|До запуска | DB

Trigger -->|Активация | Contour2

Contour2 -->|После запуска | DB

DB -->|План задач | ТП

ТП -->|Факт выполнения | DB

DB -->|Данные для анализа | Monitor

Monitor -->|Отклонения | AI_Blocks

AI_Blocks -->|Рекомендации | Notify

Notify -->|Уведомления | РН[Руководитель Направления]

```

---

## 2. Модель Данных (Core Schema)

Для реализации MVP критически важно спроектировать базу данных так, чтобы поддерживать оба контура без дублирования сущностей.

### 2.1. Основные сущности

| Сущность | Описание | Ключевые поля | Связь с контурами |

| :--- | :--- | :--- | :--- |

| **`Project`** | Проект | `id`, `name`, `status` (🔴/🟡/🟢), `contract_date`, `ke_version_id` | Общая |

| **`Operation_Dict`** | Справочник операций | `id`, `name`, `normative_min`, `video_link`, `phys_limits` (вес/площадь) | Общая (из КП/КЭ) |

| **`Project_Operation`** | Операция в проекте | `id`, `project_id`, `dict_id`, `volume`, `stage` (10-50) | Общая |

| **`Plan_Contour1`** | План для Договора (КД) | `op_id`, `duration_days`, `buffer_percent`, `start_interval`, `end_interval` | **Только чтение после запуска** |

| **`Plan_Contour2`** | Внутренний План (СП) | `op_id`, `duration_min_real`, `assigned_resource_id`, `start_datetime`, `end_datetime`, `status` | **Изменяется до П4.2** |

| **`Resource`** | Исполнитель (КК) | `id`, `name`, `som`, `error_rate`, `status` (Стажёр/СВР), `financial_goal` | Контур 2 |

| **`Assignment`** | Назначение | `id`, `plan_id`, `resource_id`, `assigned_at`, `started_at`, `finished_at` | Контур 2 |

| **`Fact_Report`** | Отчёт (ТП) | `id`, `assignment_id`, `fact_min`, `photo_url`, `quality_mark`, `submitted_at` | Контур 2 (Факт) |

| **`Economy_Anchor`** | Якоря КЭ (снимок) | `id`, `project_id`, `rate_trainee`, `mentor_limit`, `rules_config` | Общая (фиксация) |

### 2.2. Критические связи

1.  **`Project_Operation` → `Plan_Contour1`**: 1:1. Данные формируются в КД. После статуса 🟢 и кнопки «Запуск» становятся эталоном для Заказчика.

2.  **`Project_Operation` → `Plan_Contour2`**: 1:1. Формируется в СП после кнопки «Запуск». Содержит реальные даты и ресурсы.

3.  **`Plan_Contour2` → `Assignment`**: 1:N. Одна операция может быть разбита на смены (если длительная).

4.  **`Assignment` → `Fact_Report`**: 1:N. Несколько отчётов на одну задачу (если прерывалась).

---

## 3. Логика Ядра (Workflow)

### 3.1. Этап 1: Пре-продакшн (КД → СП)

*   **Вход:** Данные из КП (объёмы) + КЭ (якоря).

*   **Процесс:** КД формирует `Plan_Contour1` (интервалы, буфер 0-100%).

*   **Статус:** Проект в СП имеет статус 🟡 («На согласовании»).

*   **Ограничение:** Кнопка «Запуск» неактивна. Редактирование плана возможно только через КД.

### 3.2. Этап 2: Запуск (Триггер «Запуск Проекта»)

*   **Условие:** Статус 🟢 («ГПР согласован») + Введена `contract_date` + КЭ зафиксирован.

*   **Действие Ядра:**

1.  Копирование `Plan_Contour1` → `Plan_Contour2`.

2.  Конвертация интервалов (Дни 1-11) → Календарные даты (от `contract_date`).

3.  Применение коэффициентов обучения (1.15/1.3) к нормативам в `Plan_Contour2`.

4.  Расчёт `H_min` (КК) и резервирование ресурсов.

5.  Блокировка редактирования `Plan_Contour1`.

*   **Результат:** План зафиксирован (П4.2). Статус «В работе».

### 3.3. Этап 3: Исполнение (СП ↔ ТП)

*   **Генерация задач:** Событие «Закрытие смены» (или 00:00) → Ядро создаёт задачи в ТП на День N+1.

*   **Правило 60 минут:** Задача имеет статус `🔵 Изучение` сразу. Статус `🟢 Работа` активируется за 60 мин до `start_datetime`.

*   **Отчётность:** ТП отправляет `Fact_Report` → Ядро обновляет `Assignment`.

*   **Мониторинг:** Ежедневный расчёт М0-М3 (сравнение `Plan_Contour2` vs `Fact_Report`).

---

## 4. API Контракты (Для разработчиков)

Для реализации MVP необходимо реализовать следующие ключевые эндпоинты.

### 4.1. Управление Проектом

| Метод | Endpoint | Описание | Тело запроса / Ответ |

| :--- | :--- | :--- | :--- |

| `POST` | `/api/v1/projects/{id}/launch` | **Критично:** Запуск проекта (Контур 1 → 2) | `{ "contract_date": "2026-03-01" }` → `{ "status": "launched", "plan_id": 123 }` |

| `GET` | `/api/v1/projects/{id}/plan` | Получение плана (разделение по роли) | Param: `view=strategic` (КД) или `view=tactical` (СП) |

| `PUT` | `/api/v1/projects/{id}/plan` | Коррекция плана (только до П4.2) | `{ "operation_id": 5, "new_date": "..." }` |

### 4.2. Задачи и Отчёты (ТП)

| Метод | Endpoint | Описание | Тело запроса / Ответ |

| :--- | :--- | :--- | :--- |

| `GET` | `/api/v1/tasks/daily` | Список задач на день (с учётом 60 мин) | Response: `[ { "id": 1, "status": "study", "unlock_at": "07:00" } ]` |

| `POST` | `/api/v1/tasks/{id}/start` | Начало работы (валидация времени) | Check: `now >= unlock_at` |

| `POST` | `/api/v1/tasks/{id}/report` | Сдача отчёта (Факт) | `{ "fact_min": 45, "photo": "url", "quality": "ok" }` |

### 4.3. Мониторинг и AI

| Метод | Endpoint | Описание | Тело запроса / Ответ |

| :--- | :--- | :--- | :--- |

| `GET` | `/api/v1/monitoring/m0-m3` | Данные для дашборда РН | Response: `{ "M0": "green", "M1": "red", "margin_forecast": 47.5 }` |

| `POST` | `/api/v1/ai/optimize` | **AI-Блок:** Оптимизация плана | Input: `deviations` → Output: `recommendations` |

| `POST` | `/api/v1/ai/risk` | **AI-Блок:** Оценка рисков срыва | Input: `progress_history` → Output: `risk_score` |

---

## 5. Интеграция AI-Блоков (MVP Goal #2)

В рамках MVP мы не внедряем AI везде, а тестируем **3 критических блока**, подключенных к Ядру.

| AI-Блок | Точка интеграции | Входные данные | Ожидаемый результат | Метрика успеха |

| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |

| **1. Оптимизатор Смены** | Генерация задач (Вечер) | План на завтра, Доступные люди, Статус сегодня | Список задач с приоритетами и учётом усталости | Снижение простоев на 10% |

| **2. Детектор Рисков** | Мониторинг М0-М1 (Утро) | История отклонений (План/Факт), Буфер | Прогноз срыва срока за 3 дня до факта | Точность прогноза >80% |

| **3. Ассистент Назначения** | КК (Назначение людей) | Пул исполнителей (СОМ, Ошибка), Задачи | Рекомендация: «Кому дать эту операцию» | Снижение брака на ключевых операциях |

*Техническая реализация:* AI-блоки работают как микросервисы, получающие данные из Ядра через API `/api/v1/ai/*` и возвращающие рекомендации, которые РН подтверждает вручную (в MVP).

---

## 6. План Построения Ядра (Roadmap для разработчиков)

Разбиваем разработку на 3 спринта (по 2 недели), фокусируясь на MVP.

### Спринт 1: Фундамент и Контур 1 (Недели 1-2)

*   **Цель:** Возможность загрузить проект из КП/КД и увидеть план в СП.

*   **Задачи:**

1.  Развернуть БД (PostgreSQL) по схеме выше.

2.  Реализовать импорт данных из КП (Operations, Volumes).

3.  Реализовать логику КЭ (Якоря, Фиксация модели).

4.  Сверстать Верхний и Средний Фриз 2 (Таблица ГПР) в режиме «До запуска».

5.  **Результат:** РН видит план из КД, кнопка «Запуск» неактивна.

### Спринт 2: Запуск и Контур 2 (Недели 3-4)

*   **Цель:** Реализовать триггер «Запуск» и тактическое планирование.

*   **Задачи:**

1.  Реализовать логику кнопки «Запуск проекта» (конвертация Дни → Даты).

2.  Внедрить правило 60 минут (статусы задач).

3.  Интеграция с КК (расчёт H_min, назначение ресурсов).

4.  Реализовать API для ТП (получение задач).

5.  **Результат:** Проект запущен, задачи видны в ТП, ресурсы назначены.

### Спринт 3: Мониторинг и AI-Тесты (Недели 5-6)

*   **Цель:** Замкнуть цикл План-Факт и подключить AI.

*   **Задачи:**

1.  Реализовать приём отчётов из ТП (`Fact_Report`).

2.  Реализовать расчёт М0-М3 (сравнение План/Факт).

3.  Подключить 3 AI-блока (через заглушки или простые модели).

4.  Настроить уведомления (МАКС/Email) при триггерах.

5.  **Результат:** РН видит отклонения и рекомендации AI на дашборде.

---

## 7. Риски и Митигация

| Риск | Вероятность | Митигация (Действие) |

| :--- | :--- | :--- |

| **Рассинхрон КД и СП** | Средняя | Жёсткая валидация при импорте: если `Project_Operation` изменён в КП после фиксации КЭ → блокировка запуска. |

| **Сложность правила 60 мин** | Высокая | Реализовать как статусную модель (`status: study` → `status: work`), а не через таймеры на клиенте. Сервер проверяет время. |

| **Перегрузка БД отчётами** | Низкая (для MVP) | Для MVP достаточно 1 проекта. Индексировать таблицы `Fact_Report` по `assignment_id` и `date`. |

| **AI выдаёт «галлюцинации»** | Высокая | В MVP AI только рекомендует. Финальное решение и применение — за РН (кнопка «Применить рекомендацию»). |

---